BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAR INDEX, SIPAS

NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

(Kèm theo Kế hoạch số: 196/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| TT | Nội dung nhiệm vụ, giải pháp | Cơ quan, đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh |  |  |  |  |
| I | Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | Các cơ quan, đơn vị | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| 2 | Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý III, IV hằng năm |  |
| 3 | Tổ chức tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành | Sở Nội vụ | Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Hằng tháng |  |
| 4 | Tổ chức chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 5 | Áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo hằng năm mỗi cơ quan, đơn vị có sáng kiến, giải pháp áp dụng mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Báo cáo kết quả cùng với báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| II | Chỉ số cải cách thể chế |  |  |  |  |
| 6 | Ban hành kịp thời, đầy đủ, đúng thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp của Trung ương và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành | Sở Tư pháp; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ soạn thảo, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 7 | Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, xác định các lĩnh vực trọng tâm theo dõi; tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 8 | Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành để kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ) theo thẩm quyền những văn bản không còn phù hợp; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực kịp thời, đúng quy định | Sở Tư pháp; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ soạn thảo, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 9 | Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật được phát hiện qua kiểm tra | Sở Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 10 | Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| III | Chỉ số cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 11 | Công khai kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng tháng |  |
| 12 | 100% TTHC kịp thời trình công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên |  |
| 13 | 100% TTHC kịp thời công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên |  |
| 14 | 100% hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo thời gian thực trên môi trường điện tử | Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố | Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 15 | Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn; thực hiện nghiêm việc gửi “Thư xin lỗi” người dân, tổ chức đối với hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cấp, các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 16 | Rà soát, nâng cấp các tính năng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để đáp ứng việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 |  |
| 17 | Tổ chức đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| IV | Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |  | Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |
| 18 | Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP); Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP). | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| 19 | Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đa chức năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| 20 | Thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai đoạn 2022-2026 | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| 21 | Thực hiện phân cấp gắn với quyền hạn và trách nhiệm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính Phủ; Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| V | Chỉ số cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |
| 22 | Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng quy định | Sở Nội vụ | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Quý I/2023 | Quý III/2023 |
| 23 | Tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện | Thường xuyên |  |
| 24 | Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm; đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra | Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị liên quan | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 25 | Tổ chức rà soát, xây dựng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý, đúng quy định khi các cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành của các Bộ, ngành và các văn khác có liên quan | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| VI | Chỉ số cải cách tài chính công |  |  |  |  |
| 26 | Tiếp tục triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ- CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh | Sở Tài chính | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 27 | Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Quyết định 468/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Sở Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 28 | Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trong năm 2023; tập trung thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, Luật thuế sửa đổi, bổ sung; quản lý, điều hành ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả | Sở Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 29 | Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách theo đúng quy định | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Sở Tài chính | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 30 | Xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, giải ngân của từng công trình, dự án đảm bảo hoàn thành đạt 95-100% kế hoạch | Các cơ quan đơn vị (Chủ đầu tư) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 31 | Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo đúng quy định về thời gian | Sở Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| 32 | Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng công trình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án | Các cơ quan đơn vị (Chủ đầu tư) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 33 | Đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân các dự án, công trình thuộc mọi nguồn vốn theo kế hoạch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |  |
| VII | Chỉ số xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số |  |  |  |  |
| 34 | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Tuyên Quang (IOC) | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/ thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2023 | 15/10/2023 |
| 35 | Nâng cấp và xây dựng bổ sung Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP; nâng cao tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu của tỉnh được kết nối, chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/ thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 36 | Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang | Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 37 | Xây dựng Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 | Quý IV/2023 |
| 38 | Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 39 | Thường xuyên rà soát, cấu hình đầy đủ tài khoản thanh toán phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh phí, lệ phí theo các băn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang năm 2023, phục vụ việc thực hiện thanh toán trực tuyến của người dân, tổ chức khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 40 | Công chức thực hiện TTHC tăng cường hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh phí, lệ phí". | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |  |
| VIII | Chỉ số tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh |  |  |  |  |
| 41 | Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 42 | Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các dự án đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện, trong đó có dự án của các Tập đoàn lớn như: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Công ty cổ phần Flamingo Redtours, Công ty cổ phần EREX, Nhật Bản,… hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi nhà đầu tư có quyết định đầu tư, đặc biệt các thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường và công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB,.. để nhà đầu tư thực hiện dự án. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 43 | Gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư công với đầu tư tư với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” và “lấy đầu tư công thu hút đầu tư tư”. Tập trung chỉ đạo xây dựng các hạ tầng quan trọng phục vụ thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng về giao thông, đô thị động lực, hạ tầng công nghệ thông tin | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 44 | Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) | Sở Tài chính | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| 45 | Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Năm 2023 và các năm tiếp theo |  |
| B | Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước |  |  |  |  |
| I | Chỉ số hài lòng về “Tiếp cận dịch vụ” |  |  |  |  |
| 46 | Cung cấp thông tin về việc giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều hình thức, dễ tiếp cận, dễ hiểu đối với mọi người dân; trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy; bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sạch sẽ, văn minh; trang thiết bị phục vụ người dân đầy đủ, chất lượng tốt, giúp người dân giải quyết công việc nhanh, dễ dàng hơn | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |  |
| 47 | Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Hằng năm |  |
| II | Chỉ số hài lòng về “Thủ tục hành chính” |  |  |  |  |
| 48 | Thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dễ thấy, dễ hiểu; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC đảm bảo đầy đủ về thành phần hồ sơ; mức phí/lệ phí thu của người dân phải nộp đúng quy định; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng quy định | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| III | Chỉ số hài lòng về “Công chức” |  |  |  |  |
| 49 | Công chức có thái độ giao tiếp phải lịch sự, tôn trọng đối với người dân; cung cấp thông tin, trả lời kịp thời, đầy đủ các câu hỏi, ý kiến của người dân; hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đảm bảo người dân có thể hoàn thiện hồ sơ sau một lần hướng dẫn; công chức tận tình, tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc cho người dân | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Sở Nội vụ; Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 50 | Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Sở Nội vụ; Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 51 | Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án văn hóa công vụ; các quy định, chỉ thị về nêu gương, kỷ cương, kỷ luật của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Sở Nội vụ; Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 52 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ theo thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị để làm cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm trong thực hiện văn hóa công vụ | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Sở Nội vụ | Thường xuyên |  |
| IV | Chỉ số hài lòng về “Kết quả giải quyết” |  |  |  |  |
| 53 | Kết quả giải quyết TTHC được trả đúng hẹn, có thông tin đầy đủ, chính xác; giải quyết TTHC cho người dân đảm bảo tính công bằng | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã | Các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên |  |
| V | Chỉ số hài lòng về “Tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị” |  |  |  |  |
| 54 | Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị theo quy định | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 55 | Triển khai thực hiện các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh kiến nghị phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; dễ dàng thực hiện đối với người dân, tổ chức | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |
| 56 | Kịp thời tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người, tổ chức góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị | Các cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Thường xuyên |  |