| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Số: 147/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 06 tháng 9 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn

tỉnh Tuyên Quang năm 2021

# Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH 14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Văn bản số 118/UBDT-CSDT ngày 01/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kết luận số 198-KL/TU ngày 23/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hiện nay Trung ương chưa phê duyệt báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chưa ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 để xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhằm tận dụng tối đa về thời gian thực hiện Chương trình, kịp thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ của Chương trình theo nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 12/NQ - CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 01- CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII).

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, gắn với thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021.

2. Yêu cầu

Đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ trong triển khai thực hiện Chương trình; thực hiện phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng thế mạnh, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung 10 dự án của Chương trình. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thống nhất, đúng thời gian quy định.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện; chủ động lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã khu vực III và 01 xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2.2. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%/năm.

2.3. Hỗ trợ 255 hộ làm nhà ở đảm bảo 3 cứng theo quy định; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.983 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 205 hộ.

2.4. Thực hiện di chuyển, ổn định dân cư cho 30 hộ.

2.5. Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông đến các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu đến hết năm 2021 có 03 tuyến đường trung tâm xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư theo hướng đô thị.

2.6. Góp phần hoàn thành kế hoạch chuyển đổi 05 trường phổ thông thành trường phổ thông dân tộc bán trú vào năm 2021.

2.7. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thôn bản theo tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, địa phương, tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện các dự án, chính sách để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nội dung:

2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Hỗ trợ đất ở cho 32 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 4 hộ, huyện Na Hang 6 hộ, huyện Yên Sơn 20 hộ, huyện Sơn Dương 2 hộ.

+ Hỗ trợ nhà ở cho 255 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 29 hộ, huyện Na Hang 38 hộ, huyện Chiêm Hóa 80 hộ, huyện Hàm Yên 18 hộ, huyện Yên Sơn 33 hộ, huyện Sơn Dương 57 hộ.

+ Hỗ trợ đất sản xuất cho 9 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 3 hộ, huyện Na Hang 4 hộ, huyện Yên Sơn 01 hộ, huyện Sơn Dương 01 hộ.

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 205 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 15 hộ, huyện Na Hang 35 hộ, huyện Chiêm Hóa 44 hộ, huyện Hàm Yên 45 hộ, huyện Yên Sơn 56 hộ, huyện Sơn Dương 10 hộ.

+ Hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán cho 1.983 hộ, trong đó: huyện Lâm Bình 166 hộ, huyện Na Hang 207 hộ, huyện Chiêm Hóa 300 hộ, huyện Hàm Yên 300 hộ, huyện Yên Sơn 370 hộ, huyện Sơn Dương 640 hộ; hỗ trợ xây dựng 03 công trình nước sinh hoạt tập trung: huyện Lâm Bình 01 công trình, huyện Na Hang 01 công trình, huyện Sơn Dương 01 công trình.

- Giải pháp chủ yếu:

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo là dân tộc Kinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Chính quyền cấp cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện có trách nhiệm triển khai rà soát, lập danh sách các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách; xác định những nội dung hỗ trợ cụ thể về nước sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng hộ dân và điều kiện thực tế của địa phương.

Tập trung rà soát lại quỹ đất hiện có để thực hiện giao đất cho hộ; khuyến khích các hộ khai hoang diện tích đất trống, đất chưa sử dụng để tạo quỹ đất sản xuất có thể khai hoang hoặc cải tạo thành đất sản xuất nông nghiệp. Đối với các hộ không được hỗ trợ thông qua việc tạo quỹ đất sản xuất thì thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức khác như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề và cho vay ưu đãi (để sản xuất, kinh doanh, mua sắm máy móc, nông cụ...).

Chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất sẽ được ưu tiên thực hiện trước đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách.

2.2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

- Nhiệm vụ cụ thể: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho 30 hộ: trong đó: huyện Lâm Bình 20 hộ, huyện Na Hang 10 hộ.

- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án về địa điểm để bố trí định canh, định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất để ổn định dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có cuộc sống ổn định lâu dài. Việc bố trí ổn định dân cư thực hiện theo hình thức xen ghép; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di chuyển theo đúng kế hoạch, kịp thời hỗ trợ đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ sinh kế, chính sách tín dụng đối với các hộ thuộc đối tượng định canh, định cư. Bố trí lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng tại các thôn, bản được bố trí di dân xen ghép.

2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 Tiểu dự án, trong đó:

+ Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó: (1) Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng cho 79.575,6 ha, trong đó: huyện Lâm Bình 21.520,8 ha, huyện Na Hang 13.022,8 ha, huyện Chiêm Hóa 27.124,8 ha, huyện Hàm Yên 8.239,2 ha, huyện Yên Sơn 5.549,7 ha, huyện Sơn Dương 4.118,3 ha; (2) Hỗ trợ bảo vệ rừng cho 5.416 ha, trong đó: huyện Lâm Bình 2.657,6 ha, huyện Na Hang 224,8 ha, huyện Chiêm Hóa 2.042,1 ha, huyện Yên Sơn 491,5 ha.

+ Tiểu dự án 2: Đầu tư, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó: (1) Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm tại 49 xã khu vực III và 104 thôn ĐBKK, gồm: huyện Lâm Bình 7 xã khu vực III, 9 thôn ĐBKK; huyện Na Hang 7 xã khu vực III, 14 thôn ĐBKK; huyện Chiêm Hóa 12 xã khu vực III, 13 thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 9 xã khu vực III, 16 thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 7 xã khu vực III, 32 thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 7 xã khu vực III, 19 thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 thôn ĐBKK; (2) Đầu tư trồng dược liệu, thực hiện Dự án “Phát triển dược liệu quí thành chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá tập trung" tại huyện Na Hang; (3) Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Mô hình khởi nghiệp) cho 07 mô hình, trong đó: huyện Lâm Bình 01 mô hình; huyện Na Hang 01 mô hình; huyện Chiêm Hoá 01 mô hình; huyện Hàm Yên 01 mô hình; huyện Yên Sơn 01 mô hình; huyện Sơn Dương 02 mô hình.

- Giải pháp chủ yếu:

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển và bảo vệ rừng theo kế hoạch được phê duyệt; gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người dân. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng gắn với định canh, định cư; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS; chấm dứt triệt để tình trạng phá rừng làm nương rẫy và hủy hoại đất rừng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, trong đó tập trung thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đầu tư, hỗ trợ các dự án trồng cây dược liệu quý, hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang chuẩn bị đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng tiêu chí của Chương trình. Thực hiện đồng bộ giữa chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất với các chính sách tín dụng để nâng cao hiệu quả đầu tư của chương trình.

2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

- Nhiệm vụ cụ thể: - Nhiệm vụ cụ thể: (1) Đầu tư cơ sở hạ tầng tại 157 công trình tại xã khu vực III, xã ATK và 67 công trình tại thôn ĐBKK, gồm: huyện Lâm Bình 11 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 9 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Na Hang 14 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 11 công trình tại thôn ĐBKK, huyện Chiêm Hóa 32 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 13 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 18 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 7 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 43 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 16 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 39 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 10 công trình tại thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 công trình tại thôn ĐBKK. (2) Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại xã khu vực III, xã ATK và tại thôn ĐBKK, trong đó: huyện Lâm Bình 07 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 9 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Na Hang 7 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 14 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Chiêm Hóa 12 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 13 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 9 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 16 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 11 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 24 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 13 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 10 công trình tại thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 công trình tại thôn ĐBKK. (3) thực hiện 07 công trình cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã.

- Giải pháp chủ yếu: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống tại các xã, thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hệ thống giao thông nông thôn, chợ, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục rà soát và xác định đầu điểm các công trình, đồng thời tạm ứng nguồn ngân sách địa phương để tiến hành các bước để chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 Tiểu dự án, trong đó:

+ Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó: Đầu tư xây dựng và mua trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ công tác nội trú tại Trường PTDTNT THCS  và THPT Hàm Yên; đầu tư xây dựng công trình và mua trang thiết bị cho 04 Trường PTDT Bán trú.

+ Tiểu dự án 2: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Đào tạo dưới 03 tháng cho 2.485 người; trong đó: Huyện Yên Sơn 508 người, huyện Sơn Dương 521 người, huyện Hàm Yên 453 người, huyện Chiêm Hóa 598 người, huyện Na Hang 230 người, huyện Lâm Bình 175 người.

- Giải pháp chủ yếu: Bố trí lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trường, lớp học, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng được thụ hưởng. Quan tâm hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín, phụ nữ người dân tộc thiểu số.

2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện các nội dung: (1) Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số có dân số ít người; (2) Xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; (3) Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch… ; (4) Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, mô hình di sản kết nối với các hành trình du lịch; (5) Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (6) hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (7) Hỗ trợ chương trình tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (8) Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (9) Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị văn hóa và  thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ; (10) Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và  thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các  nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch cho người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian; Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ chương trình thực hiện quảng bá xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn bản đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới.

2.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 04 hợp phần, gồm: (1) Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân dộc thiểu số; (2) nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; (3) chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số; (4) theo dõi, giám sát và quản lý dự án.

- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ phụ cấp cô đỡ thôn bản; hỗ trợ người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.

Thực hiện công tác theo dõi, giám sát thực hiện dự án tại các cấp đảm bảo thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của toàn dự án.

2.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 nội dung, gồm: Nội dung 1: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Bố trí nguồn vốn để bổ sung kinh phí cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh để phụ nữ người dân tộc thiểu số tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, tạo cơ hội tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

2.9. Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện các nội dung: (1) Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn) tại huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa; Hỗ trợ phát triển sản xuất cho dân tộc (dân tộc Mông, Dao) còn nhiều khó khăn tại các xã khu vực III, thôn ĐBKK trên địa bàn huyện, thành phố.

- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ chăm sóc y tế, giáo dục cho các hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2.10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín và hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín ở các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường các giải pháp và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực để thực hiện, trong đó ngân sách Trung ương có vai trò quan trọng, quyết định. Đối ứng kịp thời nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án, tiểu dự án theo đúng quy định của Trung ương.

- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách tỉnh được xác định để thực hiện Kế hoạch năm 2021, các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát cụ thể để thực hiện bước chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật.

- Đối với nguồn vốn tín dụng: Tăng cường sử dụng nguồn vốn tín dụng theo các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... để  hỗ trợ đầu tư phát triển tại các địa bàn thuộc phạm vi của Chương trình, gắn với kiểm tra, hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụng, để phát huy tốt nhất hiệu quả của nguồn vốn.

- Đối với nguồn vốn từ đầu tư của doanh nghiệp:  Có cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất, chế, biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

-  Đối với nguồn vốn xã hội hóa và người dân đóng góp: thông qua các đợt phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh và được phân bổ đến các địa phương để ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, vận động cộng đồng, người dân ngay tại các địa phương thuộc phạm vi của Chương trình có trách nhiệm chủ động tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất...

###### -  Vốn lồng ghép khác: Xác định cụ thể các nguồn vốn có cùng mục tiêu (vốn nông thôn mới, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...) để lồng ghép thực hiện Kế hoạch này.

4. Tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Phân cấp thực hiện các dự án và tiểu dự án theo Kế hoạch: Việc phân cấp thực hiện các dự án và tiểu dự án căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, đặc điểm và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành. Khi Trung ương ban hành các quy định hướng dẫn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh phân công phù hợp.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. DỰ KIẾN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Tổng nguồn vốn dự kiến năm 2021: 491.379,9 triệu đồng; Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 362.114,4 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 2.886,0 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 104.072,5 triệu đồng.

- Vốn huy động khác: 22.307,0 	triệu đồng.

2. Nguồn vốn thực hiện đợt 1 năm 2021: 171.058,0 triệu đồng; Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 171.058,0 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 0 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 0 triệu đồng.

- Vốn huy động khác: 0 triệu đồng.

(Chi tiết có các biểu đính kèm)

Do hiện nay Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chưa ban hành các quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn cho từng dự án, tiểu dự án, do vậy nguồn vốn trong kế hoạch này được tổng hợp trên cơ sở dự kiến nhu cầu vốn của các địa phương; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành các bước chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án (đợt 1) năm 2021; thực hiện ứng vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh: 4.530,0 triệu đồng (Bốn tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) để các đơn vị triển khai thực hiện công tác đầu tư đảm bảo tiến độ; trong đó: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: 550 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: 500 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: 620 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên: 555 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: 450 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: 475 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 10 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh: 1.370,0 triệu đồng.

Trong thời gian tới sau khi có nguồn vốn Trung ương giao, trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung kế hoạch và quyết định phân bổ kinh phí triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, điều phối chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phân bổ, quản lý nguồn vốn thực hiện Kế hoạch năm 2021 (bao gồm cả đợt 1 và đợt 2) sau khi được Trung ương phân bổ đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tham mưu huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thực hiện các dự án theo nội dung Kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư một số công trình, dự án cụ thể trong Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 theo kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Đồng thời, tổng hợp, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng quý, năm.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí tạm ứng kinh phí theo Kế hoạch này để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu, bố trí vốn đầu tư ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch, bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan của Trung ương, của tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ được phân công.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào mức phân bổ hỗ trợ từ ngân sách trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp bảo đảm thực hiện Kế hoạch. Quản lý và cấp phát kinh phí kịp thời, theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí đúng quy định.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư thực hiện Chương trình theo đúng quy định.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án trong Kế hoạch này.

4. Các Sở, ngành cấp tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hướng dẫn, triển khai thực hiện những nội dung dự án, tiểu dự án thuộc trách nhiệm quản lý, phụ trách của cơ quan, đơn vị; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện Chương trình ở cơ sở; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc với vai trò chủ thể của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia thực hiện kế hoạch.

Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện trong quá trình thực hiện kế hoạch, từ đó kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án.

Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện kế hoạch và phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

6. Ủy ban nhân huyện, thành phố

Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2021 trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

Căn cứ kế hoạch được giao, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhân dân địa phương trong thực hiện Kế hoạch. Huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách có cùng mục tiêu trên địa bàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp xã thực hiện quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đúng địa bàn, đối tượng, định mức, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện và phát huy hiệu quả thiết thực.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

| Nơi nhận: - Ủy ban Dân tộc; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo) - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Thành viên BCĐ CT MTQGPT KT-XH vùng ĐBDTTS&MN; - Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Trưởng các Phòng: KT, KGVX, TH; - Lưu: VT, KT (Toản). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Thế Giang |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1) Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 06/ 9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| TT | Dự án | Tổng số kinh phí | Trong đó |  |  |  |  |  | Ứng vốn Chuẩn bị đầu tư | Ghi chú |
|  |  |  | NSTW |  | NSĐP |  | TD | Khác |  |  |
|  |  |  | ĐT | SN | ĐT | SN |  |  |  |  |
| Tổng |  | 171.058,0 | 160.188,0 | 10.870,0 | - | - | - | - | 4.530,0 |  |
| 1 | Dự án 4 | 161.450,0 | 150.580,0 | 10.870,0 | - |  |  |  | 4.140,0 |  |
| 2 | Dự án 5 | 7.108,0 | 7.108,0 | - | - |  |  |  | 220,0 |  |
| 3 | Dự án 9 | 2.500,0 | 2.500,0 | - | - |  |  |  | 170,0 |  |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1) Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực công tác dân tộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 6/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT Triệu đồng |  |
| STT | NỘI DUNG | ĐVT | Số lượng | Tổng mức Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 | Tổng kinh phí năm 2021 | Trong đó |  | Ứng vốn chuẩn bị đầu tư | Chủ đầu tư (Chủ trì) |
|  |  |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ĐT | SN |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 161.450,0 | 150.580,0 | 10.870,0 | 4.140,0 |  |
| I | LÂM BÌNH |  |  |  | 18.050,0 | 16.800,0 | 1.250,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 20 |  | 8.800,0 | 8.800,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 11 |  | 6.100,0 | 6.100,0 |  |  |  |
|  | # Xã Xuân Lập |  |  |  | # 500,0 | # 500,0 |  |  |  |
|  | # Kè bờ suối Khu Hang hom, Nà Kem thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Phúc Yên |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng tuyến đường trung tâm xã Phúc Yên theo hướng đô thị | # CT | # 1 | # 3.200,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Bình An |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng tuyến đường trung tâm xã Bình An theo hướng đô thị | # CT | # 1 | # 3.200,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Thổ Bình |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng mới Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn tại điểm trường mầm non Nà Vài | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Kè chống sạt lở bờ suối bảo vệ đất sản xuất thôn Nà Cọn | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Hồng Quang |  |  |  | # 400,0 | # 400,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường ống dẫn nước tưới tiêu từ nhà ông Bảng đến ao cá thôn Nà Chúc | # CT | # 1 | # 600,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Quang |  |  |  | # 1.200,0 | # 1.200,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông tuyến Nhà văn hóa đến nhà ông Dung | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông tuyến từ ông Nghị đến Tông Láng | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông tuyến từ Nhà văn hóa đến Cầu treo | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông tuyến đường ông Bảu đến nhà ông Quân | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Sơn |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Kênh mương Phai Pìn thôn Bó Ngoạng, xã Phúc Sơn | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # Ban Dân tộc |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 9 |  | 2.700,0 | 2.700,0 |  |  |  |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường vào thôn Nà Ráo, xã Khuôn Hà | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và dân sinh (Từ khu Nà Cha đến khu Khuân Cặt thôn Đon Bả, TT Lăng Can) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Khau Quang, TT Lăng Can | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phai Tre A, TT Lăng Can | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phai Tre B, TT Lăng Can | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 1.250,0 |  | 1.250,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 7 |  | 980,0 |  | 980,0 |  |  |
|  | # Xã Xuân Lập | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Yên | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bình An | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thổ Bình | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hồng Quang | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Quang | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Sơn | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các thôn ĐBKK |  | 9 |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  |
|  | # Xã Khuôn Hà | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Lăng Can | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thượng Lâm | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 1 |  | 8.000,0 | 8.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường giao thông từ Tát Nga xã Phúc Yên đến Bến thủy khu vực Nà Năm (xã Thúy Loa cũ), xã Phúc Yên (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 40.000,0 | # 8.000,0 | # 8.000,0 |  | # 250,0 | # Ủy ban nhân dân huyện |
| II | NA HANG |  |  |  | 16.800,0 | 15.400,0 | 1.400,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 25 |  | 10.400,0 | 10.400,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 14 |  | 7.400,0 | 7.400,0 |  |  |  |
|  | # Xã Sơn Phú |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Công trình đường giao thông nông thôn lên khu Lũng Lào (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt Phia Trang - Nà Cọn (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Đà Vị |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp đường GTNT nối thôn Bản Tâng với đường đi xã Hồng Thái | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường giao thông nông thôn từ QL279 vào khu Khuổi Nạn | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Khâu Tinh |  |  |  | # 1.400,0 | # 1.400,0 |  |  |  |
|  | # Công trình đường giao thông Nà Hón, thôn Nà Lũng | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Công trình đường nội đồng Khau Tinh nọi, Khau Tinh luông | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Yên Hoa |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông Cốc Khuyết - Phiêng Nghịu | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông Nà Tông - Nà Lin | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Sinh Long |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Công trình đường bê tông từ Nặm đường đi thôn Khuổi Phìn đoạn 1 khu Phiêng Xá | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Công trình đường bê tông từ Nặm đường đi thôn Khuổi Phìn đoạn 2 khu Bành Tôn | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Thượng Nông |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Làm đường bê tông từ Nà Ca - Nà Phầy | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Mở mới đường giao thông, bê tông nội đồng Nặm Lòn - Nà Chao, thôn Đống Đa | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Thượng Giáp |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng tiếp đường bê tông từ thôn Bản Muồng đến hết địa phận thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng công trình bán trú học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Giáp, xã Thượng Giáp | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 11 |  | 3.000,0 | 3.000,0 |  |  |  |
|  | # TT Na Hang |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Công trình cấp nước sinh hoạt cho tổ dân phố Nà Mỏ | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Năng Khả |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Mở rộng nền đường, bê tông hoá mặt đường vào khu sản xuất hàng hóa Khuôn Nghè, thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả, huyện Na Hang | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Công trình tràn liên hợp Nà Chác vào khu dân cư Nà Hấng, xã Năng Khả, huyện Na Hang | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Hồng Thái |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Đường GTNT, thôn Khâu Tràng đi trường bắn, điểm đầu từ đường ĐH4 thôn Khâu Tràng | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Côn Lôn |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Đường vào khu sản xuất Nặm Lặt thôn Nà Nghoãng (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 300,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường giao thông Nà Pán thôn Trung Mường | # CT | # 1 | # 300,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường giao thông (đoạn từ nhà ông Nó đến nhà ông Trung), thôn Lũng Vài | # CT | # 1 | # 300,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thanh Tương |  |  |  | # 1.200,0 | # 1.200,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp đập thủy lợi Phai Bó | # CT | # 2 | # 600,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND xã |
|  | # Cầu tràn liên hợp đường vào thôn Cổ Yểng | # CT | # 2 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 1.400,0 |  | 1.400,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 7 |  | 980,0 |  | 980,0 |  |  |
|  | # Xã Sơn Phú | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đà Vị | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Khâu Tinh | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Yên Hoa | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Sinh Long | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thượng Nông | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thượng Giáp | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các thôn ĐBKK |  | 14 |  | 420,0 |  | 420,0 |  |  |
|  | # TT Na Hang | # Thôn | # 1 | # 600,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Năng khả | # Thôn | # 4 | # 150,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hồng Thái | # Thôn | # 2 | # 600,0 | # 60,0 |  | # 60,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Côn Lôn | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thanh Tương | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 1 |  | 5.000,0 | 5.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Hồng Thái (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 30.000,0 | # 5.000,0 | # 5.000,0 |  | # 150,0 | # Ban Dân tộc |
| III | CHIÊM HÓA |  |  |  | 39.170,0 | 37.100,0 | 2.070,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 45 |  | 17.900,0 | 17.900,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 32 |  | 14.000,0 | 14.000,0 |  |  |  |
|  | # Xã Phú Bình |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Cầu tràn và bê tông đường giao thông thôn Nà Lung (đoạn Kéo Ma) | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Sửa chữa, nâng cấp đập thủy lợi Nặm Ho, thôn Bản Ho | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Cầu tràn và bê tông đường giao thông thôn Nà Làng (đoạn Thôm Bon) | # CT | # 1 | # 900,0 | # 450,0 | # 450,0 |  | # 20,0 | # UBND xã |
|  | # Cầu tràn và đường bê tông Bản Cáu thôn Yên Bình | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Hòa An |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông thôn Làng Rèn1- Bến Rèn ( đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông tuyến Thôm Mác | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Bình Phú |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường Bê tông Lung Lừa - Khau Hán | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường Khau Liềng thôn Phú Lâm | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường giao thông Tà Lải - Khen Cấy thôn Bản Man | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Yên Lập |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông thôn Liên Kết (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông Tồng Moọc - Bắc Cá (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Kiên Đài |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông Nà Diếu (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông Nà Khà đi Nà Mặn (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đập + kênh mương Nà Luông - thôn Khau Tàm | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Hùng Mỹ |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nhà văn hóa thôn Hùng Tiến | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Nhà văn hóa thôn Hùng Dũng | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Hà Lang |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nhà lớp học trường THCS | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Tân Mỹ |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Kè chống sạt lở Thác Khún | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 750,0 | # 750,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Nhà lớp học điểm Khuôn Thẳm | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Hà |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông thôn Khuổi Đinh (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông Nà Tang thôn Bản Ba 1 (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 900,0 | # 450,0 | # 450,0 |  | # 20,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông thôn Khuôn Pồng (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Linh Phú |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông Khuổi Đấng | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông Khao Ban (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông tuyến 2 thôn Mã Lương | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Kè rọ thép chống sạt lở đất ruộng (thôn Pác Hóp + Khuổi Hóp) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Tri Phú |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông Khuổi Pạu - Nà Coòng (Đ1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Mở mới đường giao thông Bản Tù - Nà Lại | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Bình Nhân |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông đoạn ngã tư thôn Nhân Lý đến nhà ông Đoàn (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông thôn Nhân Lý | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường Lấu Đình đoạn từ nhà ông Tinh đến nhà ông Tịnh thôn Nhân Lý | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường từ Nà Nậu đến điểm trường Mầm non thôn Đồng Tâm | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 13 |  | 3.900,0 | 3.900,0 |  |  |  |
|  | # Xã Ngọc Hội |  |  |  | # 900,0 | # 900,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông thôn Bản Đâng (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông tuyến ông Nhàn thôn Khun Cang | # CT | # 1 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông tuyến Nà Mỏ thôn Bản Cải (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Tân An |  |  |  | # 1.200,0 | # 1.200,0 |  |  |  |
|  | # Đường giao thông thôn Tân Minh (tuyến Pá Chú) đoạn 1 | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường giao thông thôn Tân Cường (tuyến Khuối Quặc) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông Kéo Chè đi An Phú (đoạn 1) thôn Tân Hợp | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông thôn An Vượng (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Nhân Lý |  |  |  | # 1.200,0 | # 1.200,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông Lung Ngoạn thôn Gốc Chú (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông Lung Luông thôn Ba 1 | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao thôn Chản | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Đường bê tông Khuân Nhất - Hạ Đồng, thôn Khuân Nhất | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Kim Bình |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông tuyến Kho Chao thôn Tông Bốc | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Xuân Quang |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông tuyến ông Chuyển - ĐT 188, thôn Ngoan B | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND huyện |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 2.070,0 |  | 2.070,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 12 |  | 1.680,0 |  | 1.680,0 |  |  |
|  | # Xã Phú Bình | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hòa An | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bình Phú | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Yên Lập | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Kiên Đài | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hùng Mỹ | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hà Lang | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Mỹ | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Hà | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Linh Phú | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tri Phú | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bình Nhân | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã thôn ĐBKK |  | 13 |  | 390,0 |  | 390,0 |  |  |
|  | # Xã Ngọc Hội | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân An | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Nhân Lý | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Kim Bình | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Xuân Quang | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 1 |  | 19.200,0 | 19.200,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông từ Trung tâm xã - ngã 4 thôn Nhân Lý- thôn Bình Minh, xã Bình Nhân | # CT | # 1 | # 19.200,0 | # 19.200,0 | # 19.200,0 |  | # 400,0 | # Ban Dân tộc |
| IV | HÀM YÊN |  |  |  | 25.440,0 | 23.700,0 | 1.740,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 25 |  | 11.700,0 | 11.700,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 18 |  | 9.300,0 | 9.300,0 |  |  |  |
|  | # Xã Yên Thuận |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường từ đường ĐT 189 đi ông Thi, thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Bạch Xa |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp đường giao thông tuyến Khuổi Bò, thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Khương |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường Minh Hà đi Thác Cái, xã Minh Khương | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cao Phạ, xã Minh Khương | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Thành |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp đường trục thôn Đồng Lệnh, xã Tân Thành | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Nâng cấp đường từ Suối ông Tân vào khu Đá Nọc, thôn 4 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành | # CT | # 1 | # 1.600,0 | # 800,0 | # 800,0 |  | # 35,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Minh Hương |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng tuyến đường Trung tâm xã Minh Hương theo hướng đô thị | # CT | # 1 | # 2.400,0 | # 1.200,0 | # 1.200,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Yên Lâm |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường từ thôn Thài Khao đi xóm Gốc Chanh, xã Yên Lâm | # CT | # 1 | # 3.300,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Thài Khao, xã Yên Lâm | # CT | # 1 | # 700,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Bằng Cốc |  |  |  | # 900,0 | # 900,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Chất đến nhà ông Sáng, thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (trục thôn xóm) | # CT | # 1 | # 700,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nâng cấp tuyến đường vào Bản cũ, thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc (trục thôn xóm) | # CT | # 1 | # 700,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà Văn hóa thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Thành Long |  |  |  | # 900,0 | # 900,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng Nhà văn hóa thôn Thành Công 2, xã Thành Long | # CT | # 1 | # 665,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung Thành 2, xã Thành Long | # CT | # 1 | # 665,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đoàn kết 2, xã Thành Long | # CT | # 1 | # 670,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Hùng Đức |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường từ thôn Cây Thông đi thôn Cây Quéo, thôn Thắng Bình xã Hùng Đức (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 4.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 7 |  | 2.400,0 | 2.400,0 |  |  |  |
|  | # Xã Nhân Mục |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Xây Dựng cầu bản phai Linh, thôn Kai Con, xã Nhân Mục | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Bình Xa |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xã Đức Ninh |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Ao Sen 2, xã Đức Ninh (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xã Yên Phú |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường từ thôn 6 Minh Phú đi thôn 8 Minh Phú, xã Yên Phú | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nâng cấp tuyến đường lên Nhà văn hóa đến nội thôn 9 Minh Phú, xã Yên Phú | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phù Lưu |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Làng Chả, xã Phù Lưu | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Minh Dân |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Làng Vai, xã Minh Dân | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 1.740,0 |  | 1.740,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 9 |  | 1.260,0 |  | 1.260,0 |  |  |
|  | # Xã Yên Thuận | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bạch Xa | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Khương | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Thành | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Hương | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Yên Lâm | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bằng Cốc | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thành Long | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hùng Đức | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo đưỡng các công trình hạ tầng thuộc thôn đặc biệt khó khăn |  | 16 |  | 480,0 |  | 480,0 |  |  |
|  | # Xã Minh Dân | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phù Lưu | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Yên Phú | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Nhân Mục | # Thôn | # 2 | # 300,0 | # 60,0 |  | # 60,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bình Xa | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đức Ninh | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 2 | 16.000,0 | 12.000,0 | 12.000,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp tuyến đường bê tông từ Nặm Húc, thôn Cao Đường đi trung tâm xã Yên Thuận | # CT | # 1 | # 8.000,0 | # 8.000,0 | # 8.000,0 |  | # 100,0 | # Ban Dân tộc |
|  | # Đường giao thông từ thôn 700 đi trung tâm xã Hùng Đức | # CT | # 1 | # 8.000,0 | # 4.000,0 | # 4.000,0 |  | # 100,0 | # Ban Dân tộc |
| V | YÊN SƠN |  |  |  | 32.110,0 | 29.850,0 | 2.260,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 59 |  | 17.850,0 | 17.850,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 43 |  | 14.350,0 | 14.350,0 |  |  |  |
|  | # Xã Trung Minh |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Nhà văn hóa thôn Vàng Ngược | # CT | # 1 | # 650,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông Vàng On | # CT | # 1 | # 1.400,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Nhà công vụ UBND xã | # CT | # 1 | # 500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Tường rào Trường PTDT Bán trú Tiểu học, THCS | # CT | # 1 | # 450,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Công Đa |  |  |  | # 1.400,0 | # 1.400,0 |  |  |  |
|  | # Nhà văn hoá thôn Lương Cải | # CT | # 1 | # 670,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà văn hoá thôn Khuôn Trò | # CT | # 1 | # 670,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà văn hoá thôn Làng Đung | # CT | # 1 | # 660,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường Bê tông Lương Cải | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Hùng Lợi |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Nhà văn hóa thôn Khuổi Ma | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng cầu qua suối Cây Sung thôn Quân | # CT | # 1 | # 700,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà văn hóa thôn Lay + Nà Tang | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà văn hoá thôn Yểng | # CT | # 1 | # 550,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Nhà lớp học Mầm nôn thôn Bum Kẹn | # CT | # 1 | # 550,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Sơn |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông Nà Quang-Bản Giáng (đoạn 1) | # CT | # 1 | # 7.100,0 | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Đạo Viện |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Tường rào (Thêm hệ thống thoát nước) trạm y tế, xã Đạo Viện | # CT | # 1 | # 500,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường đi bãi rác thải thôn 1 và thôn Oăng | # CT | # 1 | # 350,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Nhà làm việc ban giám hiệu Trường Tiều học (nhà chức năng) | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà bếp ăn Trường Mầm Non Đạo Viện | # CT | # 1 | # 750,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng phòng âm nhạc Trường Mầm Non | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Kiến Thiết |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Bác Triển | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đập thuỷ lọi Đồng Xanh, thôn Tân Minh | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đập thuỷ lọi Đồng Cướm, thôn Tân Minh | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Lực Hành |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Cầu treo + đường bê tông thôn Làng Trà | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Cầu tràn thôn Làng Ngoài | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Tân Long (ATK) |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông đoạn từ hồ Cây Đa đến khu sản xuất thôn 5 | # CT | # 1 | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng trạm bơm thôn 8 | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Nâng cấp công trình nước sạch thôn 12 | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường BT đoạn từ QL 2C đến khu sx ô Cương, từ Ông ba đến KSX ô Sinh | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Sửa chữa công trình nước sạch thôn 8 | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Lang Quán (ATK) |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Tường rào khuôn viên nhà văn hoá và sân thể thao thôn 20, xã Lang Quán | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường liên thôn Thôn 2 đi thôn 3 | # CT | # 1 | # 150,0 | # 90,0 | # 90,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường khu di tích Đại học Y khoa | # CT | # 1 | # 360,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường liên thôn Thôn 5 đi thôn 12 | # CT | # 1 | # 240,0 | # 120,0 | # 120,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Kè đường thôn 5. Đoạn ông Tướng Văn Đoàn | # CT | # 1 | # 430,0 | # 230,0 | # 230,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường vào khu di tích Nha thông tin | # CT | # 1 | # 420,0 | # 210,0 | # 210,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Xuân Vân (ATK) |  |  |  | # 950,0 | # 950,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông từ nhà ông Điền đến nhà ông Kim, thôn Đèo Mủng | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông từ lớp học mầm non Sơn Hạ 1 đến nhà ông Kim thôn Đèo Mủng | # CT | # 1 | # 450,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng mới trạm biến áp thôn Đô Thượng II, xã Xuân Vân | # CT | # 1 | # 1.150,0 | # 550,0 | # 550,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Trung Trực (ATK) |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng sân thể thao thôn Khuổi Lếch | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng hàng rào, mái tôn, sân bê tông, cổng phân hiệu thôn 2, trường Mầm non Trung Trực | # CT | # 1 | # 800,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng tường rào, cổng nhà Văn hóa xã | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phú Thịnh (ATK) |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Cầu tràn liên hợp thôn Nghẹt | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Nhà làm việc bộ phận "một cửa" và sửa chữa nhà làm việc UBND và các công trình phụ trợ | # CT | # 1 | # 1.400,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 16 |  | 3.500,0 | 3.500,0 |  |  |  |
|  | # Xã Kim Quan |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Đường nội đồng thôn Làng Phát | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Tiến |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông đoạn từ nhà ông Chân đến nhà ông Kỳ, thôn 4, xã Tân Tiến | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tiến Bộ |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Nhà lớp học Mần non, điểm trường Ngòi Cái, trường Mầm non Tiến Bộ | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Chân Sơn |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Nâng cấp mương đất thành mương xây, thôn Đồng Giàn | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # TT Yên Sơn |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Đường giao thông trục thôn Làng Chẩu | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tứ Quận |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Đường từ nhà bà Cao Thị Điểm đến ngã 3 ông Tương Văn Đên thôn Đồng Bài | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Nhữ Khê |  |  |  | # 600,0 | # 600,0 |  |  |  |
|  | # Nhà văn hóa thôn Đồng Cả và các công trình phụ trợ | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng cầu ngả 2 phục vụ sản xuất thôn Cây Thị | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Đường vào khu sản xuất, nội đồng thôn Đồng Giản | # CT | # 1 | # 100,0 | # 50,0 | # 50,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Chiêu Yên |  |  |  | # 500,0 | # 500,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng Công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Cây Chanh | # CT | # 1 | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Cầu tràn liên hợp qua suối ông Chiên thôn Phai Đá | # CT | # 1 | # 700,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Quý Quân |  |  |  | # 450,0 | # 450,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn 2 | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Đường bê tông đoạn từ Nhà văn hóa thôn đến nhà Bà Đặng Thị Lan, thôn 5 | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Ninh |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Đường bê tông từ Nhà ông Trí đến khu Khe cạn, thôn An Lạc | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Nhữ Hán |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Đường giao thông từ đường trục thôn từ Nhà ông Độ đến nhà bà Mạo, thôn Đồng Rôm | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Mỹ Bằng |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Rãnh thoát nước khu dân cư đoạn từ nhà ông Lý A Vừ đến nhà ông Hoàng A Ngài | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 2.260,0 |  | 2.260,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 11 |  | 1.540,0 |  | 1.540,0 |  |  |
|  | # Xã Trung Sơn | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đạo Viện | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Minh | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Công Đa | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Kiến Thiết | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hùng Lợi | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Lực Hành | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Xuân Vân (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Trực (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Lang Quán (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Long (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo dưỡng các công trình tại thôn đặc biệt khó khăn |  | 24 |  | 720,0 |  | 720,0 |  |  |
|  | # Xã Kim Quan | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Tiến | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tiến Bộ | # Thôn | # 2 | # 300,0 | # 60,0 |  | # 60,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Chân Sơn | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # TT Yên Sơn | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tứ Quận | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phú Thịnh | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Nhữ Khê | # Thôn | # 4 | # 600,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Chiêu Yên | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Quý Quân | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Ninh | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Nhữ Hán | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Mỹ Bằng | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 1 |  | 12.000,0 | 12.000,0 |  |  |  |
|  | # Đường giao thông thôn từ trung tâm xã- thôn Vàng On, xã Trung Minh (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 12.000,0 | # 12.000,0 | # 12.000,0 |  | # 300,0 | # Ban Dân tộc |
| VI | SƠN DƯƠNG |  |  |  | 29.550,0 | 27.430,0 | 2.120,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 49 |  | 16.430,0 | 16.430,0 |  |  |  |
| 1.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 39 |  | 14.930,0 | 14.930,0 |  |  |  |
|  | # Xã Hợp Hòa |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng phòng học Điểm trường Tân Trào, trường MN Hợp Hòa | # CT | # 1 | # 900,0 | # 450,0 | # 450,0 |  | # 20,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng cầu thôn Đồng Chùa | # CT | # 1 | # 1.100,0 | # 550,0 | # 550,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Lương Thiện |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Tân Thượng (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 7.100,0 | # 450,0 | # 450,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân Thượng | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Tậu, xã Lương Thiện | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 750,0 | # 750,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Minh Thanh (ATK) |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng 02 phòng học Trường THCS Minh Thanh | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Cả | # CT | # 1 | # 1.400,0 | # 700,0 | # 700,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Trung Yên |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông liên thôn Yên Thượng - Trung Long | # CT | # 1 | # 1.800,0 | # 900,0 | # 900,0 |  | # 35,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Quan Hạ | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 600,0 | # 600,0 |  | # 30,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Bình Yên |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Tân Yên | # CT | # 1 | # 1.000,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Hợp Thành (ATK) |  |  |  | # 1.100,0 | # 1.100,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Diễn | # CT | # 1 | # 1.080,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng công trình thủy lợi Soi Dâu thôn Đồng Búc | # CT | # 1 | # 600,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Tứ Thông | # CT | # 1 | # 670,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xã Đồng Quý |  |  |  | # 900,0 | # 900,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Như Xuyên | # CT | # 1 | # 1.175,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Cảy | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Bá Xanth | # CT | # 1 | # 525,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Quyết Thắng |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Liên Thắng-Lãng Cư | # CT | # 1 | # 2.000,0 | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  | # 50,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Đông Lợi |  |  |  | # 1.500,0 | # 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn An Khang | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn An Thịnh | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Sùng Lễ | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Nương | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Nương - An Lịch (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 500,0 | # 500,0 |  | # 20,0 | # UBND huyện |
|  | # Xã Tân Thanh |  |  |  | # 950,0 | # 950,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Cầu Khoai | # CT | # 1 | # 550,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà, khuân viên nhà văn hóa thôn Đồng Chùa | # CT | # 1 | # 650,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng kiên cố hóa kênh mương Khe Bồm thôn Cây Nhội | # CT | # 1 | # 800,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đập tràn, kiên cố hóa kênh mương Phai Lang Bẫu | # CT | # 1 | # 400,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Văn Phú |  |  |  | # 880,0 | # 880,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Văn Hiến | # CT | # 1 | # 900,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Mụng | # CT | # 1 | # 680,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Thịnh Kim | # CT | # 1 | # 580,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng khuân viên, sân thể thao, nhà văn hóa thôn Gò Kiêu | # CT | # 1 | # 140,0 | # 80,0 | # 80,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Ứng |  |  |  | # 1.000,0 | # 1.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Thành | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Cây Thị | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Lợi | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn Minh Lệnh | # CT | # 1 | # 500,0 | # 250,0 | # 250,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thượng Ấm |  |  |  | # 1.100,0 | # 1.100,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Hàm Ếch | # CT | # 1 | # 900,0 | # 400,0 | # 400,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Đồng Trôi (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 750,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Cây Phay (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 1.200,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Cây Đa (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 750,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |  | # UBND xã |
| 1.2 | Thôn đặc biệt khó khăn |  | 10 |  | 1.500,0 | 1.500,0 |  |  |  |
|  | # Xã Chi Thiết |  |  |  | # 450,0 | # 450,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Bình Yên | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Ninh Phú | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Khán Cầu | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xã Văn Sơn |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng nhà văn hóa thôn An Mỹ | # CT | # 1 | # 600,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND xã |
|  | # Xã Kháng Nhật |  |  |  | # 300,0 | # 300,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Ba Khe | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Lẹm | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xã Đông Thọ |  |  |  | # 450,0 | # 450,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Làng Hào | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Làng Mông | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xây dựng đường giao thông thôn Tân An | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 150,0 | # 150,0 |  |  | # UBND huyện |
|  | # Xã Phú Lương |  |  |  | # 150,0 | # 150,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng cầu thôn Lão Nhiêu | # CT | # 1 | # 300,0 | # 150,0 | # 150,0 |  | # 10,0 | # UBND xã |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 2.120,0 |  | 2.120,0 |  |  |
| 2.1 | Xã khu vực III & ATK |  | 13 |  | 1.820,0 |  | 1.820,0 |  |  |
|  | # Xã Lương Thiện | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đông Lợi | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hợp Hòa | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Trung Yên | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Bình Yên | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đồng Quý | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Quyết Thắng | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Hợp Thành (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Minh Thanh (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phúc Ứng (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Thượng Ấm (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Tân Thanh (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Văn Phú (ATK) | # Xã | # 1 | # 700,0 | # 140,0 |  | # 140,0 |  | # UBND xã |
| 2.2 | Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng thôn đặc biệt khó khăn |  | 10 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | # Xã Chi Thiết | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Văn Sơn | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Kháng Nhật | # Thôn | # 2 | # 300,0 | # 60,0 |  | # 60,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Đông Thọ | # Thôn | # 3 | # 450,0 | # 90,0 |  | # 90,0 |  | # UBND xã |
|  | # Xã Phú Lương | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND xã |
| 3 | Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã |  | 1 |  | 11.000,0 | 11.000,0 |  |  |  |
|  | # Xây dựng đường liên xã ĐH08 Đông Thọ đi xã Tân Thanh (giai đoạn 1) | # CT | # 1 | # 44.800,0 | # 11.000,0 | # 11.000,0 |  | # 100,0 | # Ban Dân tộc |
| VII | TP TUYÊN QUANG |  |  |  | 330,0 | 300,0 | 30,0 |  |  |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  | 1 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  | # Làm đường bê tông Tổ 11, phường Nông Tiến | # CT | # 1 | # 1.500,0 | # 300,0 | # 300,0 |  | # 10,0 | # UBND TP |
| 2 | Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK) |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  | # Phường Nông Tiến | # Thôn | # 1 | # 150,0 | # 30,0 |  | # 30,0 |  | # UBND phường |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT Triệu đồng |  |
| STT | Dự án, tiểu dự án | ĐVT | Số lượng | Tổng mức Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 | Tổng kinh phí năm 2021 | Trong đó |  |  |  | Ứng vốn chuẩn bị đầu tư | Chủ đầu tư (Chủ trì) |
|  |  |  |  |  |  | NSTW |  | NSĐP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ĐT | SN | ĐT | SN |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Tổng cộng |  | 4 |  | 7.108,0 | 7.108,0 |  |  |  | 220,0 |  |
| I | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng có phát triển các trường PTDTNT, PTDTBT | CT | 4 |  | 7.108,0 | 7.108,0 |  |  |  | 220,0 |  |
| 1 | Đầu tư trường PTDTNT |  | 1 |  | 1.440,0 | 1.440,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| 1.1 | Đầu tư xây dựng các công trình |  | 1 |  | 1.440,0 | 1.440,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  | PTDTNT THCS&THPT Hàm Yên | CT | 1 | 2.880,0 | 1.440,0 | 1.440,0 |  |  |  | 50,0 | UBND huyện |
| 2 | Đầu tư trường PTDTBT |  |  |  | 5.668,0 | 5.668,0 |  |  |  | 170,0 |  |
| 2.1 | Đầu tư xây dựng các công trình |  | 3 |  | 5.668,0 | 5.668,0 |  |  |  | 170,0 |  |
|  | PTDTBT THCS Năng Khả, huyện Na Hang | CT | 1 | 8.660,0 | 4.330,0 | 4.330,0 |  |  |  | 100,0 | UBND huyện |
|  | PTDTBT TH Linh Phú, huyện Chiêm Hoá | CT | 1 | 6.308,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  | PTDTBT THCS Yên Lâm, huyện Hàm Yên | CT | 1 | 6.260,0 | 938,0 | 938,0 |  |  |  | 50,0 |  |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1) Dự án 9: Đầu tư, hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 06/ 9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |
|  | Dự án, tiểu dự án | ĐVT | Số lượng | Tổng kinh phí giai đoạn 2021-2025 | Tổng kinh phí năm 2021 | Trong đó |  | Ứng vốn chuẩn bị đầu tư | Chủ đầu tư (Chủ trì) |
|  |  |  |  |  |  | ĐT | SN |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng cộng |  | 4 |  | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | 170,0 |  |
| I | LÂM BÌNH |  | 2 |  | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1 | Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn), Xã Hồng Quang |  | 2 |  | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | Cầu tràn nhà ông Phù Văn Đoàn (Khe suối Khuổi Củng) xã Hồng Quang | CT | 1 | 1.500,0 | 700,0 | 700,0 |  | 50,0 | Ban Dân tộc |
|  | Đường đi Thượng Minh Đoạn từ nhà Ông Phương đến ngã 3 rẽ đi Bình An, xã Hồng Quang | CT | 1 | 1.800,0 | 800,0 | 800,0 |  | 50,0 |  |
| II | CHIÊM HOÁ |  | 2 |  | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| 1 | Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn), Xã Linh Phú |  | 2 |  | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 70,0 |  |
|  | Nâng cấp tuyến đường giao thông Nà Lạc, thôn Khuổi Hóp xã Linh Phú | CT | 1 | 750,0 | 300,0 | 300,0 |  | 20,0 | Ban Dân tộc |
|  | Nâng cấp tuyến đường Nà Chèn đi Nà Đa, thôn Nà Luông xã Linh Phú | CT | 1 | 1.800,0 | 700,0 | 700,0 |  | 50,0 |  |