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KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-HHTM ngày 07/3/2023 của Viện Huyết học truyền máu Trung ương về tổ chức Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XI - năm 2023 “Kết nối dòng máu Việt”; Văn bản số 32/HD-BCĐQG ngày 17/3/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện hướng dẫn thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XI - năm 2023; Kế hoạch số 66/KH-TƯHCTĐ ngày 22/3/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XI - năm 2023. 

Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI - năm 2023 tại tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân về Hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận máu, đẩy mạnh việc hiến máu thể tích từ 250ml lên 350ml, tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại và hiến máu thường xuyên,…; góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh tại địa phương và khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè 2023. 
- Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, về tình thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội; hướng đến hoạt động HMTN ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động của “Hành trình đỏ” tại địa phương như:  Thành lập Đoàn “Hành trình đỏ” của tỉnh; Tổ chức tuyên truyền lưu động về hiến máu; thăm và tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị các bệnh về máu; tổ chức khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023; biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

- Phối hợp tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” và các Ngày Hội hiến máu hưởng ứng với quy mô vận động từ 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia, phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu sau quy đổi tại ngày Hội hiến máu “Giọt hồng xứ Tuyên” và tối thiểu 500 đơn vị máu sau quy đổi tại các ngày Hội hưởng ứng. Tổng cộng cả chương trình đạt tối thiểu hơn 1000 đơn vị, góp phần điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2023.

II.THỜI GIAN VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian hoạt động của Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2023 tại tỉnh: Diễn ra đến hết ngày 31/7/2023.

2. Thông điệp của Chương trình: “Kết nối dòng máu Việt” 
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP 

1. Về công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu về Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023; tuyên truyền những thông tin cơ bản về Hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, trên cổng/trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị và các phương tiện truyền thông của Trung ương và địa phương. 

- Cung cấp, hướng dẫn những thông tin cơ bản về hiến máu an toàn; máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, đặc biệt “Hiến máu thường xuyên để cứu giúp người bệnh và kiểm tra sức khỏe bản thân”.

- Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn... về các hoạt động của chương trình trên các tuyến đường phố, nơi tập trung đông người.

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội.

2. Thành lập Đoàn “Hành trình đỏ” của tỉnh và tổ chức Lễ Xuất quân

- Thời gian: 7h00' ngày 10/7/2023 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; đại biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; 100 tình nguyện viên của Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023.
- Nội dung chương trình: 
+ Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023 làm Lễ Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện nghi lễ xuất quân tại khu vực tượng đài Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
+ Tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu.

+  Tuyên truyền hiến máu lưu động tại các khu vực đông người.
3. Tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”

- Thời gian: 7h00' ngày 19/7/2023 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường 17/8.
- Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Hành trình đỏ Quốc gia; Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; đại biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; lãnh đạo Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố; Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người tham gia hiến máu và các cơ quan truyền thông, báo chí.

+ Các đơn vị phối hợp, các tình nguyện viên của Đoàn “Hành trình đỏ” địa phương, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, người hiến máu tiêu biểu, thành viên các Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động HMTN tỉnh.

+ Huy động từ 1.000 người tham dự, vận động từ 700 - 800 người tham gia đăng ký hiến máu trực tiếp tại ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”.
- Nội dung chương trình:
+ Văn nghệ chào mừng.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023 và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
+ Phát biểu của Ban Tổ chức Hành trình đỏ Quốc gia và trao biểu trưng “Hành trình đỏ” năm 2023. 

+ Khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hiến máu tình nguyện.

+ Kết thúc chương trình.
+ Tổ chức hiến máu tại buổi lễ.

4. Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chiêm Hóa tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ”, cụ thể: Theo Kế hoạch chi tiết riêng của Ban Chỉ đạo huyện Chiêm Hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)
- Là cơ quan đầu mối liên hệ, phối hợp với Ban tổ chức "Hành trình đỏ" Quốc gia năm 2023 và các cơ quan, đơn vị, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung tuyên truyền trước, trong thời gian hoạt động của Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2023 diễn ra tại tỉnh; cung cấp tranh, ảnh, tờ rơi, áp phích; phát hành giấy mời đại biểu dự các hoạt động của Chương trình.
- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang và Trung Tâm Hội nghị tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” diễn ra tại tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức (địa điểm, sân khấu, tăng âm loa đài, trang trí khánh tiết... )
- Tổ chức tuyển chọn, tập huấn kỹ năng cho Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023 của tỉnh gồm 100 tình nguyện viên.

- Tổng hợp danh sách đề nghị trình các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo.

- Đảm bảo kinh phí tổ chức chương trình với phương châm tiết kiệm, hiệu quả.
2. Sở Y tế
- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Ban tổ chức “Hành trình đỏ” và Viện Huyết học truyền máu Trung ương bố trí cán bộ, bác sĩ và chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo tiếp nhận máu an toàn tại các ngày Hội hiến máu.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Vận động cán bộ Y, bác sỹ trong ngành tích cực tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”.
3. Tỉnh đoàn Tuyên Quang
- Huy động 1.000 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các khối trường học của tỉnh tham gia buổi lễ, trong đó vận động từ 700 - 800 người tham gia đăng ký hiến máu trực tiếp tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

- Chỉ đạo các huyện, thành đoàn vận động lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp tham gia đăng ký hiến máu trực tiếp tại Ngày Hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023 tại địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch, lập danh sách phân bổ lực lượng tham gia hiến máu đảm bảo khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.
- Cử 40 đoàn viên thanh niên tham gia Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023 tại địa phương, thời gian từ ngày 15 - 19/7/2023 (Theo biểu mẫu số 1)
4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và Chương trình “Hành trình Đỏ" năm 2023.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và Chương trình “Hành trình Đỏ" năm 2023; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin trên mạng viễn thông để tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Tuyên”.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

6. Công an tỉnh
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ" năm 2023 tại tỉnh.
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khu vực đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại nơi tổ chức Ngày Hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Tuyên” (Trung tâm Hội nghị tỉnh).
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin về hiến máu và nhu cầu máu của tỉnh; gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về các hoạt động của Chương trình “Hành trình Đỏ” diễn ra tại tỉnh trước thời điểm diễn ra Chương trình  "Hành trình đỏ" 01 tuần .

- Đưa tin về các hoạt động của Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023, trong đó tập trung tuyên truyền về Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh: Vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện trực tiếp tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch này thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo Quy chế của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

10. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố tích cực tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 

- Huy động 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể của địa phương trực tiếp tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”.
- Cử 30 đoàn viên thanh niên tham gia Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023 tại địa phương, thời gian từ ngày 15 - 19/7/2023 (Theo biểu mẫu số 1)
11. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ  XI - năm 2023 tại huyện.  

- Huy động 700 - 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể của địa phương tham gia Ngày Hội hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận được hơn 500 đơn vị máu. 

(Các đơn vị cử người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, lập danh sách theo biểu mẫu số 02 và gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15/7/2023).
12. Trường Đại học Tân Trào

- Cử 30 đoàn viên thanh niên là thành viên của Câu lạc bộ “Giọt hồng nhân ái” tham gia Đoàn “Hành trình đỏ” năm 2023 tại địa phương, thời gian từ ngày 15 - 19/7/2023 (Theo biểu mẫu số 1)
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên… tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình “Hành trình đỏ” và đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”. 
13. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Phối hợp, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh) hoàn thiện các thủ tục, tổng hợp danh sách đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2023 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ nội dung, kế hoạch yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện 
./.
	  Nơi nhận:
- Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;
- VP BCĐ QG VĐHMTN;
- Thường trực Tỉnh uỷ;                       (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;                                        

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;

- Viện Huyết học truyền máu TW;

- Các TV BCĐ HMTN tỉnh;

- UBND TP. Tuyên Quang;  
- UBND huyện Chiêm Hóa                        (T/hiện)
- BCĐ VĐ HMTN các huyện, thành phố;                         

- Trường ĐH Tân Trào;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh;

- Phòng THVX;
- Lưu: VT, THVX (Chiến).
	TRƯỞNG BAN

Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hoàng Việt Phương



TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
 “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2023 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Theo Kế hoạch số: 02 ngày  08/7/2023 của BCĐ VĐ HMTN tỉnh)

Biểu 1
	Stt
	Họ và Tên
	Đơn vị hoặc địa chỉ
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Văn A
	Tổ 1 Phan Thiết…
	0123….

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
(Theo Kế hoạch số: 02 ngày  08/7 /2023của BCĐ VĐ HMTN tỉnh)

Biểu 2

	Stt
	Họ và Tên
	Đơn vị hoặc địa chỉ
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Văn A
	Văn phòng Sở Tài chính
	0913….

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	


	
	TM. CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

	
	


MỘT SỐ NỘI DUNG BĂNG RÔN, KHẨU HIỆU VÀ PHƯỚN

TUYÊN TRUYỀN VỀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
1. Băng zôn:

- Tuổi trẻ Tuyên Quang xung kích đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện!

- Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại!

2. Nội dung khẩu hiệu:

- Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ các nhà quản lý!
- Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ!
- Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên!
3. Nội dung phướn:
- Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp!
- Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt!
� Đầu mối liên hệ: đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, ĐT: 0913511568.
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