| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 24/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định 709/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 212/TTr-SXD ngày     13/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định các nội dung công việc cần phải thực hiện, các mốc thời gian hoàn thành dự kiến cho từng công việc và các giai đoạn chủ yếu; đề ra các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch thực hiện dự án để hoàn thành dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” theo đúng tiến độ; chủ động rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các gói thầu và thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, thẩm duyệt, phê duyệt các hồ sơ có liên quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiến độ triển khai thực hiện dự án

a) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2: Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 02/4/2023.

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các đợt 3, 4, 5: Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 10/8/2023.

b) Kế hoạch thực hiện các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các công tác: Khảo sát địa chất, giám sát khảo sát địa chất; lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, thẩm định giá thiết bị; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30/3/2023.

- Tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 12/5/2023.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của giai đoạn thi công xây dựng (gồm các gói thầu: Xây lắp; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; giám sát thi công và lắp đặt thiết bị; rà phá bom mìn, vật nổ; bảo hiểm công trình; các gói thầu tư vấn có liên quan) đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30/6/2023.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế và hoàn thành toàn bộ các hạng mục, kết thúc dự án: Các gói thầu giai đoạn này dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2024-2025. Sau khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư căn cứ theo tiến độ thực tế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục lập kế hoạch triển khai cụ thể cho từng công việc, gói thầu cho phù hợp với tiến độ thi công xây lắp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

(Có biểu Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án kèm theo)

2. Giải pháp chủ yếu

- Chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các công việc đầu tư xây dựng theo các quy hiện hành của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải thường xuyên bám sát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, gói thầu; phấn đấu rút gắn tối đa thời gian lập, thẩm định, thẩm duyệt các hồ sơ có liên quan và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ theo tuần/quý/tháng; kịp thời đề xuất các vướng mắc khó khăn với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế do đơn vị tư vấn lập, đảm bảo đầy đủ về thành phần, quy cách, quy mô, sự phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, đủ điều kiện trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, tránh phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán, tuân thủ nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án, trong đó lưu ý: Phải kiểm soát chặt chẽ giá vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào dự toán công trình, lựa chọn mức giá phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế, đảm bảo giá trị dự toán không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt; lựa chọn thông số kỹ thuật, đặc tính về công nghệ, chủng loại, xuất xứ, mức độ hiện đại của trang thiết bị cho phù hợp với thời điểm thi công, lắp đặt, nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài của các trang thiết bị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Y tế (chủ đầu tư)

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai từng nội dung chi tiết trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp để thực hiện các công việc của dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định pháp luật và theo ủy quyền của chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án phải chủ động đề xuất với chủ đầu tư về phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền, giúp chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc chi tiết trong kế hoạch theo thẩm quyển, đảm bảo tiến độ theo đúng Kế hoạch.

Hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc của dự án theo đúng tiến độ; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); - Các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; - UBND thành phố Tuyên Quang; - Ban Quản lý DAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; - Các thành viên Ban Chỉ đạo; - Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Phòng Tin học, Công báo - Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, ĐTXD. (D) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Hoàng Việt Phương |
| --- | --- |

| KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Bước thực hiện/nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Đơn vị thực hiện | Cơ quan thẩm định |  | Cơ quan phê duyệt |  | Ghi chú |  |
|  |  | Tổng số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 1 (ĐÃ HOÀN THÀNH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất thu hồi và lập biên bản kiểm kê cho từng chủ sử dụng bị thu hồi đất. (đợt 2) | 60 | 29/9/2022 | 28/11/2022 | Chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | Đã xong |  |
| 2 | Kiểm tra, đối chiếu kết quả kiểm kê so với đất đai, tài sản đang sử dụng (đợt 2) | 4 | 28/11/2022 | 2/12/2022 | Người có đất thu hồi |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | Đã xong |  |
| 3 | Tiếp thu ý kiến, kiểm tra, hoàn chỉnh kết quả kiểm kê (đợt 2) | 3 | 2/12/2022 | 5/12/2022 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Người có đất thu hồi, UBND cấp xã, Chủ đầu tư |  | Đã xong |  |
| 4 | Tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định tình trạng pháp lý đất đai, tài sản, chính sách áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất, thiệt hại về tài sản gửi Hội đồng bồi thường (đợt 2) | 7 | 5/12/2022 | 12/12/2022 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan liên quan; Chủ đầu tư |  | Đã xong |  |
| 5 | Công khai kết quả hợp nguồn gốc đất | 10 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | Đã xong |  |
| 6 | Họp xét các trường hợp được hoặc không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện biên bản họp (đợt 2) | 3 | 22/12/2022 | 24/12/2022 | Hội đồng Bồi thường |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | Đã xong |  |
| 7 | Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2) | 5 | 24/12/2022 | 29/12/2022 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư |  | Đã xong |  |
| 8 | Lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) | 10 | 29/12/2022 | 8/1/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | Đã xong |  |
| 9 | Tiếp thu giải quyết vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2) | 20 | 8/1/2023 | 28/1/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, cơ quan liên quan người có đất thu hồi |  | Đã xong |  |
| 10 | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ra văn bản thông báo kết quả thẩm định (đợt 2) | 3 | 28/1/2023 | 31/1/2023 | Cơ quan tài nguyên và môi trường |  |  | Cơ quan chức năng liên quan, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | Đã xong |  |
| 11 | Chỉnh sửa phương án bồi thường theo ý kiến thẩm định. | 9 | 31/1/2023 | 9/2/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư |  | Đã xong |  |
| 12 | Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất | 5 | 9/2/2023 | 14/2/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | Đang thực hiện |  |
| 13 | Kiểm tra hồ sơ thu hồi đất | 10 | 14/2/2023 | 24/2/2023 | Văn phòng đăng ký đất đai |  |  |  |  | dự kiến |  |
| 14 | Chỉnh sửa hồ sơ thu hồi đất theo kết quả kiểm tra | 5 | 24/2/2023 | 27/2/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan |  | dự kiến |  |
| 15 | Quyết định thu hồi đất, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 2 | 27/2/2023 | 1/3/2023 |  |  |  | UBND TP |  | dự kiến |  |
| 16 | Công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 2 | 1/3/2023 | 3/3/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | dự kiến |  |
| 17 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt | 30 | 3/3/2023 | 2/4/2023 | Chủ đầu tư |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | dự kiến |  |
| III | CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất thu hồi và lập biên bản kiểm kê cho từng chủ sử dụng bị thu hồi đất. | 60 | 10/12/2022 | 8/2/2023 | Chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | Đã xong |  |
| 19 | Kiểm tra, đối chiếu kết quả kiểm kê so với đất đai, tài sản đang sử dụng | 4 | 8/2/2023 | 12/2/2023 | Người có đất thu hồi |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | Đang thực hiện |  |
| 20 | Tiếp thu ý kiến, kiểm tra, hoàn chỉnh kết quả kiểm kê | 3 | 12/2/2023 | 15/2/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Người có đất thu hồi, UBND cấp xã, Chủ đầu tư |  | dự kiến |  |
| 21 | Tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định tình trạng pháp lý đất đai, tài sản, chính sách áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất, thiệt hại về tài sản gửi Hội đồng bồi thường | 7 | 15/2/2023 | 22/2/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan liên quan; Chủ đầu tư |  | dự kiến |  |
| 22 | Công khai kết quả hợp nguồn gốc đất | 10 | 22/2/2023 | 4/3/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | dự kiến |  |
| 23 | Họp xét các trường hợp được hoặc không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện biên bản họp | 3 | 4/3/2023 | 6/3/2023 | Hội đồng Bồi thường |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | dự kiến |  |
| 24 | Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 20 | 2/4/2023 | 22/4/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư |  | dự kiến |  |
| 25 | Lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 7 | 22/4/2023 | 29/4/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | dự kiến |  |
| 26 | Tiếp thu giải quyết vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 30 | 29/4/2023 | 29/5/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, cơ quan liên quan người có đất thu hồi |  | dự kiến |  |
| 27 | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ra văn bản thông báo kết quả thẩm định | 15 | 29/5/2023 | 13/6/2023 | Cơ quan tài nguyên và môi trường |  |  | Cơ quan chức năng liên quan, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | dự kiến |  |
| 28 | Chỉnh sửa phương án bồi thường theo ý kiến thẩm định. | 2 | 13/6/2023 | 15/6/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư |  | dự kiến |  |
| 29 | Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất | 5 | 15/6/2023 | 20/6/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên qua |  | dự kiến |  |
| 30 | Kiểm tra hồ sơ thu hồi đất | 5 | 20/6/2023 | 23/6/2023 | Sở hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | dự kiến |  |
| 31 | Chỉnh sửa hồ sơ thu hồi đất theo kết quả kiểm tra | 7 | 23/6/2023 | 26/6/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan |  | dự kiến |  |
| 32 | Tở trình thẩm định hồ sơ thu hồi đất | 2 | 26/6/2023 | 28/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thu hồi đất | 7 | 28/6/2023 | 5/7/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Quyết định thu hồi đất, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 2 | 5/7/2023 | 7/7/2023 | Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền |  |  | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | dự kiến |  |
| 35 | Công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 3 | 7/7/2023 | 10/7/2023 | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  | Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi |  | dự kiến |  |
| 36 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt | 30 | 10/7/2023 | 9/8/2023 | Chủ đầu tư |  |  | Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | dự kiến |  |
| B | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự án | 0 | 27/12/2022 | 27/12/2022 |  |  |  | UBND tỉnh |  | đã xong |  |
| 2 | Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn TKBVTC + giai đoạn thi công | 35 | 27/12/2022 | 31/1/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | đã xong |  |
| 3 | Thẩm định kế hoạch LCNT | 10 | 31/1/2023 | 10/2/2023 |  | SKH&ĐT |  |  |  | đã xong |  |
| 4 | Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT | 3 | 10/2/2023 | 13/2/2023 |  |  |  | UBND tỉnh |  | đã xong |  |
|  | CHI PHÍ VÀ GÓI THẦU RÀ PHÁ, BOM MÌN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tờ trình đề nghị thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ | 3 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thông báo KQ thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ | 20 | 16/2/2023 | 8/3/2023 |  | Bộ tham mưu - QK2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Phê duyệt phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ | 2 | 8/3/2023 | 10/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GÓI THẦU SỐ 01: TƯ VẤN LẬP HSMT, HSYC, ĐÁNH GIÁ HSDT, HSĐX CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT; LẬP, THẨM TRA TKBVTC VÀ DỰ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thư mời thầu | 3 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 9 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 10 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 11 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 12 | Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 2 | GÓI THẦU SỐ 02: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT, HSYC; THẨM ĐỊNH KQLCNT CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT; LẬP, THẨM TRA TKBVTC VÀ DỰ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Thư mời thầu | 3 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 14 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 15 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 16 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 17 | Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 3 | GÓI THẦU SỐ 03: TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lập HSMT | 3 | 16/2/2023 | 19/2/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 19 | Thẩm định, phê duyệt HSMT | 1 | 19/2/2023 | 20/2/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 20 | Đăng tải HSMT | 1 | 20/2/2023 | 21/2/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 21 | Mở thầu (thời gian mời thầu) | 20 | 21/2/2023 | 13/3/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 22 | Đánh giá E-HSDTKT | 3 | 13/3/2023 | 16/3/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 23 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 1 | 16/3/2023 | 17/3/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 24 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 1 | 17/3/2023 | 18/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 25 | Mở HSĐX Tài chính | 1 | 18/3/2023 | 19/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 26 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 1 | 19/3/2023 | 20/3/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 27 | Thời gian thương thảo HĐ | 1 | 20/3/2023 | 21/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 28 | Thẩm định, phê duyệt HSDT | 1 | 21/3/2023 | 22/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Thời gian thực hiện Hợp đồng | 15 | 22/3/2023 | 6/4/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 4 | GÓI THẦU SỐ 04: TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Thư mời thầu | 1 | 18/3/2023 | 19/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 31 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 19/3/2023 | 20/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 32 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT | 1 | 19/3/2023 | 20/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 33 | Thông báo kết quả LCNT | 1 | 20/3/2023 | 21/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 34 | Hợp đồng | 15 | 22/3/2023 | 6/4/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 5 | GÓI THẦU SỐ 05: RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lập HSYC | 4 | 10/3/2023 | 14/3/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự kiến |  |
| 36 | Thẩm định, phê duyệt HSYC | 1 | 14/3/2023 | 15/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 37 | Phát hành HSYC | 10 | 15/3/2023 | 25/3/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 38 | Đánh giá HSĐX | 3 | 25/3/2023 | 28/3/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 39 | Thương thảo HĐ | 1 | 28/3/2023 | 29/3/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 40 | Thẩm định KQLCNT | 1 | 29/3/2023 | 30/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 41 | Quyết định phê duyệt KQLCNT | 1 | 30/3/2023 | 31/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 42 | Ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng | 40 | 31/3/2023 | 10/5/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 6 | GÓI THẦU SỐ 06: TƯ VẤN THẨM TRA TK BVTC & DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lập HSMT | 3 | 16/2/2023 | 19/2/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự kiến |  |
| 44 | Thẩm định, phê duyệt HSMT | 2 | 19/2/2023 | 21/2/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 45 | Đăng tải HSMT | 1 | 21/2/2023 | 22/2/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 46 | Mở thầu (thời gian mời thầu) | 20 | 22/2/2023 | 14/3/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 47 | Đánh giá E-HSDTKT | 5 | 14/3/2023 | 19/3/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 48 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 2 | 19/3/2023 | 21/3/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 49 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 1 | 21/3/2023 | 22/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 50 | Mở HSĐX Tài chính | 1 | 22/3/2023 | 23/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 51 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 1 | 23/3/2023 | 24/3/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 52 | Thời gian thương thảo HĐ | 1 | 24/3/2023 | 25/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 53 | Thẩm định | 1 | 25/3/2023 | 26/3/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 54 | Quyết định phê duyệt KQLCNT | 1 | 26/3/2023 | 27/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ký hợp đồng | 1 | 27/3/2023 | 28/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 7 | GÓI THẦU SỐ 07: TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Lập HSYC | 3 | 16/2/2023 | 19/2/2023 | Tư vấn thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 57 | Thẩm định và Phê duyệt hồ sơ yêu cầu | 2 | 19/2/2023 | 21/2/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 58 | Phát hành HSYC | 10 | 21/2/2023 | 3/3/2023 | Bên mời thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 59 | Đánh giá HSĐX | 2 | 3/3/2023 | 5/3/2023 | Tư vấn |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 60 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 5/3/2023 | 6/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 61 | Báo cáo thẩm định | 1 | 6/3/2023 | 7/3/2023 | Tư vấn |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 62 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu | 1 | 7/3/2023 | 8/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 63 | Thông báo kết quả LCNT | 1 | 8/3/2023 | 9/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 64 | Thời gian thực hiện Hợp đồng | 20 | 9/3/2023 | 29/3/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 8 | GÓI THẦU SỐ 08: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Lập, thẩm định HSMT | 5 | 16/2/2023 | 21/2/2023 | Tư vấn thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 66 | Phê duyệt HSMT | 1 | 21/2/2023 | 22/2/2023 | Sở Y tế |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 67 | Phát hành HSMT | 20 | 22/2/2023 | 14/3/2023 | Bên mời thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 68 | Đánh giá HSDT | 5 | 14/3/2023 | 19/3/2023 | Bên mời thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 69 | Thương thảo hợp đồng | 1 | 19/3/2023 | 20/3/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 70 | Báo cáo thẩm định | 1 | 20/3/2023 | 21/3/2023 | Tư vấn |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 71 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu | 1 | 21/3/2023 | 22/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 72 | Thông báo kết quả LCNT | 1 | 21/3/2023 | 22/3/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 73 | Ký Hợp đồng | 1 | 22/3/2023 | 23/3/2023 | Nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 9 | THỜI GIAN THẨM TRA, TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Thời gian thẩm định giá thiết bị | 10 | 29/3/2023 | 8/4/2023 | Nhà thầu | đơn vị tư vấn |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 75 | Thời gian thẩm tra TKBVTC&DT | 10 | 29/3/2023 | 8/4/2023 | Nhà thầu | đơn vị tư vấn |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 76 | Trình thẩm định, thẩm duyệt TKBVTC&DT | 1 | 8/4/2023 | 9/4/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 77 | Thông báo kết quả thẩm định PCCC; Thông báo kết quả thẩm định Điện | 10 | 10/4/2023 | 20/4/2023 |  | Phòng CS PCCC&CHCN; Sở Công Thương |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 78 | Thông báo kết quả thẩm định TKBVTC, Dự toán | 30 | 10/4/2023 | 10/5/2023 |  | Cục QLHĐXD -Bộ Xây dự̣ng |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 79 | Tổng hợp kết quả thẩm định của chủ đầu tư | 1 | 10/5/2023 | 11/5/2023 |  | Chủ đầu tư |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 80 | Tờ trình phê duyệt TKBVTC & DT | 1 | 10/5/2023 | 11/5/2023 | BQLDA |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 81 | QĐ Phê duyệt TKBVTC & DT | 1 | 11/5/2023 | 12/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 82 | Tờ trình phê duyệt Kế hoạch LCNT | 1 | 11/5/2023 | 12/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 83 | Thẩm định Kế hoạch LCNT | 1 | 12/5/2023 | 13/5/2023 |  | Sở KH&ĐT |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 84 | QĐ Phê duyệt Kế hoạch LCNT | 1 | 13/5/2023 | 14/5/2023 |  |  |  | UBND tỉnh |  | dự̣ kiến |  |
| II | GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GÓI THẦU SỐ 09: GÓI LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 86 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 87 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 88 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 89 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 2 | GÓI THẦU SỐ 10: GÓI THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY LẮP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 91 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 92 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 93 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 94 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 3 | GÓI THẦU SỐ 11: GÓI THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Lập HSMT | 5 | 17/5/2023 | 22/5/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 96 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | 2 | 22/5/2023 | 24/5/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 97 | QĐ Phê duyệt E-HSMT | 1 | 24/5/2023 | 25/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 98 | Đăng tải E-HSMT (Qua mạng) | 20 | 25/5/2023 | 14/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 99 | Mở thầu | 1 | 14/6/2023 | 15/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 100 | Đánh giá E-HSDTKT | 3 | 15/6/2023 | 18/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 101 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 2 | 18/6/2023 | 20/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 102 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 1 | 20/6/2023 | 21/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 103 | Mở HSĐX Tài chính | 1 | 21/6/2023 | 22/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 104 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 1 | 22/6/2023 | 23/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 105 | Thương thảo HĐ | 1 | 23/6/2023 | 24/6/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 106 | Thẩm định kết quả LCNT | 1 | 24/6/2023 | 25/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 107 | QĐ Phê duyệt kết quả LCNT | 1 | 25/6/2023 | 26/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 108 | Thông báo KQLCNT | 1 | 26/6/2023 | 27/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 109 | Hợp đồng xây lắp | 1 | 27/6/2023 | 28/6/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 110 | Thông báo khởi công | 30/6/2023 |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 4 | GÓI THẦU SỐ 12: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 112 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 113 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 114 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 115 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 5 | GÓI THẦU SỐ 13: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 117 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 118 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 119 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 120 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 6 | GÓI THẦU SỐ 14: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Lập và thẩm định HSMT | 5 | 17/5/2023 | 22/5/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 122 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | 1 | 22/5/2023 | 23/5/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 123 | QĐ Phê duyệt E-HSMT | 1 | 23/5/2023 | 24/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 124 | Đăng tải E-HSMT (Qua mạng) | 20 | 24/5/2023 | 13/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 125 | Mở thầu | 1 | 13/6/2023 | 14/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 126 | Đánh giá E-HSDTKT | 5 | 14/6/2023 | 19/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 127 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 2 | 19/6/2023 | 21/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 128 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 1 | 21/6/2023 | 22/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 129 | Mở HSĐX Tài chính | 1 | 22/6/2023 | 23/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 130 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 1 | 23/6/2023 | 24/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 131 | Thương thảo HĐ | 1 | 24/6/2023 | 25/6/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 132 | Thẩm định kết quả LCNT | 1 | 25/6/2023 | 26/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 133 | QĐ Phê duyệt kết quả LCNT | 1 | 26/6/2023 | 27/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 134 | Thông báo KQLCNT | 1 | 27/6/2023 | 28/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 135 | Hợp đồng giám sát | 1 | 28/6/2023 | 29/6/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 7 | GÓI THẦU SỐ 15: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 137 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 138 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 139 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 140 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 8 | GÓI THẦU SỐ 16: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 142 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 143 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 144 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 145 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 9 | GÓI THẦU SỐ 17: THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Lập và thẩm định HSMT | 5 | 17/5/2023 | 22/5/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 147 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | 2 | 22/5/2023 | 24/5/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 148 | QĐ Phê duyệt E-HSMT | 2 | 24/5/2023 | 26/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 149 | Đăng tải E-HSMT (Qua mạng) | 20 | 26/5/2023 | 15/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 150 | Mở thầu | 2 | 15/6/2023 | 17/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 151 | Đánh giá E-HSDTKT | 5 | 17/6/2023 | 22/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 152 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 5 | 22/6/2023 | 27/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 153 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 2 | 27/6/2023 | 29/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 154 | Mở HSĐX Tài chính | 2 | 29/6/2023 | 1/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 155 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 2 | 1/7/2023 | 3/7/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 156 | Thương thảo HĐ | 2 | 3/7/2023 | 5/7/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 157 | Thẩm định kết quả LCNT | 2 | 5/7/2023 | 7/7/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 158 | QĐ Phê duyệt kết quả LCNT | 2 | 7/7/2023 | 9/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 159 | Thông báo KQLCNT | 2 | 9/7/2023 | 11/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 160 | Hợp đồng giám sát | 2 | 11/7/2023 | 13/7/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 10 | GÓI THẦU SỐ 18: LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU BẢO HIỂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 162 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 163 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 164 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 165 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 11 | GÓI THẦU SỐ 19: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU BẢO HIỂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Thư mời thầu | 3 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 167 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 168 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 169 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 170 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 12 | GÓI THẦU SỐ 20: GÓI THẦU BẢO HIỂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Lập và thẩm định HSMT | 5 | 17/5/2023 | 22/5/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 172 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | 2 | 22/5/2023 | 24/5/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 173 | QĐ Phê duyệt E-HSMT | 2 | 24/5/2023 | 26/5/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 174 | Đăng tải E-HSMT (Qua mạng) | 20 | 26/5/2023 | 15/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 175 | Mở thầu | 2 | 15/6/2023 | 17/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 176 | Đánh giá E-HSDTKT | 5 | 17/6/2023 | 22/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 177 | Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT | 2 | 22/6/2023 | 24/6/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 178 | Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT | 2 | 24/6/2023 | 26/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 179 | Mở HSĐX Tài chính | 2 | 26/6/2023 | 28/6/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 180 | Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC | 2 | 28/6/2023 | 30/6/2023 | Nhà thầu lập, đánh giá |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 181 | Thương thảo HĐ | 2 | 30/6/2023 | 2/7/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 182 | Thẩm định kết quả LCNT | 2 | 2/7/2023 | 4/7/2023 | Nhà thầu thẩm định |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 183 | QĐ Phê duyệt kết quả LCNT | 2 | 4/7/2023 | 6/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 184 | Thông báo KQLCNT | 2 | 6/7/2023 | 8/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 185 | Hợp đồng bảo hiểm | 2 | 8/7/2023 | 10/7/2023 | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 13 | GÓI THẦU SỐ 21: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Thư mời thầu | 15 | 22/6/2023 | 7/7/2023 | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 187 | Thương thảo hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 188 | Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 189 | Thông báo kết quả LCNT |  |  |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |
| 190 | Ký Hợp đồng |  |  |  | Chủ đầu tư và nhà thầu |  |  |  |  | dự̣ kiến |  |