5

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 109/KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày  06  tháng  11 năm 2020


KẾ HOẠCH
Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 
Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn (gọi tắt là Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các thị trấn thuộc huyện Lâm Bình và huyện Yên Sơn) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn đảm bảo theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, kết quả thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các công việc liên quan đến Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn. 

2. Yêu cầu

- Trong quá trình triển khai xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn phải bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về công tác quản lý địa giới hành chính và phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh trong việc xây dựng Hồ sơ, Đề án.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các địa phương liên quan đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn. 

- Việc triển khai xây dựng Hồ sơ, Đề án phải đúng tiến độ thời gian tại Kế hoạch này. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Xây dựng Hồ sơ, Đề án 

Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều kiện tiêu chuẩn, trình tự thủ tục điều chỉnh ĐGHC, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị, Kết luận số 05-KL/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án và các tài liệu liên quan theo quy định.

Đánh giá cụ thể các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

2. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn
Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ, Đề án theo quy định; tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở các đơn vị hành chính cấp xã liên quan trực tiếp đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn theo Điều 31 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
3. Trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh Hồ sơ, Đề án 
Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn theo quy định.  

4. Trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
(Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án và tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập thị trấn của đơn vị mình đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn trình các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020; tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020 chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Hồ sơ, Đề án theo quy định.

 - Tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Làm đầu mối liên hệ và tham mưu UBND tỉnh nội dung làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan về việc xây dựng, trình Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn. Tham mưu triển khai thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn.

3. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện đánh giá, rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chí thành lập đơn vị hành chính đô thị; phối hợp với UBND huyện, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án đảm bảo đúng trình tự, tủ tục theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở huyện, ở xã liên quan trực tiếp đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.
Trên đây là kế hoạch xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:                   
- Thường trực Tỉnh ủy;           

- Thường trực HĐND tỉnh;         
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại KH;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- TT huyện ủy: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn;
- TP NC, QHĐTXD; TH (Huy);
- Lưu: VT, NC (Thg).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Thế Giang




	KẾ HOẠCH 
Xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 
và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn

	(Kèm theo Kế hoạch số: 109/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan, đơn vị 
chủ trì thực hiện
	Cơ quan, đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Khảo sát, xây dựng Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Nội vụ
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020.

- UBND huyện Lâm Bình, UBND xã Lăng Can.

- UBND huyện Chiêm Hóa và UBND các xã: Phúc Sơn, Minh Quang.
- UBND huyện Yên Sơn và UBND các xã: Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân
	Trước 13/11/2020
	Dự thảo Đề án
	 

	2
	Làm việc với  Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất nội dung xây dựng Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	UBND tỉnh
	 
	Trước 15/11/2020
	 
	 

	3
	Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng, trình Đề án Hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính
	Trước 18/11/2020
	Tờ trình
	 

	4
	Họp Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thông qua Kế hoạch triển khai xây dựng Hồ sơ, Đề án và các nội dung liên quan khác
	Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020
	- Các sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo.
- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 18/11/2020 
	 
	 

	5
	Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ, Đề án  điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Nội vụ
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 27/11/2020 
	Hồ sơ, Đề án 
	 

	6
	Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn; tài liệu thành phần liên quan đến Đề án 
	 
	 
	Trước 25/11/2020 
	Các Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.1
	Báo cáo đánh giá tác động về kinh tế - xã hội, định hướng phát triển và vốn đầu tư sau điều chỉnh mở rộng địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.2
	Báo cáo đánh giá tác động về môi trường và giải pháp khắc phục sau khi thực hiện sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.3
	Báo cáo đánh giá tác động và giải pháp về quốc phòng sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.4
	Báo cáo đánh giá tác động và giải pháp về an ninh, trật tự sau  điều chỉnh sau điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Công an tỉnh
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.5
	Báo cáo đánh giá tác động và định hướng phát triển đô thị sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Xây dựng
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.6
	Báo cáo thẩm định Phương án bố trí, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Sở Nội vụ
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa. 
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.7
	Báo cáo thẩm định số liệu dân số và các số liệu kinh tế - xã hội có liên quan Đề án sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	Cục Thống kê tỉnh
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa.
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 25/11/2020 
	Báo cáo
	Gửi Sở Nội vụ Tổng hợp

	6.8
	Xây dựng phim tài liệu (từ 15 đến 20 phút) về vị trí, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng sau điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
	- Các sở, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020

- UBND huyện Lâm Bình.
- UBND huyện Chiêm Hóa.
- UBND huyện Yên Sơn.
	Trước 05/12/2020 
	Phim tài liệu
	 

	7
	Tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	- UBND xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

- UBND xã: Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.

- UBND xã: Lang Quang, Tứ Quận, Thắng Quân, huyện Yên Sơn.

- UBND huyện Yên Sơn.
- UBND huyện Chiêm Hóa.
- UBND huyện Lâm Bình.
- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh.

- Sở Thông tin và truyền thông.
- Báo Tuyên Quang.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
	-  Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020.
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
	Từ tháng 11/2020 đến khi bàn giao ĐGHC mới và công bố thành lập thị trấn 
	 
	 

	8
	Lấy ý kiến nhân dân ở các đơn vị hành chính cấp xã liên quan trực tiếp đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	- UBND xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.
- UBND xã: Phúc Sơn, Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.

- UBND xã: Lang Quang, Tứ Quận, Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
- UBND huyện Yên Sơn.
- UBND huyện Chiêm Hóa.
- UBND huyện Lâm Bình.
	-  Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020.
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
	06/12/2020
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân
	 

	9
	Báo cáo, trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND cấp xã thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	UBND, HĐND xã: Lăng Can, Phúc Sơn, Minh Quang, Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân 
	- Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020.
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
	Trước 12/12/2020
	 - Tờ trình của UBND
 - Nghị quyết của HĐND
	 

	10
	Báo cáo, trình Ban Thường vụ Huyện Ủy, HĐND cấp huyện thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	UBND, HĐND  huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
	-  Ban Chỉ đạo.
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
	Trước 14/12/2020
	 - Tờ trình của UBND
 - Nghị quyết của HĐND
	 

	11
	Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp
	UBND, HĐND  huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
	Sở Nội vụ
	Trước 14/12/2020
	Hồ sơ, Đề án 
	 

	12
	Thẩm định, hoàn thiện Hồ sơ, Đề án do UBND các huyện trình; báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định
	Sở Nội vụ
	UBND, HĐND  huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
	Trước ngày 16/12/2020
	Tờ trình, Hồ sơ, Đề án
	 

	13
	Báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn.
	- BCS Đảng UBND tỉnh;
- UBND tỉnh
	-  Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020.
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
- UBND, HĐND  huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
	Trước 18/12/2020
	 - Tờ trình của Ban CS Đảng, của UBND
 - Kết luận của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND
	 

	14
	Trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ thẩm định) Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn
	UBND tỉnh
	-  Ban Chỉ đạo điều chỉnh ĐGHC 2020..
- Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo
- UBND, HĐND  huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn
	Trước 20/12/2020
	Tờ trình của UBND tỉnh, Hồ sơ, Đề án 
	 


