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	  Tuyên Quang, ngày  29 tháng  9 năm 2020


KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 
của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 

Thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nhiệm vụ chủ yếu theo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1.1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; hướng dẫn của các bộ, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
1.2. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2239/UBND-ĐTXD ngày 22/7/2020, Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020,... tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu đảm bảo tiến độ các dự án, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư. Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công từ các đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, dự án có khả năng giải ngân cao. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
1.3. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tổ chức lập Quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ đã được phê duyệt. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các trình tự thủ tục để bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoàn thành xây dựng cầu Tình Húc, tập trung thi công đường dọc hai bên bờ sông Lô và các công trình, dự án theo kế hoạch,... Tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II và xây dựng các đô thị trong tỉnh.
1.4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thường xuyên tổ chức đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trên phạm vi cả nước.
1.5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII theo đúng Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
1.6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc; ưu tiên, quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2. Về triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh

2.1. Về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang là cơ quan đầu mối chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đến năm 2025 và bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung nêu trên. Kịp thời bổ sung dự án Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác, cụ thể về chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước, pháp luật đối với công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đến toàn thể nhân dân tái định cư trên địa bàn quản lý.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư để nhân dân hiểu rõ và yên tâm chăm lo sản xuất, ổn định cuộc sống, không bị phân tán tư tưởng, không tham gia vào việc kiến nghị, đề nghị về những vấn đề đã được thực hiện và giải quyết đúng quy định của Nhà nước.
2.2. Về bổ sung vốn còn thiếu để thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang là cơ quan đầu mối chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, đồng thời xây dựng kế hoạch, tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục dự án và vốn còn thiếu của dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trong việc thực hiện các nội dung nêu trên. Kịp thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung dự án Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung các hạng mục, công trình thiết yếu theo kiến nghị của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhưng không có trong danh mục các công trình đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011, để phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất của đồng bào di dân thủy điện Tuyên Quang, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác, cụ thể về chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước đến các khu điểm tái định cư. Tổng hợp, đề xuất kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi cho Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp bổ sung các hạng mục, công trình thiết yếu theo kiến nghị của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhưng không có trong danh mục các công trình đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 để phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất của đồng bào di dân thủy điện Tuyên Quang. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trong việc thực hiện; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần không làm vượt tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Về đề nghị sử dụng nguồn vốn dự phòng thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để thanh toán cho các hạng mục, công trình thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ động làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 làm cơ sở bố trí nguồn vốn thanh toán cho các công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn.

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh: Số liệu thanh toán, quyết toán từng hạng mục công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để xác định cụ thể số vốn còn thiếu; đồng thời rà soát xác định cụ thể các công trình có trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện đầu tư bằng các nguồn vốn khác, để đảm bảo khi triển khai thực hiện không vượt tổng mức đầu tư của Dự án.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 417/QĐ-CT ngày 03/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền phê duyệt Quyết toán các công trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số liệu thanh toán, quyết toán từng hạng mục công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát xác định cụ thể các công trình có trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn đã được đầu tư thực hiện bằng các nguồn vốn khác gửi Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổng hợp.

2.5. Về dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 13/8/2020 đề nghị thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 13/8/2020 đánh giá tình hình thực hiện dự án; Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 13/8/2020 về Kết quả thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng thế giới. 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chủ dự án) là cơ quan đầu mối; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tiếp tục chủ động trao đổi, nắm tình hình, kịp thời đề xuất những nội dung cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục (nếu có); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 
2.6. Về giao kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 "Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động làm việc với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về việc giao kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 "Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”.
2.7. Về chủ trương đầu tư dự án "Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary
Thực hiện văn bản số 5988/VPCP-QHQT ngày 23/7/2020 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 4906/BKHĐT-KTĐN ngày 30/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 14/8/2020 về Hiệu suất, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA vay của Chính phủ Hungary.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp là cơ quan đầu mối; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương để kịp thời đề xuất việc hoàn thiện các nội dung liên quan (nếu có); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
2.8. Về dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản (JICA) và dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới (WB)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2634/UBND-TH ngày 24/8/2020 về tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề xuất dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc”; Văn bản số 2537/UBND-ĐTXD ngày 13/8/2020 về đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài là cơ quan đầu mối; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động làm việc với các cơ quan trung ương, hoàn thiện hồ sơ đề xuất các Dự án (nếu có), tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo phân công.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm xác định rõ từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, tháng cuối quý, 06 tháng và hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của ngành mình, cấp mình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;                (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng khối NCTH;
- Lưu: VT-TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Sơn


	MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
(Kèm theo Kế hoạch số: 99/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện 
	Thời gian hoàn thành 
	Ghi chú

	1
	Về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ động, tích cực làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch làm việc với lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ, ngành Trung ương có liên quan sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đến năm 2025 và bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Năm 2020
	 

	 
	Kịp thời bổ sung dự án Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Sau khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	 

	 
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác, cụ thể về chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước, của pháp luật đối với công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đến toàn thể nhân dân tái định cư 
	Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan
	Thường xuyên
	 

	2
	Về bổ sung vốn còn thiếu để thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng kế hoạch, tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch làm việc với lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án và vốn còn thiếu của dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Năm 2020
	 

	 
	Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung dự án và vốn còn thiếu của dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Sau khi có quyết định bổ sung vốn đầu tư của Trung ương
	 

	3
	Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	 
	 
	 

	 
	Kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung các hạng mục, công trình thiết yếu theo kiến nghị của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhưng không có trong danh mục các công trình đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 để phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất của đồng bảo di dân thủy điện Tuyên Quang đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án.
	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố
	Năm 2020
	 

	 
	Đề xuất các hạng mục, công trình thiết yếu theo kiến nghị của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhưng không có trong danh mục các công trình đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 để phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất của đồng bảo di dân thủy điện Tuyên Quang. 
	UBND huyện, thành phố
	Các cơ quan đơn vị có liên quan
	Năm 2020
	 

	4
	Về đề nghị sử dụng nguồn vốn dự phòng thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để thanh toán cho các hạng mục, công trình thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ động làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương, kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 làm cơ sở bố trí nguồn vốn thanh toán cho các công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn
	Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan
	Năm 2020
	 

	 
	Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tổng thể số liệu thanh toán, quyết toán từng hạng mục công trình thực hiện theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để xác định cụ thể số vốn còn thiếu; đồng thời rà soát xác định cụ thể các công trình có trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính đã được đầu tư thực hiện bằng các nguồn vốn khác để đảm bảo khi triển khai thực hiện không vượt tổng mức đầu tư của dự án
	Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố
	2020-2022
	 

	 
	Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 417/QĐ-CT ngày 03/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền phê duyệt Quyết toán các công trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 08/QĐ-TTg.
	Sở Tài chính
	Các cơ quan đơn vị có liên quan
	2020-2022
	 

	 
	Bổ sung danh mục các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt quyết toán chưa bố trí đủ vốn thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, các cơ quan đơn vị có liên quan
	Năm 2020
	 

	5
	Về dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tiếp tục chủ động trao đổi, nắm tình hình, kịp thời đề xuất những nội dung cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục (nếu có); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 
	Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng các cơ quan đơn vị có liên quan
	Thường xuyên
	 

	6
	Về giao kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ động làm việc với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về việc giao kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020
	Sở Y tế 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quý III/2020
	 

	7
	Về chủ trương đầu tư dự án “Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary
	 
	 
	 
	 

	 
	Thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương để kịp thời đề xuất việc hoàn thiện các nội dung liên quan (nếu có); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thường xuyên
	 

	8
	Về dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản (JICA) và dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới (WB)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiếp tục chủ động làm việc với các cơ quan trung ương, hoàn thiện hồ sơ đề xuất các Dự án (nếu có), tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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