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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 38a/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 12  tháng 5 năm 2017


KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 




Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi là Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 


1. Mục đích


a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.


2. Yêu cầu


a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.


II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật


1.1. Tổ chức quán triệt những nội dung của Luật.


Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật tới lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.


- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017. 

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành tài liệu.


- Cấp tỉnh:


+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.


+ Cơ quan phối hợp: Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

 + Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.


- Cấp huyện:


- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


- Cơ quan phối hợp: Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. 


 - Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.


2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật


2.1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.


- Cấp tỉnh:


+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.


+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.


+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.


- Cấp huyện:


+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2.2. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.


- Cấp tỉnh:


+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.


+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.


+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.


- Cấp huyện:


+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.
3. Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ đấu giá viên; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
3.1. Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ đấu giá viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

3.2. Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.


4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán qua hình thức đấu giá


- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Đấu giá tài sản; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đôn đốc việc thực hiện; xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Luật trong phạm vi nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật; định kỳ báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Tài chính


Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.


4. Nguồn kinh phí 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:   

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Các sở, ban, ngành;                           

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (Chung).                                                                                         
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hải Anh
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