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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          

	Số: 62 /TB-UBND
	        Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2020


THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đến 10/9/2020 và các ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: 
Trong những tháng đầu năm 2020, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã có sự nỗ lực cố gắng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm. Tuy nhiên, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư còn rất chậm, đạt thấp so với kế hoạch được giao.
Để thực hiện đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình: 
1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong năm 2020. Việc đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình; phòng chống tham nhũng, lãng phí, sai sót trong quá trình đấu thầu; xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công.

1.2. Để đảm bảo đến hết quý III năm 2020, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 65%, tương ứng với số vốn phải giải ngân tăng thêm từ nay đến ngày 30/9/2020 khoảng 602.433 triệu đồng (chi tiết như biểu giao kế hoạch vốn cần giải ngân đến ngày 30/9/2020 kèm theo):

- Đối với các dự án đã hoàn thành: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định, không để tồn đến cuối năm.
- Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020 hoặc chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020: Tăng cường đôn đốc các nhà thầu tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết, huy động nhân lực, máy móc thiết bị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng và giải ngân kịp thời đối với những phần công việc đã được nghiệm thu theo quy định.
- Đối với các dự án khởi công mới năm 2020: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu để kịp thời triển khai thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ.

- Đối với 90 công trình chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công năm 2021 (được Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào danh mục Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 07/9/2020): Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo đúng thời gian quy định.
 2. Yêu cầu một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp đạt dưới 20% (có danh sách kèm theo) nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương rà soát, xác định rõ những tồn tại, vướng mắc (nhất là trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư) để kịp thời khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình, dự án. Có biện pháp kiên quyết để xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở có xây dựng chuyên ngành và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, giải ngân, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2020.
5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan đầu mối có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo này, trong đó lưu ý:

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2020 theo đúng quy định (trong đó đặc biệt lưu ý các mốc thời gian 15/9 và 25/9).
- Rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công để đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh.
- Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);                             

- Các PCT UBND tỉnh (b/c);   

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;

- Các chủ đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT (TL).
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	BIỂU GIAO KẾ HOẠCH VỐN CẦN GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 30/9/2020 

	(Kèm theo Thông báo số: 62 /TB-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị : Triệu đồng

	STT
	Tên công trình, dự án
	Kế hoạch năm 2020
	Tổng số giải ngân đến 10/9/2020
	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch được giao
	Số vốn còn lại chưa giải ngân đến 10/9/2020
	Giải ngân đến ngày 30/9/2020
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020
	Trong đó: Giá trị yêu cầu phải giải ngân tăng thêm từ ngày 10/9/2020 đến ngày 30/9/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3
	6=3-4
	7
	8=7-4
	9
	10

	 
	TỔNG SỐ
	2.028.421
	1.048.183
	51,7
	980.237
	1.648.259
	602.433
	 
	 

	I
	Chương trình MTQG
	522.500
	235.854
	599
	286.646
	363.716
	127.862
	 
	 

	 1 
	 UBND Huyện Sơn Dương 
	92.808
	45.484
	114
	47.324
	71.118
	25.633
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	12.002
	8.184
	68,19
	3.818
	10.742
	2.557
	 
	89,50

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	80.806
	37.300
	46,16
	43.506
	60.376
	23.076
	 
	74,72

	 2 
	 UBND Huyện Yên Sơn 
	103.470
	37.344
	36,09
	66.127
	67.256
	29.912
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	16.785
	7.531
	44,87
	9.254
	10.910
	3.379
	 
	65,00

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	86.685
	29.813
	34,39
	56.873
	56.346
	26.533
	 
	65,00

	 3 
	 UBND Huyện Hàm Yên 
	55.745
	29.087
	114
	26.658
	37.846
	8.759
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	11.507
	7.559
	65,69
	3.948
	9.091
	1.532
	 
	79,00

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	44.238
	21.528
	48,66
	22.710
	28.755
	7.227
	 
	65,00

	 4 
	 UBND Huyện Lâm Bình 
	74.072
	40.257
	104
	33.815
	56.306
	16.049
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	40.799
	29.839
	73,14
	10.960
	34.679
	4.840
	 
	85,00

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	33.273
	10.418
	31,31
	22.855
	21.627
	11.209
	 
	65,00

	 5 
	 UBND Huyện Na Hang 
	101.949
	41.268
	83
	60.681
	67.652
	26.384
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	46.174
	25.270
	54,73
	20.904
	31.398
	6.129
	 
	68,00

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	55.775
	15.998
	28,68
	39.777
	36.253
	20.255
	 
	65,00

	 6 
	 UBND Huyện Chiêm Hóa 
	93.330
	41.963
	106
	51.367
	62.637
	20.674
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	16.443
	10.804
	65,71
	5.639
	12.661
	1.857
	 
	77,00

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	76.887
	31.159
	40,53
	45.728
	49.976
	18.817
	 
	65,00

	 7 
	 UBND Thành phố Tuyên Quang 
	1.126
	450
	40
	676
	901
	451
	 
	 

	 
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	1.126
	450
	39,96
	676
	901
	451
	 
	80,02

	II
	 Dự án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (QĐ1766/QĐ-TTg) 
	323.967
	229.451
	70,83
	94.516
	323.965
	94.514
	 
	100,00

	1
	 UBND Huyện Yên Sơn 
	79.180
	57.341
	72,42
	21.838
	79.179
	21.838
	 
	100,00

	2
	 UBND Huyện Hàm Yên 
	28.354
	14.437
	50,92
	13.917
	28.354
	13.917
	 
	100,00

	3
	 UBND Huyện Lâm Bình 
	20.841
	12.913
	61,96
	7.928
	20.841
	7.928
	 
	100,00

	4
	 UBND Huyện Na Hang 
	73.735
	52.388
	71,05
	21.347
	73.735
	21.347
	 
	100,00

	5
	 UBND Huyện Chiêm Hóa 
	20.330
	15.058
	74,07
	5.272
	20.330
	5.272
	 
	100,00

	6
	 Thành phố Tuyên Quang 
	12.356
	8.617
	69,74
	3.739
	12.356
	3.739
	 
	100,00

	7
	 Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang 
	89.170
	68.697
	77,04
	20.473
	89.170
	20.473
	 
	100,00

	III
	 Bồi thường giải phóng mặt bằng, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (theo hình thức BOT) 
	500.000
	365.208
	73,0
	134.792
	465.208
	100.000
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 
	93,04

	IV
	 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 
	79.700
	35.543
	44,6
	44.157
	56.943
	21.400
	 
	 

	1
	 Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu đảm bảo ổn định đời sống dân cư khu vực xã Bình Yên và thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
	25.000
	7.832
	31,3
	17.168
	18.732
	10.900
	 UBND huyện Sơn Dương 
	74,93

	2
	 Cải tạo, nâng cấp CSHT phát triển vùng cam sành trên địa bàn huyện Hàm Yên 
	21.000
	11.656
	55,5
	9.344
	14.656
	3.000
	 BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ 
	69,79

	3
	 ĐTXD  công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
	23.200
	12.220
	52,7
	10.980
	16.220
	4.000
	Ban quản lý các khu du lịch tỉnh
	69,91

	4
	 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải  Khu công nghiệp Long Bình An 
	7.500
	3.836
	51,1
	3.665
	5.236
	1.400
	BQL các khu CN tỉnh Tuyên Quang
	69,81

	5
	 Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Khuôn Phươn, huyện Na Hang 
	3.000
	 
	 
	3.000
	2.100
	2.100
	UBND huyện Na Hang
	70,00

	V
	 Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 
	360.601
	133.215
	329
	227.386
	272.526
	139.311
	 
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, Xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
	92.508
	13.587
	14,69
	78.921
	70.887
	57.300
	UBND huyện Sơn Dương
	76,63

	2
	Xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô, thành phố Tuyên Quang.
	47.497
	9.192
	19,35
	38.305
	31.192
	22.000
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 
	65,67

	3
	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	70.574
	39.073
	55,36
	31.501
	48.073
	9.000
	 BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ 
	68,12

	4
	Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình 
	5.000
	31
	0,61
	4.969
	3.331
	3.300
	 UBND huyện Lâm Bình 
	66,61

	5
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020
	48.800
	14.722
	30,17
	34.078
	41.422
	26.700
	 Sở Công Thương 
	84,88

	6
	San nền; Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm học liệu và thông tin thư viện Trường Đại học Tân Trào
	16.000
	10.067
	62,92
	5.933
	11.967
	1.900
	 Trường ĐH Tân Trào 
	74,80

	7
	Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
	16.000
	 
	 
	16.000
	5.000
	5.000
	 Sở TT&TT 
	 

	8
	Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT.186, đoạn từ Km0+00 - Km58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương
	40.500
	28.689
	70,84
	11.811
	40.500
	11.811
	 Sở Giao thông vận tải 
	100,00

	9
	Đường Kiên Đài -Khuôn Miềng, huyện Chiêm Hóa (Đoạn từ Trụ sở UBND xã Kiên Đài đến đầu cầu Khuôn Miềng - thôn Nà Pó)
	23.723
	17.854
	75,26
	5.869
	20.154
	2.300
	 BQL DA vùng căn cứ cách mạng tỉnh TQ 
	84,95

	VI
	Các dự án khỏi công mới năm 2020
	128.546,3
	31.667,1
	24,6
	96.879,2
	96.956
	67.646
	 
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT188 đoạn KM48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình
	30.000
	2.358
	7,9
	27.643
	30.000
	30.000
	 Sở Giao thông vận tải 
	100,00

	2
	Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	15.000
	454
	3,0
	14.546
	15.000
	14.546
	 UBND huyện Na Hang 
	100,00

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang (Nay là: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang)
	18.600
	574
	3,1
	18.026
	7.574
	7.000
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ 
	 

	4
	Xây dựng Trạm Y tế xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
	3.599
	88
	2,4
	3.512
	2.388
	2.300
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ 
	66,34

	5
	Nhà lớp học các trường Mầm non, trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn TPCP giai đoạn 2017-2020
	11.500
	988
	8,6
	10.512
	7.488
	6.500
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ 
	65,11

	6
	Xây công trình Trường PTDTNT ATK Sơn Dương - giai đoạn2
	2.000
	 
	 
	2.000
	600
	600
	 BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh TQ 
	30,00

	7
	Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang
	14.847
	9.533
	64,2
	5.314
	11.133
	1.600
	 Ban QLDA vốn nước ngoài 
	74,99

	8
	Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
	3.000
	 
	 
	3.000
	2.000
	2.000
	 UBND thành phố Tuyên Quang 
	66,67

	9
	Các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được giao vốn tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	30.000
	17.672
	58,9
	12.328
	20.772
	3.100
	 BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ 
	69,24

	VII
	Các dự án chuyển chi sang năm 2020
	113.106
	17.245
	15,2
	95.861
	68.945
	51.700
	 
	 

	1
	Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang
	15.000
	 
	 
	15.000
	5.000
	5.000
	 UBND huyện Na Hang 
	 

	2
	Chương trình mở rộng quy mô VS&NS nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang
	48.106
	11.813
	24,6
	36.293
	31.313
	19.500
	 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
	65,09

	3
	Tuyến đê tả Lô (từ Vĩnh Lợi – Lâm Xuyên), huyện Sơn Dương
	20.000
	4.670
	23,4
	15.330
	13.070
	8.400
	 BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh TQ 
	 

	4
	Xây dựng Kè bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
	30.000
	762
	2,5
	29.238
	19.562
	18.800
	 UBND huyện Lâm Bình 
	65,21


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐẦU TƯ CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN 10/9/2020 ĐẠT DƯỚI 20%

(Kèm theo Thông báo số: 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tỷ lệ giải ngân đến 31/8/2020

	1
	Ban Dân tộc
	0%

	2
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	0%

	3
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0%

	4
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	0%

	5
	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên
	0%

	6
	Trường Ỷ La
	0%

	7
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0,85%

	8
	Sở Y tế
	6,64%

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	12,25%

	10
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	17,19%
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