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V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
	CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

     Tuyên Quang, ngày 07 tháng 6 năm 2011


	Kính gửi:
	- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.



Thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011. 

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 6 năm 2011, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh do đồng chí Chẩu Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đạo làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tại một số xã điểm. Qua kiểm tra cho thấy các xã có nhiều cố gắng trong việc rà soát, đánh giá hiện trạng so với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tập trung xây dựng đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số xã còn chậm, đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa đạt chất lượng theo yêu cầu, công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, nhân dân còn hạn chế. Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình của một số huyện, thành phố chưa quyết liệt.
Để đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng của đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã điểm và các xã còn lại,
 Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1.  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 
- Tập chỉ đạo xã điểm hoàn thiện đề án, quy hoạch xây dựng nông mới, phê duyệt xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.
- Trước ngày 20 tháng 6, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và các đơn vị tư vấn quy hoạch để nghe xã điểm báo cáo trình tự các bước thực hiện, nội dung quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, từ đó rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện ở tất cả các xã còn lại theo đúng kế hoạch năm 2011 của tỉnh.
Lưu ý một số nội dung sau: Việc rà soát, đánh giá hiện trạng phải sát, đúng thực tế từ thôn; khi xác định mục tiêu, nội dung, kinh phí xây dựng nông thôn mới trong quy hoạch, đề án phải dựa trên cơ sở quy hoạch của ngành, huyện, thành phố, đáp ứng tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, khả thi về nguồn lực, phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân; trong đề án, quy hoạch phải phân tích, đánh giá sâu về hiện trạng sản xuất từ đó định hướng rõ việc phát triển sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp), tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu về thu nhập; kế hoạch thực hiện phải ưu tiên làm trước những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. 
- Tập trung tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về nội dung xây dựng nông thôn mới để cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của gia đình, thôn, xã mình, tạo ra phong trào, khí thế xây dựng nông thôn mới; xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo huyện, thành phố trực tiếp phụ trách xã và chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã những nội dung thuộc chuyên môn của đơn vị mình; đối với Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã phải phân công từng thành viên phụ trách những nội dung cụ thể trong đề án, chọn các thôn làm điểm một số tiêu chí để nhân rộng. 

2. Các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh:

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố được phân công phụ trách, đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 31/TB-UBND ngày 06/4/2011 và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/4/2011.  
- Rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án do ngành mình phụ trách để ưu tiên đầu tư cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.
	
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Chẩu Văn Lâm



	Nơi nhận:
	

	- Thường trực Tỉnh uỷ;       
- Thường trực HĐND tỉnh;  (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các phó CT UBND tỉnh;

- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- Như trên: Thực hiện; 

- Trưởng, Phó TP: KTCNLN, QH, TH;

- Lưu VT.
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