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	V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch nông thôn mới

	

	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.



Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong tháng 6/2011, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện Chương trình, trực tiếp tham gia ý kiến vào đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của 7 xã điểm.
Đến nay, 5/7 xã điểm đã cơ bản hoàn thiện đồ án quy hoạch (xã Như Hán, huyện Yên Sơn đã được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt đồ án quy hoạch). Nhìn chung, tiến độ thực hiện quy hoạch rất chậm so với kế hoạch của tỉnh đã đề ra, phương án quy hoạch của một số xã chưa phù hợp với thực trạng cũng như tiềm năng phát triển của xã, còn một số điểm chưa phù hợp với quy hoạch (định hướng quy hoạch) của các ngành nên đồ án quy hoạch phải chỉnh sửa nhiều lần, nguyên nhân:
- Do các đơn vị tư vấn chưa rà soát, đánh giá đúng hiện trạng, chưa phối hợp chặt chẽ với các xã trong việc xây dựng phương án quy hoạch.
- Một số đơn vị tư vấn chưa nghiên cứu, nắm chắc nội dung, nhiệm vụ mục tiêu của quy hoạch xây dựng nông thôn mới nên quá trình thực hiện còn lúng túng.
- Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của một số huyện, thành phố chưa quyết liệt.
- Các ngành chức năng của tỉnh đã có văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên công tác kiểm tra, đôn đốc chưa kịp thời nên việc triển khai thực hiện các bước chưa theo đúng trình tự quy định.
Để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo năm 2011 cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cho 129 xã trong tỉnh, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 7 xã điểm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh.
- Trước ngày 06/7/2011, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và các đơn vị tư vấn quy hoạch để nghe xã điểm báo cáo trình tự các bước thực hiện, nội dung quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ ở các xã còn lại trên địa bàn huyện, thành phố.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, thành phố trực tiếp phụ trách xã để chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2011. Giao Uỷ ban nhân dân xã làm chủ đầu tư quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, đơn vị tư vấn của ông xã, xong trước ngày 10/7/2011.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định; xong trước ngày 20/7/2011.
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã: xây dựng kế hoạch chi tiết các bước lập quy hoạch theo hướng dẫn tại Văn bản 612/HD-BCĐXDNTM ngày 9/5/2011 của Ban Chỉ đạo tỉnh (Kế hoạch phải nêu cụ thể thời gian hoàn thành từng công việc đảm bảo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt trong năm 2011) ; phối hợp với đơn vị tư vấn quy hoạch để rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn phục vụ công tác xây dựng đề án và lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào dự thảo đề án và quy hoạch để đảm bảo thống nhất về nội dung và thời gian.
2. Sở Xây dựng
Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện cụ thể tại địa phương để ban hành hướng dẫn về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cấp xã (ban hành đề cương cụ thể cho từng nội dung: Đồ án quy hoạch; Quy định quản lý quy hoạch; Nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới); xong trước ngày 10/7/2011.
3. Các sở, ban, ngành của tỉnh:
Theo chức năng, nhiệm. vụ của ngành và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn, cung cấp thông tin để phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo yêu cầu.
4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nội dung chỉ đạo, tại văn bản này, tổng hợp; báo cáo kế quả thực hiện theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ;          (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;           

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Các  Phó CVP UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- Văn phòng điều phối CTMTQG NTM;
- Trưởng phòng KT CNLN;
- Lưu VT,  (Dt 80).
	 CHỦ TỊCH
(đã ký)
Chẩu Văn Lâm
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