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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2095/UBND-TNMT


	Tuyên Quang, ngày   06  tháng  9  năm 2012.



	Kính gửi:   
	- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Xây dựng;

- Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Báo Tuyên Quang;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.


Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết tháng 8/2012 kết quả cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức đã cấp được 69.138,19 ha/111.401,88 ha đất cần cấp, đạt 62,06%; đối với hộ gia đình, cá nhân đã cấp được 121.517,33 ha/179.659,09 ha đất cần cấp, đạt 67,64%; tiến độ cấp giấy chứng nhận còn chậm, một số huyện diện tích đã cấp đạt thấp (Hàm Yên 48,96%, Na Hang 55,24%, Sơn Dương 54,42%).

Để đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh vào năm 2013 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

- Tập trung tổ chức thực hiện và đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho 100% trường mầm non, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, công ty cổ phần chè trên địa bàn trong năm 2012; chỉ đạo thực hiện việc kê khai đăng ký đối với các xã đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện điểm Sơn Dương theo tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh họp kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tất cả các loại đất trong năm 2013, vào ngày 25/9/2012.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và tự giác tham gia đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

- Kiện toàn bộ máy Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về hợp đồng cán bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tập trung giải quyết dứt điểm toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng (quá thời hạn giải quyết nhưng chưa giải quyết), giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất; hoàn thành trong năm 2012.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập tổ cấp giấy chứng nhận tại thôn, xóm, bản, tổ nhân dân để tổ chức cho hộ gia đình, cá nhân đồng loạt kê khai đăng ký đất đai.

- Khai thác, sử dụng triệt để bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính đã có phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân tự đo vẽ sơ đồ thửa đất phục vụ cấp giấy chứng nhận, đảm bảo hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận năm 2012; đơn vị nào không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể vào công tác thi đua khen thưởng.

- Rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận ở từng xã, phường, thị trấn, đồng thời xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, ban hành văn bản cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

- Tổ chức họp kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tất cả các loại đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong năm 2013; thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/9/2012 (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh).

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận trên địa bàn (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh) định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2012./.

	

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;     (Báo cáo)              

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng Phòng  KT CNLN;

- Lưu VT,  (Dt  25)

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Minh Huấn   


V/v tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo hoàn thành trong năm 2013
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