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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	                                                                   

	Số: 2960/ UBND - GT

	Tuyên Quang, ngày  05 tháng  12  năm 2012

	  V/v tập trung giải quyết vướng mắc 
trong công tác GPMB dự án giao thông


	              Kính gửi :  
	- Sở Giao thông Vận tải

	
	- Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư

	
	- Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

	
	- Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn



Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nút giao thông Km 5 Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang - Hà Giang đã được khởi công xây dựng từ cuối năm 2011 nhưng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công rất chậm, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ :
1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phân công Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo kịp thời giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư trên địa bàn quản lý để hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 12 năm 2012.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thu hồi và giao đất xây dựng công trình theo quy định.

3. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu xây dựng công trình tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo xây dựng hoàn thành công trình chậm nhất trong quý I năm 2013.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động cân đối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công xây dựng công trình./.

	

	CHỦ  TỊCH

	 Nơi nhận :
	

	- Thường trực Tỉnh ủy;                Báo
	

	- Bí thư Tỉnh uỷ;                          cáo
	

	- Thường trực HĐND tỉnh;          
	(đã ký)

	- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
	

	- Như kính gửi; (thực hiện)
	

	- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
	Chẩu Văn Lâm

	- Lưu VT-GT.    C.25
	


PAGE  
2

