| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2013 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2013

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ-TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: "dựa vào nội lực của dân và cộng đồng là chính, Nhà nước hỗ trợ chủ yếu qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”; làm thay đổi suy nghĩ thụ động, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước của cán bộ và nhân dân ở khu vực nông thôn.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) và Đề án xây dựng nông thôn của tỉnh đã ban hành.

3. Xác định nhiệm vụ cụ thể, có tính khả thi cao, làm nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và tiếp tục nâng cao tỷ lệ số tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã còn lại.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’’ gắn với xây dựng nông thôn mới. Các ngành, các cấp đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua ‘‘Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới’’.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, trọng tâm là cán bộ thôn, xã.

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn; thiết kế mẫu; quy trình, thủ tục, hồ sơ xây dựng công trình để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo bảo đảm hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch:

- Chỉ đạo 02 xã còn lại (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá; xã An Tường, thành phố Tuyên Quang) hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.

- Các xã chưa bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo thực hiện bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy hoạch theo đúng hướng dẫn.

5. Hoàn thành quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung; xây dựng, phê duyệt đề án phát triển sản xuất đối với các cây trồng, vật nuôi chủ lực theo phương châm gắn sản xuất với thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa bền vững tại 7 xã điểm. Tập trung nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án để triển khai thực hiện. Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện chương trình của 7 xã điểm.

6. Rà soát, xác định lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, cân đối nguồn lực thực hiện tại các xã xác định đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 để lập kế hoạch cụ thể, quyết định ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch hỗ trợ các xã làm tốt triển khai thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt; kiểm tra tiến độ giải ngân và đánh giá kết quả sử dụng nguồn vốn được giao thực hiện chương trình.

(Cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc theo biểu kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch cụ thể đối với tiêu chí thuộc ngành, đơn vị mình theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách của ngành, đơn vị đến cấp huyện, cấp xã.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của tỉnh để chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí thuộc ngành quản lý ở từng xã. Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

3. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể đến cấp xã để tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch được giao. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

| Nơi nhận: - BCĐTW CTMTQG XDNTM; - Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo) - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND huyện, thành phố; - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; - Trưởng Phòng KT CNLN; - VPĐP Chương trình MTQGXDNTM; - Lưu VT (Dt 80). | CHỦ TỊCH (đã ký) Chẩu Văn Lâm |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| Số TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện, hoàn thành | Hình thức văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hướng dẫn liên ngành về quy trình, thủ tục, hồ sơ đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư (theo hướng phân cấp cho UBND xã) kèm theo thiết kế mẫu, cách lập dự toán các nội dung theo chính sách hỗ trợ (theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm). | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. | Tháng 1 | Hướng dẫn của liên ngành |
|  | Xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng xã để tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn. | UBND huyện, thành phố | Các sở, ban, ngành liên quan | Tháng 2 | Kế hoạch của huyện, thành phố |
|  | Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đối với 02 xã còn lại. | UBND huyện Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang | Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND xã Ngọc Hội, xã An Tường | Quý I | Quyết định phê duyệt |
|  | Rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Xây dựng – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân huyện, thành phố | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng | Quý I + II | Quyết định phê duyệt |
|  | Hướng dẫn 07 xã điểm hoàn thành quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung và thực hiện các tiêu chí. | UBND huyện, thành phố | Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND 7 xã điểm | Quý I + II | Văn bản hướng dẫn |
|  | Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Chương trình của 7 xã điểm. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân 7 xã điểm | Quý III |  |
|  | Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. | Mặt trận tổ Quốc tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố, UBND xã | Cả năm | Kế hoạch, tài liệu |
|  | Đẩy mạnh phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ’’ bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ‘‘Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới’’ . | Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh | Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố | Cả năm | Văn bản hướng dẫn |
|  | Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. | Văn phòng Điều phối tỉnh | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Cả năm | Kế hoạch của ngành |