| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01/KH - UBND | Tuyên Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2015

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 07 xã điểm tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2015;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

2. Phấn đấu 4 xã điểm (Bình Xa, huyện Hàm Yên, Kim Bình huyện Chiêm Hóa, Năng Khả huyện Na Hang, Thượng Lâm huyện Lâm Bình) hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 10/2015; có ít nhất 01 xã đăng ký bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 03 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

3. Nâng cao hơn nữa nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm đạt chuẩn năm 2014, xây dựng các giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai tại 04 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015 và các xã khác trên địa bàn tỉnh.

2. Các cấp, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh tiến hành rà soát các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của tỉnh; kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

3. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Vận động nhân dân chủ động thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự.

4. Lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn cho 04 xã điểm để đạt xã nông thôn mới năm 2015.

5. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã, thôn bản.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp để tuyên truyền vận động, khơi gợi tinh thần tự giác trong cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới.

7. Rà soát, xác định nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

8. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp theo quy định tại Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn với công tác thi đua khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

(có biểu kế hoạch thực hiện kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện kế hoạch được giao; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách đến cấp huyện, cấp xã; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí thuộc ngành quản lý đến từng xã. Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình của tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

| Nơi nhận: - BCĐTW CTMTQG XDNTM; - Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo) - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND huyện, thành phố; - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; - Trưởng Phòng KT CNLN; - VPĐP Chương trình MTQGXDNTM; - Lưu VT (80). | CHỦ TỊCH (Đã ký) Chẩu Văn Lâm |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH - UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Hình thức văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Quý I | Quyết định của UBND tỉnh |
| 2 | Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm đạt chuẩn năm 2014, xây dựng các giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai tại 04 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015 và các xã khác trên địa bàn tỉnh. | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, thành phố | Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Quý I |  |
| 3 | Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. | Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Các ngành liên quan, UBND cấp huyện, xã | Cả năm | Kế hoạch |
| 4 | Lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất; cân đối, bố trí nguồn vốn cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của các huyện, thành phố. | Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Các ngành liên quan, UBND cấp huyện, xã | Quý I | Kế hoạch của ngành, UBND cấp huyện |
| 5 | Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2015; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình; đôn đốc tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách. | Các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh | UBND các huyện, thành phố; các xã | Cả năm | Kế hoạch |
| 6 | Tiếp tục phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. | Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh | Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố, UBND xã. | Cả năm | Kế hoạch |
| 7 | Thông tin, tuyên truyền và tổ chức học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. | Ủy ban MTTQ tỉnh; sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố | Ủy ban nhân dân xã. | Cả năm | Kế hoạch, tài liệu |
| 8 | Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. | Văn phòng điều phối tỉnh | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Cả năm | Kế hoạch của ngành |
| 9 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, giai đoạn 2016 – 2020. | UBND huyện, thành phố | Các sở, ban, ngành có liên quan. | Quý III | Kế hoạch của UBND huyện, TP |
| 10 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành có liên quan ; UBND huyện, thành phố | Quý IV | Kế hoạch của UBND tỉnh |
| 11 | Tổ chức thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. | Hội đồng thẩm định tỉnh; UBND huyện, thành phố | Các sở, ban, ngành có liên quan. | Quý IV | Quyết định của UBND tỉnh |
| 12 | Hướng dẫn, thẩm định, đề xuất hình thức khen thưởng những hộ gia đình, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố; các xã. | Quý IV | Quyết định của UBND tỉnh |
| 13 | Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố; các xã. | Quý IV |  |
| 14 | Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp theo quy định tại Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. | Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành có liên quan. | Quý IV | Quyết định của UBND tỉnh; của huyện, thành phố |