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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao
 hiệu quả hoạt động giám định tư pháp của Chính phủ 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"; Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp,
Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp của Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"; Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò của giám định tư pháp, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác công tác giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011.

3. Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan quản lý giám định tư pháp; giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng.
- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan quản lý giám định tư pháp; các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2012.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ giám định tư pháp.

4.1 Thành lập Trung tâm pháp y tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2011.

4.2 Thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tỏ chức nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám đinh, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011.

4.3. Lựa chọn, lập danh sách các tổ chức có đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp trong các lĩnh vực: Xây dựng, tài chính, kế toán, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, vũ khí quân dụng, thông tin và truyền thông, xăng dầu, ngân hàng và các lĩnh vực khác để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành và trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011 và thường xuyên.

4.4 Thống kê, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp; bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011 và thường xuyên.

4.5. Lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc, đề nghị Bộ Tư pháp lập và công bố danh sách.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011 và thường xuyên.

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2011 và thường xuyên.

6. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn thực hiện giám định tư pháp và các giám định viên tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2011 và thường xuyên.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án và kế hoạch này theo đúng quan điểm, đúng mục tiêu của đề án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện đề án và kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung, kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.
3. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;               (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC. (Hà-70)
	(đã ký)
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