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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2011

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTG ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2010;
Căn cứ Kế hoạch số 435/KH-BCĐXDNTM ngày 20/9/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc kế hoạch triển khai Chương một mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2011 với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU

- Triển khai công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 129 xã trên địa bàn tỉnh.
- Cơ bản hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.
- Triển khai công tác đào tạo cán bộ xã, thôn bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 68 xã xác định đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.
- Bước đầu triển khai một số nội dung của chương trình tại 7 xã điểm: phát triển hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu (giao thông, Nhà văn hoá xã, thôn, trường học, thuỷ lợi...), chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển sản xuất, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ xây dựng 3 công trình vệ sinh nông thôn...
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Hoàn thành việc thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển thôn trong toàn tỉnh.
2. Ban hành các văn bản:
- Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030 của tỉnh;
- Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 năm 2011 - 2015;
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.
3. Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của từng huyện, thành phố.
4. Hoàn thành việc rà soát, đánh giá lại hiện trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (số liệu đến hết tháng 12/2010), các xã điểm hoàn thành trong tháng 4, các xã còn lại hoàn thành trong tháng 5. Xây dựng và phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cho tất cả các xã trong tỉnh.

5. Cơ bản hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 129 xã trong tỉnh. Các xã điểm hoàn thành trong tháng 5; 39 xã đã phân bổ kinh phí năm 2010 hoàn thành trong tháng 8; 84 xã còn lại hoàn thành trong tháng 11.
6. Tổ chức chỉ đạo điểm tại các xã: Thượng Lâm (Lâm Bình); Năng Khả (Na Hang); Kim Bình chiêm Hoá); Bình Xa (Hàm Yên); Như Hán (Yên Sơn); Đại Phú (Sơn Dương); An Khang (TP Tuyên Quang) về xây dựng Đề án nông thôn mới và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới. Tố chức sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ tại các xã đảm bảo có hiệu quả.
7. Tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, thường xuyên nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
8. Đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, tổ chức cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phôi Chương trình đi thực tế các mô hình xây dựng nông thôn mới trong nước; tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cho cán bộ xã, thôn bản.
9. Tập trung triển khai một số nội dung của Chương trình tại 7 xã điểm: Xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu; hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động). Đối với các hộ gia đình cần tập trung hoàn thành các công trình vệ sinh, cải tạo khuôn viên gia đình...
10. Lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác ở khu vực nông thôn theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào 6 nội dung của Cuộc vận động.
11. Phân bổ kinh phí, ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các ngành chức năng theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý phải chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
2. Các sở, ban, ngành (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách cụ thể đến cấp huyện và kế hoạch chi tiết tại 7 xã điểm của tỉnh.
Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở (theo chuyên ngành và theo địa bàn được phân công phụ trách). Định kỳ hàng quý 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp chỉ đạo với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn, lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cụ thể đến cấp xã. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, phát sinh với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
4. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Chương trình để tổ chức thực hiện.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực điều phối Chương trình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
	 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	Nơi nhận :
	CHỦ TỊCH

	- BCĐTW CTMTQG XDNTM;     
- TT Tỉnh uỷ;                                   (báo cáo)
	

	- TT HĐND tỉnh;     
	

	- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
	

	- Các TV BCĐ XDNTM tỉnh;
	(đã ký)

	- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
	

	- UBND các huyện, thành phố;
	

	- Chánh VP và cac PCVP UBND tỉnh;
	

	- TRưởng Phòng KT CNLN;

- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;

- Chuyên viên NLN;
	Đỗ Văn Chiến

	- Lưu VT
	


BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2011

(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/4/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện, hoàn thành

	1
	- Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Thông tin và Truyền thông Báo, Đài PT-TH, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh
	Cả năm

	
	- Tham mưu, ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh và kế hoạch 5 năm 2011 -2015;
	
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 5

	
	- Hướng dẫn nội dung quy hoạch đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã
	
	Các Sở: Tài nguyên và MT, Công thương; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 4

	
	- Ban hành đề cương về lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; quy trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã
	
	UBND huyện, thành phố
	Tháng 4

	
	- Hướng dẫn triển khai các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế; cải tạo, xây mới hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn xã; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; Cấp nước sạch và VSMT nông thôn
	
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 5

	
	- Tham gia tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh
	
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Quý III

	2
	- Tham mưu cân đối vốn ngân sách phân bổ cho Chương trình

- Hướng dẫn triển khai nội dung phát triển doanh nghiệp ở nông thôn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 4

Quý III

	3
	- Tham mưu cân đối vốn ngân sách phân bổ cho Chương trình

- Hướng dẫn cụ thể việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Chương  trình để tổ chức thực hiện.
	Sở Tài chính
	Các sở, ban ngành
 liên quan
	Tháng 4

	4
	- Tham mưu ban hành đề cương về nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã
	Sở Xây dựng
	Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và MT, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 4

	
	- Tham mưu thành lập Tổ tư vấn giúp các huyện, thành phố, các xã xây dựng đề án và lập quy hoạch nông thôn mới của các xã
	
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và MT, Sở Công thương
	Tháng 4

	
	- Hướng dẫn quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cứ mới của xã
	
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Tháng 4

	5
	- Triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2020
	Sở Lao động thương binh và Xã hội
	Các sở, ban ngành 
liên quan
	Cả năm

	
	- Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho nông dân; giảm nghèo.
	
	Các sở, ban ngành 
liên quan
	Tháng 5

	6
	- Triển khai thực hiện tốt Đề án Bê tông hoá đường giao thông NT
	Sở Giao thông vận tải
	Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Cả năm

	
	- Hướng dẫn thực hiện tốt nội dung: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông trên địa bàn xã.
	
	
	Tháng 5

	7
	- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, các xã đánh giá hiện trạng và tổ chức thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc ngành, lĩnh việc quản lỷ
	Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và ĐT, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và ĐT, Lao động thương binh và Xã hội, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính
	Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 
	Thường xuyên

	8
	- Lập kế hoạch hỗ trợ các xã điểm thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực ngành quản lý
	Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và ĐT, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và ĐT, Lao động thương binh và Xã hội, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh
	Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, UBND các xã điểm
	Tháng 5

	9
	- Lập kế hoạch hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực ngành quản lý
	Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và ĐT, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và ĐT, Lao động thương binh và Xã hội, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh
	Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 
	Tháng 6

	10
	- Lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011 -2020 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015
	UBND các huyện, thành phố
	Các sở, ban ngành liên quan
	Tháng 5

	
	- Phê duyệt Đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã điểm
	
	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 5

	
	- Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại
	
	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 6

	
	- Phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đã cấp kinh phí quy hoạch năm 2010
	
	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 8

	
	- Phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại
	
	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNTSở 
	Tháng 11

	
	- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	
	Báo, Đài truyền thanh huyện, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện
	Cả năm

	
	- Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã điểm. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai ở xã điểm để rút kinh nghiệm
	
	Các sở, ban ngành 
	Tháng 12

	
	- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, xã, thôn
	
	Văn phòng điều phối tỉnh
	

	11
	- Rà soát lại hiện trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
	UBND các xã điểm
	
	Tháng 4

	
	- Lập Đề án xây dựng nông thôn mới của xã
	
	
	Tháng 5

	
	- Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã
	
	
	Tháng 5

	
	- Triển khai các nội dung kế hoạch năm 2011
	
	
	Cả năm

	
	- Tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chương trình
	
	
	Tháng 12

	12
	- Rà soát lại hiện trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
	UBND các xã còn lại
	Các phòng, ban chuyên môn, cơ quan Thường trực điều phối Chương trình của huyện, thành phố
	Tháng 5

	
	- Lập Đề án xây dựng nông thôn mới của xã
	
	
	Tháng 6

	
	- Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã:
	
	
	

	
	+ Xã đã được cấp kinh phí quy hoạch năm 2010
	
	
	Tháng 8

	
	+Xã đã được cấp kinh phí quy hoạch năm 2011
	
	
	Tháng 11

	
	- Triển khai các nội dung kế hoạch năm 2011
	
	
	Cả năm
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