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KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi hành án dân sự năm 2014
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự,
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

1.2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

1.3. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
2. Yêu cầu

2.1. việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

2.2. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

2.3. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Trước ngày 30/4/2015 hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản.

+ Thực hiện rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.
3. Kiện toàn tổ chức hệ thống thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Tập huấn nghiệp vụ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV Năm 2015.

5. Triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

5.1. Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015.
5.2. Cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo (căn cứ theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự).

6. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

7. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
 - Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020 (thời gian cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, hành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định.
	Nơi nhận:     

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;        báo cáo

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT-NC (P.Hà).
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

           Vũ Thị Bích Việt
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