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KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật

 hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc 

lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang



Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Kết luận số 203-KL/TU ngày 19/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ 56);

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015 gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Lễ hội), như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức Lễ hội là dịp để quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di sản và loại hình nghệ thuật dân gian hát Then, đàn Tính của các tỉnh trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" .
- Tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên của các tỉnh có di sản Then gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của các dân tộc Tày - Nùng - Thái.

- Là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển hát Then - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật hát Then, đàn Tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ. 
- Giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang đặc biệt là  những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”; đồng thời khẳng định vai trò và ý nghĩa của Lễ hội Thành Tuyên trong công tác quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. 

- Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong Lễ hội phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, tiêu biểu, hấp dẫn mang tính nghệ thuật cao, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của nghệ thuật Then; đồng thời giới thiệu được nhiều làn điệu Then của các vùng và các hình thức Then; gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

- Việc tổ chức Lễ hội phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV và xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh; việc tổ chức Lễ hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Đảm bảo sự thống nhất, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh có loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Quy mô
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động và có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán một số nước, tổ chức quốc tế (UNESCO) và các địa phương nước ngoài có quan hệ với tỉnh; các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh; các cá nhân, tổ chức và các đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh có loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai.

2. Thời gian: Từ ngày 24/9 đến hết ngày 26/9/2015 (ngày 12/8 - 14/8 Âm lịch).
3. Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2015 và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc  lần thứ V.
- Thời gian: 20 giờ, ngày 25/9/2015 (13/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Chương trình Khai mạc: 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu Khai mạc của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
+ Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thực hiện. Mỗi đoàn của các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan biểu diễn giao lưu 01 tiết mục đặc sắc.
(Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị phối hợp:  Các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan.
- Thành phần khách mời:

+ Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng dân tộc Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Quân khu II; Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam; Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

+ Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao).

+ Đại biểu Đại sứ quán các nước là thành viên Hội đồng di sản thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Algeria, Colombia, Croatia, Phần Lan, Ấn Độ, Peru, Jamaica, Kazakhstan, Maylaysia, Lebanon, Qatar, Philippines, Ba Lan, Serbia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức.
+ Đại biểu một số tỉnh thuộc các nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyogi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk (Cộng hòa Belarus), Cộng hòa Liên bang Nga; Châu Vân Sơn (Trung Quốc). 
+ Đại biểu các tỉnh: Đại biểu các tỉnh tham gia Liên hoan (đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai. Đại biểu lãnh đạo các tỉnh: Bình Thuận, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình.
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội Nhân dân; Truyền hình An ninh nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch, Báo Lao động; Tạp chí Dân tộc, Báo Người đại biểu nhân dân,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang; Truyền hình Quốc hội thường trú tại Tuyên Quang. 
+ Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian có tâm huyết về nghệ thuật hát Then, đàn Tính ở Trung ương, khu vực và của tỉnh Tuyên Quang.

+ Những nghệ nhân Then tiêu biểu của các địa phương (các vùng miền có hát Then, các làn điệu Then); diễn viên hát Then của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở (xã, thôn, trường học, cơ quan…), số lượng diễn viên mỗi đoàn tham gia Liên hoan tối đa 35 người (kể cả phục vụ, lái xe…).

+ Nghệ sỹ hát Then của các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở Trung ương và địa phương (tham gia biểu diễn giao lưu, không chấm giải và trao thưởng). 
2. Đêm hội Thành Tuyên năm 2015

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu ít nhất 01 mô hình).
- Thời gian: Từ 20 giờ ngày 26/9/2015 (14/8 âm lịch).
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

(Có kế hoạch, kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).
- Thành phần đại biểu:

+ Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng dân tộc Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Quân khu II; Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Di sản Việt Nam; Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

+ Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao).

+ Đại biểu Đại sứ quán các nước là thành viên Hội đồng di sản thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Algeria, Colombia, Croatia, Phần Lan, Ấn Độ, Peru, Jamaica, Kazakhstan, Maylaysia, Lebanon, Qatar, Philippines, Ba Lan, Serbia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức.
+ Đại biểu một số tỉnh thuộc các nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyogi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk (Cộng hòa Belarus), Cộng hòa Liên bang Nga; Châu Vân Sơn (Trung Quốc). 
+ Đại biểu các tỉnh: Đại biểu các tỉnh tham gia Liên hoan (đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai. Đại biểu lãnh đạo các tỉnh: Bình Thuận, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình.
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố.
+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội Nhân dân; Truyền hình An ninh nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch, Báo Lao động; Tạp chí Dân tộc, Báo Người đại biểu nhân dân,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang; Truyền hình Quốc hội thường trú tại Tuyên Quang.

3. Các hoạt động khác

3. 1. Họp báo.

- Thời gian: Tháng 8/2015.

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội Nhân dân; Truyền hình An ninh nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Du lịch, Báo Lao động; Tạp chí Dân tộc, Báo Người đại biểu nhân dân,…
3.2. Biểu diễn, giới thiệu các thể loại hát, múa Then, đàn Tính

- Thời gian: Từ 8 giờ ngày 25/9/2015 (13/8 Âm lịch).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung: Các Đoàn biểu diễn, giới thiệu các thể loại hát, múa Then, đàn Tính theo lịch bốc thăm. Thời lượng biểu diễn mỗi đoàn từ 35 phút đến 40 phút.

- Thành phần: Các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.
3.3. Triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam”
- Thời gian: Từ ngày 24/9 đến 26/9/2015 (khai mạc triển lãm vào 15h00, ngày 24/9/2015). 
- Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nội dung trưng bày: Trưng bày các hiện vật, sản phẩm, hình ảnh… về nghệ thuật hát Then, đàn Tính; hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho hát Then, đàn Tính ở từng vùng miền, những nét chung và riêng trong hát Then - đàn Tính (Ban Tổ chức bố trí các gian hàng triển lãm. Các đơn vị và các tỉnh tự thiết kế trang trí thực hiện trưng bày, có hướng dẫn riêng).

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan. 

- Đơn vị thực hiện: 
+ Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

+ Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

+  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.
3.4. Hội thảo “Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Then trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 26/9/2015 (01 buổi).

- Địa điểm: Hội trường số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc; Cục Di sản văn hóa. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh tham gia Liên hoan.
- Nội dung Hội thảo: Mỗi tỉnh tham gia 01 tham luận tại Hội thảo. Mời các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian của Trung ương, các nghệ nhân quần chúng tham gia tham luận.

- Thành phần tham dự:

+ Đại biểu Trung ương: Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Cục, Vụ, Viện, Hội, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian.

+ Đại biểu các tỉnh bạn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Liên hoan.

+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; một số nghệ nhân có tâm huyết trong công tác giữ gìn và phát triển loại hình hát Then.

+ Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh.   

3. 5. Bế mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ V và trao cờ luân phiên cho tỉnh đăng cai Liên hoan lần thứ VI
- Thời gian: 14 giờ, ngày 26/9/2015 (14/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Chương trình Bế mạc: 

 + Chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục được lựa chọn từ Liên hoan.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo tổng kết của Ban tổ chức Liên hoan.

+ Công tác thi đua khen thưởng.

+ Trao cờ luân phiên cho tỉnh đăng cai Liên hoan lần thứ VI. 

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh tham gia Liên hoan.
3.6. Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015

- Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công thương.

- Thời gian: Khai mạc từ 20 giờ, ngày 23/9/2015 (11/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Tổ 17, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
(Có kế hoạch riêng)
IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015 gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh; kinh phí Trung ương; kinh phí của các tỉnh tham gia Liên hoan; nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động, các điều kiện tổ chức Lễ hội.
- Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, nước uống,… phục vụ các hoạt động của Lễ hội; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; xây dựng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội trên các ấn phẩm, đặc san, tạp chí; dựng các cụm cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cổng chào, kết đèn hoa tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và các điểm diễn ra các hoạt động của Lễ hội.
- Phối hợp, làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu...; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ lễ Khai mạc, bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan để in giấy mời, phù hiệu Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, diễn viên, vận động viên, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Lễ hội.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đón tiếp đại biểu dự các hoạt động của Lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức Lễ Khai mạc; Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản văn hóa Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam”;  Hội thảo “Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Then trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Lễ Bế mạc Liên hoan và các hoạt động Lễ hội theo đúng kế hoạch và kịch bản đã được duyệt.
- Thành lập trang web về "Lễ hội thành Tuyên"; đưa đầy đủ thông tin về Lễ hội, thông tin về các điểm du lịch của tỉnh và hướng dẫn về khách sạn, nhà hàng, đặc biệt là danh sách các gia đình có thể phục vụ nghỉ homestay. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các thông tin hoạt động tham gia họp báo tại Hà Nội giới thiệu về nội dung các hoạt động của Lễ hội.
- Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang triển khai mô hình homestay nhằm đáp ứng yêu cầu du lịch và nghỉ của du khách.
- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức tốt Đêm hội Thành Tuyên năm 2015 theo đúng kịch bản đã được duyệt.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ  khai mạc, bế mạc; báo cáo tổng kết Liên hoan.

- Thành lập, tổ chức luyện tập đoàn diễn viên, vận động viên của tỉnh tham gia Liên hoan đảm bảo các tiết mục, chương trình tham gia liên hoan của tỉnh có chất lượng cao và phong phú.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Lễ hội.

- Tham mưu thành lập Ban Giám khảo cấp tỉnh để chấm và trao giải thưởng cho các mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên
- Xây dựng dự toán, tổng hợp dự toán kinh phí các nội dung hoạt động của Lễ hội gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động diễn ra trong "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V tại tỉnh Tuyên Quang.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ lập danh sách đại biểu mời; lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự các hoạt động. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị điều kiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Tham mưu quà tặng cho đại biểu Trung ương, đại biểu quốc tế, đại biểu các tỉnh tham dự Lễ hội.

4.  Sở Ngoại vụ
Là đầu mối liên hệ; trao đổi, thống nhất, hoàn thành các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015 gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V theo quy định; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại biểu quốc tế tham gia.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp, liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu; đón tiếp đại biểu dự các hoạt động trong chương trình "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.
5. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
- Tổ chức thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Lễ hội.

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách, và tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào
 Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động diễn ra trong Lễ hội. 
7. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian diễn ra các hoạt động tại "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và tổ chức tốt Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Tây Bắc năm 2015.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong chương trình giao lưu; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Lễ hội, về giá trị, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến", trong đó đặc biệt giới thiệu được những giá trị đặc sắc, độc đáo của di sản Then và Đêm hội thành Tuyên; phản ánh kịp thời các nội dung trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp báo tại Hà Nội giới thiệu các hoạt động diễn ta tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2015.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Đêm hội Thành Tuyên.
10. Sở Giao thông Vận tải
Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.
11. Sở Y tế 

Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, cán bộ thường trực cấp cứu trong thời gian diễn ra các hoạt động; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. 
12. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí; cân đối kinh phí của địa phương để thực hiện kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả và theo đúng quy định của Nhà nước.

13. Sở Nội vụ 
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác khen thưởng các nhà tài trợ, các tập thể, cá nhân có thành tích tại "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V.
14. Công ty Điện lực Tuyên Quang
Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ tất cả các hoạt động của "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
15. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường đến địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp tổ chức "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động; đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng chống cháy, nổ trong thời gian diễn ra Lễ hội, đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong Đêm hội thành Tuyên.
16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái  toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang; đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng chống cháy, nổ trong thời gian diễn ra Lễ hội, đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong Đêm hội Thành Tuyên. 
17. Báo Tuyên Quang
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội, về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch; về giá trị, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến", trong đó đặc biệt giới thiệu được những giá trị đặc sắc, độc đáo của di sản Then và Đêm hội thành Tuyên; kịp thời đưa tin về các hoạt động tại  "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang. 
18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức Lễ hội. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình Trung ương thực hiện truyền hình trực tiếp và tiếp sóng các chương trình truyền hình trực tiếp của đài Trung ương (Lễ khai mạc, Đêm hội Thành Tuyên) và các chương trình, sự kiện diễn ra trong Lễ hội. 
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tiềm năng du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; về giá trị, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”.
19. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tốt "Đêm hội Thành Tuyên" năm 2015; phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V.

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, khu vực hội trại; vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về các hoạt động "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then đàn, tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015 trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Lễ hội. 
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường tuyên truyền, chỉ đạo các tổ dân phố tích cực làm mô hình đèn Trung thu theo chủ đề (trong đó chú ý các chủ đề phản ánh những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XV).

- Thành lập Ban Giám khảo cấp thành phố, để chấm thưởng các mô hình của thành phố.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du                    lịch rà soát, lập danh sách các gia đình trên địa bàn thành phố có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay.
- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hỗ trợ các tổ dân phố làm các mô hình trung thu.
- Chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở  nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự. 
20. Ủy ban nhân dân các huyện 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn nhân dịp tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Lễ hội.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tham gia 01 mô hình tại Đêm hội Thành Tuyên và chuẩn bị các điều kiện tham gia thi ẩm thực đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
* Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn: Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, lập danh sách các gia đình thuộc các xã gần thành phố Tuyên Quang có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 20/4/2015, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.
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