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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Công ước quốc tế 

về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế 

về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997


Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 (sau đây gọi tắt là hai Công ước quốc tế về chống khủng bố) đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống khủng bố.
- Thực hiện có hiệu quả các quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương trong từng giai đoạn, góp phần tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom, nhất là hành vi khủng bố có yếu tố nước ngoài, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành hai Công ước, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến hai Công ước quốc tế về chống khủng bố
1.1. Nội dung

- Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung hai Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các lực lượng có liên quan, nhất là lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhanh chóng, kịp thời phát hiện để ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

1.2. Phân công trách nhiệm

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là cơ quan phối hợp.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt những nội dung của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thuộc ngành tòa án và kiểm sát.
1.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2018.

2. Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cá nhân, tổ chức tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom
2.1. Nội dung

- Nghiên cứu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom.

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin, khủng bố bằng bom và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom.

2.2. Phân công trách nhiệm

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí ngân sách phù hợp nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom.

2.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

3. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom
3.1. Nội dung

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống khủng bố, đối chiếu so sánh với các quy định của hai Công ước và đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

3.2. Phân công trách nhiệm

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thống kê gửi Bộ Công an theo quy định.

3.3. Thời gian hoàn thành: Từ năm 2016 đến năm 2018.

4. Hợp tác quốc tế về phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác về phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom; chú trọng hợp tác trong tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án, quy trình bảo đảm an toàn, an ninh diễn tập về phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết bắt con tin, khủng bố bằng bom trên cơ sở pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện hai Công ước vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, chương trình, phương án, kế hoạch, quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.
2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định./.

	Nơi nhận:
- Bộ Công an;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC. (Hà-65)                                                                                                   
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
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