| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 43/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8 năm 2012 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Văn bản số 1275/LĐTBXH-BĐG ngày 25/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trong năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2015 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Mục tiêu

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Đối tượng và phạm vi

Các cơ quan nhà nước; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các gia đình, công dân trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 1: Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới

1.1. Nội dung dự án:

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông và cán bộ làm công tác tuyên giáo.

b) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, xuất bản các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới.

c) Tổ chức các hoạt động, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư.

d) Triển khai các cuộc khảo sát về nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.

đ) Phiên dịch Luật Bình đẳng giới sang tiếng dân tộc phát tại các điểm văn hoá xã.

e) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới.

f) Triển khai các cuộc khảo sát về nhận thức xã hội về bình đẳng giới sau 8 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

g) Làm mới, sửa chữa pa nô, áp phích, khẩu hiệu về bình đẳng giới.

1.2. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Thanh niên; Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Dự án 2: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

2.1. Nội dung dự án:

a) Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số tỉnh làm tốt công tác bình đẳng giới và mô hình về "ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới".

b) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới các cấp, cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại các doanh nghiệp, cán bộ tham mưu hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế.

c) Hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới.

d) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp.

đ) Tổ chức điều tra, xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới và bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới.

e) Lồng ghép, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới.

2.2. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

3. Dự án 3: Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch.

3.1. Nội dung dự án:

a) Tổ chức tập huấn cho nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

b) Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, quản lý, nữ lãnh đạo các cấp. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ nữ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ chủ chốt các cơ quan ở tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự cho các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

c) Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nữ cán bộ quản lý; nữ cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

d) Hằng năm, tổ chức gặp mặt các nữ lãnh đạo là Cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

3.2. Cơ quan thực hiện dự án: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện nội dung a, b của dự án. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nội dung c, d của dự án.

4. Dự án 4: Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

4.1. Nội dung dự án:

a) Xây dựng và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ "ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới", trước hết thí điểm thực hiện 01 mô hình câu lạc bộ (mô hình 3) quy định tại điểm d, khoản 3, điều 1, Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp (nhỏ và vừa)" tại thành phố Tuyên Quang.

c) Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước chưa đảm bảo bình đẳng giới tại xã, phường, thị trấn thực hiện theo nội dung của mô hình 4 quy định tại điểm d, khoản 3, điều 1, Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tiếp tục chỉ đạo 5 xã đã được lựa chọn thực hiện mô hình tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ bất bình đẳng giới thực hiện theo nội dung của mô hình 4 quy định tại điểm d, khoản 3, điều 1, Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Tổ chức toạ đàm với Trưởng thôn, người có uy tín và người dân tại 5 xã đã được lựa chọn theo Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011. Nội dung trọng tâm của buổi toạ đàm tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, quan niệm thích sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong phân chia tài sản thừa kế,...

4.2. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung a, b của dự án;  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung c, d, đ của dự án.

5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, khen thưởng

5.1. Nội dung hoạt động:

- Tổ chức Hội nghị sơ kết tổng kết công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ hằng năm và 5 năm; đánh giá hiệu quả tác động của từng dự án và Chương trình khi kết thúc vào năm 2015.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố và cơ sở.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác bình đẳng giới.

5.2. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh; các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo kế hoạch 5 năm của các cấp.

2. Quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, đào tạo cán bộ nữ chủ chốt để tạo điều kiện cho phụ nữ có thể cống hiến năng lực và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ gắn với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động; các sản phẩm văn hoá, thông tin từ góc độ giới.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về việc thực hiện các hoạt động bình đẳng giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

5. Ưu tiên bố trí ngân sách cho việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; đa dạng hoá việc huy động nguồn lực từ cộng đồng xã hội cho việc thực hiện kế hoạch; ưu tiên kinh phí nguồn lực cho những ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng nông thôn, vùng có nhiều hộ nghèo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện:    4.708,0 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương:           4.060,0 triệu đồng.

- Ngân sách của tỉnh:                     648,0 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, giải pháp của kế hoạch.

- Chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện các Dự án đã được phân công trong kế hoạch theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

- Định kỳ hằng năm có sơ kết và tổng kết cuối kỳ, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới hướng tới mục tiêu gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

- Chủ trì, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công trong kế hoạch theo quy định hiện hành.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ngành liên quan thực hiện đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của văn bản.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí biên chế công chức làm công tác bình đẳng giới quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; chủ trì, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công trong kế hoạch theo quy định hiện hành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tăng thời lượng, số lần phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh: Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ ở ngành, đơn vị được bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đưa cán bộ nữ vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tạo điều kiện cho 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo do tổ chức mình đứng ra bảo lãnh, tín chấp; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động hằng năm về bình đẳng giới phù hợp với kế hoạch này và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

- Phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí cán bộ công chức để thực hiện công tác bình đẳng giới; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; định kỳ báo cáo 6 tháng, hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ về kết quả thực hiện để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm và đột xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) theo quy định. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/5 và báo cáo năm gửi trước ngày 30/11 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2015. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ LĐTBXH; - UBQG VSTBPN Việt Nam; (báo cáo) - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP Tỉnh ủy và các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; - UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; - Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Các Trưởng phòng NCTH; - Lưu VT, VX(H1) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vũ Thị Bích Việt |
| --- | --- |

KINH PHÍ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015

(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Nội dung hoạt động | Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2012-2015 | Trong đó |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng kinh phí | Trong đó | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|  |  |  | KPhí TW | KPhí ĐP | Tổng kinh phí | Trong đó | Tổng kinh phí | Trong đó | Tổng kinh phí | Trong đó | Tổng kinh phí | Trong đó |
|  |  |  |  |  |  | KPhí TW | KPhí ĐP |  | KPhí TW | KPhí ĐP |  | KPhí TW | KPhí ĐP |  | KPhí TW | KPhí ĐP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | DỰ ÁN 1: Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG. | 1.334 | 1.140 | 194 | 184 | 120 | 64 | 395 | 350 | 45 | 230 | 210 | 20 | 525 | 460 | 65 |
| 1 | - Thực hiện các chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trên Báo, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang; Báo Lao động Xã hội; Tạp chí lao động xã hội cho từng nhóm đối tượng. | 320 | 300 | 20 | 120 | 120 | 0 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 80 | 60 | 20 |
| 2 | - Biên soạn và xuất bản sổ tay tuyên truyền dưới dạng hỏi – đáp, cấp cho các Ban VSTBCPN cấp huyện, thành phố, các xã, phường và thôn bản, tổ nhân dân. | 116,5 | 90 | 27 | 27 |  | 27 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 3 | - In, nhân bản tờ rơi, tờ gấp tài liệu tuyên truyền về kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, Bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. | 167 | 130 | 37 | 37 |  | 37 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 50 | 50 |  |
| 4 | - Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thong; cán bộ làm công tác tuyên giáo | 140 | 140 | 0 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 5 | - Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, xuất bản các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới; | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 6 | - Tổ chức các hoạt động, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư; | 50 | 0 | 50 |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 |
| 7 | - Phiên dịch Luật Bình đẳng giới sang tiếng dân tộc phát tại các điểm văn hóa Xã | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Tổ chức thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Triển khai cuộc khảo sát về nhận thức của xã hội về bình đẳng giới sau 8 năm triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới và 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
| 10 | Làm mới, sửa chữa pa nô, áp phích, khẩu hiệu | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |
| II | DỰ ÁN 2: Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả QLNN về BĐG. | 1.315 | 1.270 | 45 | 150 | 150 | 0 | 145 | 130 | 15 | 745 | 730 | 15 | 275 | 260 | 15 |
| 1 | - Tổ chức cho các thành viên Ban VSTBPN cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm một số tỉnh có hoạt động tốt về công tác BĐG | 253 | 253 | 0 | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |
| 2 | - Tập huấn nâng cao năng lực QLNN cho Ban VSTBPN các cấp, lãnh đạo các Sở, ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG tại các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, đội ngũ công tác viên về BĐG ở thôn, bản, tổ nhân dân, cán bộ làm cộng tác BĐG tại các doanh nghiệp và cán bộ tham mưu hoạch định chính sách, cán bộ làm công tác pháp chế. | 267 | 267 | 0 | 27 | 27 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  |
| 3 | Hội thảo tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm | 45 | 0 | 45 |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |
| 4 | - Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp. | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Tổ chức điều tra, xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về BĐG và bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới. | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật | 150 | 150 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| III | DỰ ÁN 3: Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp; nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch. | 1.409 | 1.220 | 189 | 444 | 400 | 44 | 545 | 500 | 45 | 85 | 40 | 45 | 335 | 280 | 55 |
| 1 | Tổ chức tập huấn cho nữ cán bộ lãnh đạo nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan QLNN, các đơn vị sự nghiệp. | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |
| 2 | - Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, quản lý, nữ lãnh đạo các cấp. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ nữ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ chủ chốt các cơ quan ở tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự cho các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. | 450 | 450 | 0 |  |  |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  |
| 3 | - Tập huấn cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ cán bộ lãnh đạo các cấp của huyện, thành phố. | 570 | 570 | 0 | 200 | 200 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |
| 4 | Tổ chức gặp mặt các nữ lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh và cấp huyện; nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. | 189 | 0 | 189 | 44 |  | 44 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 55 |  | 55 |
| IV | DỰ ÁN 4: Dự án hỗ trợ thực hiện BĐG trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới. | 430 | 430 | 0 | 20 | 20 | 0 | 190 | 190 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 1 | - Xây dựng và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (thí điểm 01 mô hình). | 140 | 140 | 0 | 20 | 20 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |
| 2 | Tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ năng quản trị Dnghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập Dnghiệp (nhỏ và vừa)” tại Thành phố Tuyên Quang. | 90 | 90 | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 3 | Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm các câu lạc bộ ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới của các tỉnh có mô hình hoạt động tốt. | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước chưa đảm bảo bình đẳng giới tại xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố (thực hiện mô hình 4). | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 5 | Tiếp tục chỉ đạo 5 xã đã được lựa chọn theo Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 (thực hiện mô hình 4) | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 6 | - Tổ chức tọa đàm cho Trưởng thôn, người có uy tín và người dân tại 5 xã đã được lựa chọn theo Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011. | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| V | Hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, Thi đua – Khen thưởng: | 220,5 | 0 | 221 | 41 | 0 | 40,5 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 70 | 0 | 70 |
| 1 | - Tổ chức Hội nghị, sơ kết tổng kết công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ hang năm và 5 năm; đánh giá hiệu quả tác động của từng dự án và Chương trình kết thúc vào năm 2015. | 49,5 | 0 | 50 | 4,5 |  | 4,5 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |
| 2 | - Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố. | 156 | 0 | 156 | 36 |  | 36 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |
| 3 | Khen thưởng cho tập thể, cá nhân | 15 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15,0 |
|  | TỔNG CỘNG | 4.708,0 | 4.060,0 | 648,0 | 838 | 690 | 148 | 1.330 | 1.170 | 160 | 1.225 | 1.090 | 135 | 1.315 | 1.110 | 205 |