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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2013
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Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;
Thực hiện văn bản số 1121/BNN-TCTL ngày 04/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013;
I. MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo 100% cán bộ chính quyền địa phương được tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho nhân dân về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đặc biệt là nhân dân của 85 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai thông qua việc phát tờ rơi, chương trình truyền hình và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác đào tạo, tập huấn
1.1. Tập huấn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện: gồm 07 lớp (mỗi huyện, thành phố 01 lớp):

- Thời gian tập huấn: Quý III/2013 (mỗi lớp 02 ngày).

- Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đào tạo, tập huấn năm 2011.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã (01 cán bộ địa chính và 01 cán bộ xã); 06 cán bộ Ủy ban nhân dân huyện (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, huyện Đoàn thanh niên).

- Địa điểm tập huấn: tại các huyện, thành phố.

- Nội dung tập huấn: Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Hướng dẫn cộng đồng tự xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng dân cư.

1.2. Tập huấn do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện: gồm 85 lớp.

- Thời gian tập huấn: Trong quý IV/2013 (mỗi lớp 01 ngày).

- Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cấp huyện (thuộc các phòng, ban của huyện) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, đào tạo.

- Đối tượng tập huấn: 02 cán bộ tổ nhân dân (thôn, xóm, bản, làng…)

- Địa điểm: tại 85 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai (theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Nội dung tập huấn: Tuyên truyền giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
- Nhận tờ rơi tuyên truyền “Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai” do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn để phát cho các trưởng thôn, bản và nhân dân thuộc 85 xã, phường nằm trong vùng nguy cơ xảy ra thiên tai.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:
a) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng các chương trình truyền hình về chủ đề:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.
- Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

b) Xuất bản tờ rơi  “Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai”.
Biên soạn nội dung, in ấn tài liệu và giao tài liệu đã in ấn cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phát cho các đại biểu tham gia lớp tập huấn do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức.

c) Xây dựng chuyên trang “Cảnh báo về nguy cơ thiên tai” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
- Thiết kế, xây dựng chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Viết, sưu tầm, cập nhật tin bài cho Chuyên trang gồm các chủ đề:

+ Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.
+  Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.
+ Những điển hình trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.
+ Công tác cảnh báo lụt bão, thiên tai tại các địa phương.

+ Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò phòng chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Xây dựng chuyên trang cảnh báo về nguy cơ thiên tai, lũ lụt.

+ Thiết kế banner tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử.

d) Tổ chức tuyên truyền trên báo Tuyên Quang các nội dung sau:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.

- Những điển hình trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

- Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò giảm nhẹ thiên tai phòng chống lụt bão

- Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

- Công tác cảnh báo lụt bão, thiên tai tại các địa phương

e) Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, thành phố xây dựng, phát sóng các chương trình phát thanh về:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến nơi an toàn.

- Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Những điển hình trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai.

- Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Số lượng: 42 chương trình phát thanh, mỗi chương trình có thời lượng 20 phút.

3. Dự toán kinh phí:
- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2013:   869.110.000 đồng, trong đó:       

- Ngân sách địa phương:                                    388.795.000 đồng.

- Đề nghị Ngân sách trung ương bổ sung:         480.315.000 đồng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cho đội ngũ giảng viên, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện Đề án ở các cấp.

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2015, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thành phố, Báo Tuyên Quang tuyên truyền về nội dung Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây dựng chuyên trang cảnh báo về nguy cơ thiên tai; xuất bản, phát hành tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho nhân dân thuộc 85 xã, phường nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai, lụt bão. 
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kế hoạch, dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện Đề án, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động được phê duyệt trong Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện; tổ chức lồng ghép các hoạt động liên quan để hoàn thành các nội dung Kế hoạch được duyệt.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 
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