	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 52/KH-UBND

	            Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2015


	


KẾ HOẠCH
Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Chương trình);

Để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, định hướng xây dựng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được; những mặt còn tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; đề ra nhiệm vụ, giải pháp, định hướng để thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 ở các cấp.
2. Yêu cầu

Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo và quá trình triển khai thực hiện ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), đảm bảo về nội dung, tiến độ thời gian, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không phô trương, hình thức. Kết hợp việc tổng kết Chương trình giảm nghèo, biểu dương những tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình giảm nghèo với tổng kết các chương trình kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.
II. NỘI DUNG

1. Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng gia đình chính sách người có công với cách mạng thoát nghèo và các văn bản chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Định hướng xây dựng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:
1.1. Công tác chỉ đạo:
- Đánh giá tình hình triển khai các biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo cơ bản của Cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giảm nghèo.

- Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo, làm công tác giảm nghèo ở các cấp, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch, triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình
- Các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; xóa hộ nghèo diện chính sách người có công; giảm hộ dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục cho hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi; tỷ lệ người nghèo có nhu cầu học nghề được học nghề; xây dựng cơ sở hạ tầng…
- Các mục tiêu đề ra theo nghị quyết, kế hoạch của Cấp ủy, chính quyền địa phương.
1.3. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án, chính sách
- Kết quả triển khai các nhóm chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo (bao gồm các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), cụ thể:
+ Nhóm các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, việc làm, tăng thu nhập.

+ Nhóm chính sách tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo: hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt…
+ Các hoạt động nâng cao năng lực và nhận thức.

- Đánh giá các dự án của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế (nếu có), việc lồng ghép Chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kế hoạch của Cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Đánh giá hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia thực hiện công tác giảm nghèo. Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình.
- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.
1.4. Nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm

- Đánh giá mặt đã làm được, những chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân về công tác giảm nghèo trong tình hình hiện nay; những kết quả, chỉ tiêu, nhiệm vụ, mô hình, điển hình nổi bật cần nhân rộng.
- Đánh giá hiệu quả, tác động về kinh tế, xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình.
- Đánh giá những khó khăn, tồn tại về cơ chế, chính sách; về nguồn lực; về đội ngũ cán bộ; về sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, hoặc từng dự án, chính sách cụ thể.
- Bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Chương trình.
1.5. Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị
- Những định hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2015.
- Kiến nghị đề xuất: về cơ chế, chính sách, những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
2. Khen thưởng: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, hoặc có đóng góp nguồn lực cho Chương trình trên địa bàn và các hộ gia đình nghèo thoát nghèo tiêu biểu.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phương pháp

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân cấp huyện (việc tổ chức hội nghị tổng kết cấp xã có thể bố trí lồng ghép với tổng kết các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn vào thời gian thích hợp).

- Cấp huyện, thành phố tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để  tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo hoặc lồng ghép với hội nghị tổng kết các Chương trình khác trên địa bàn huyện, thành phố.
- Các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách về Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).
- Việc tổ chức Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong giảm nghèo bền vững được kết hợp với các hội nghị biểu dương, khen thưởng tổng kết các phong trào, chương trình khác của các địa phương.
2. Thời gian và tiến độ thực hiện

​ - Cấp xã rà soát, tổng hợp, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trước ngày 30/8/2015.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết xong trước ngày 30/9/2015. Gửi báo cáo tổng kết và hồ sơ khen thưởng về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/10/2015.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết, tham mưu tổ chức tổng kết cấp tỉnh, hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12/2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc rà soát thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, tổng kết Chương trình giai đoạn 2011-2015 và công tác thi đua khen thưởng.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/11/2015.
3. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng ở các cấp, thực hiện việc bình xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu tại Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 ở cấp huyện, cấp xã.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo công tác giảm nghèo thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp) theo quy định.
- Tiến hành kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố như sau:
+ Huyện Lâm Bình: Tỉnh đoàn Tuyên Quang – Tổ trưởng; thành viên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải.

+ Huyện Na Hang: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ trưởng; thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
+ Huyện Chiêm Hóa: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh – Tổ trưởng; thành viên: Sở Tài chính; Cục Thống kê; Sở Xây dựng.
+ Huyện Hàm Yên: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Tổ trưởng; thành viên: Sở Y tế; Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh.
+ Huyện Sơn Dương: Hội Nông dân tỉnh-Tổ trưởng; thành viên: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Sở Tư pháp; Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
+ Huyện Yên Sơn: Ban Dân tộc tỉnh-Tổ trưởng; thành viên: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thành phố Tuyên Quang: Hội Cựu chiến binh tỉnh – Tổ trưởng; thành viên: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch này tại địa bàn được phân công phụ trách. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp) trước ngày 30/10/2015. Lưu ý: Báo cáo kiểm tra, giám sát của các Đoàn công tác phải khẳng định rõ có nhất trí, hay không nhất trí với số liệu giảm hộ nghèo của các huyện, thành phố.
Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.
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