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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHỦ YẾU
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với tinh thần thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2010 là "năng động, tập trung, quyết liệt", thực hiện "nước rút, về đích" nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu và chương trình công tác chủ yếu năm 2010 như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai các giải pháp cụ thể, đảm.bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 01/11/2009  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trọng tâm là rà soát toàn bộ hệ thống các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định, đề ra giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra (trong đó chú trọng một số chỉ tiêu hiện nay còn nhiều khó khăn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững...).
2. Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 25/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch để xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành Thành phố thuộc tỉnh vào năm 2010; đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu thị trấn huyện lỵ Yên Sơn (mới) theo quy hoạch. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là vạn trái phiếu Chính phủ cho giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ; nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và phòng khám đa khoa khu vực. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu ngay từ đầu năm; tăng cường giải ngân để giảm chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.

3. Chỉ đạo đánh giá đề án thực hiện thí điểm để triển khai diện rộng việc giao đất gắn với giao rừng sau khi quy hoạch cắm mốc phân 3 loại rừng; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu đến hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. Chú trọng việc quy hoạch, giao đất sản xuất, kể cả đất nương cố định đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất, vùng đồng bào di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang.
4. Nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra (phân cấp về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công tác quản lý các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà dự án đó đã nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên đề nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đáo ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình trạng hiện nay.
Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh.
B. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU
- Tốc độ tăng trưởng GDP trên 15%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 12,64 triệu đồng/người/năm (tương đương 702 USD).

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994) trên 2.262 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2009.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng trên 9,8%;  Sản lượng lương thực đạt trên 32 vạn tấn.

- Trồng mới 14.500 ha rừng tập trung (trong đó rừng sản xuất: 13.000 ha). 
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt trên 5.040 tỷ đồng. 
- Giá trị mặt hàng xuất khẩu đạt trên 27 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đạt trên 5.040 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn trên 699,717 tỷ đồng, tăng 9,64% so với năm 2009 (trong đó thu cân đối ngân sách trên 488,9 tỷ đồng, tăng 10,97% so với năm 2009).
- Thu hút trên 500 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu du lịch đặt trên 500 tỷ đồng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; 100% xã giữ vững phổ cập các bậc học.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 21%; đạt tỷ lệ 6,4 bác sỹ/10.000 dân.
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 82,3%; thôn, bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu văn hóa 70,9%.
- Tạo việc làm cho trên 14.200 lao động và xuất khẩu 500 lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 30,5%.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,85%.
- Trên 94% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.
- Độ che phủ của rừng đạt 64,7%.
- Trên 89% số hộ dân ở thành thị được sử dụng nước sạch và 67,5% số hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
C CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHỦ YẾU
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp
- Hoàn thành đi vào sản xuất các dự án công gnhiệp như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hoà, nhà máy xi măng Tân Quang, nhà máy hợp kim sắt...Đôn đốc, phối hợp cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá, nhà máy xi măng Thái Sơn (huyện Sơn Dương), nhà máy thuỷ điện Hùng Lợi...
- Tiếp tục rà soát lại các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý đối với những dự án không đảm bảo tiến độ, mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện.
- Tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Long Bình An. Huy động, bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Sơn Nam, Phúc Thịnh, Tân Thành, Na Hang. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài tỉnh thu hút đầu tư thực hiện các dự án công nghiệp theo quy hoạch. Kịp thời thực hiện các biện pháp để bảo đảm về nguyên liệu, thị trường và chủ động đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng sản phẩm công nghiệp.
- Thực hiện tốt các quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển nông thôn
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sơ kết đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện của tỉnh. Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông lâm nghiệp. Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng.
- Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện dự án phát triển chăn nuôi đã được phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả dự án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thuỷ điện Tuyên Quang và các dự án mô hình khuyến nông, khuyến ngư nuôi các giống mới, đặc sản.
- Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, bảo vệ thực vật; đề án tăng cường và nâng cao chất lượng công tác khuyến nông.
- Thực hiện tốt .kế hoạch trồng rừng năm 2010. Mở rộng việc giao rừng trồng là rừng sản xuất gắn với giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020.
- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020
- Xây dựng và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển thị trường nông thôn và miền núi do tổ chức IFAD tài trợ.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình thủy lợi Nam Sơn Dương, kè sông Lô đoạn qua thị xã Tuyên Quang, kè sông Phó Đáy đoạn qua thị trấn Sơn Dương, kè sông Gam đoạn qua thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa), thị trấn Na Hang. - Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
- Đầu tư và quản lý có hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo quy hoạch. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch di chuyển các hộ dân ở vùng nguy hiểm; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
3. Tiếp tục phát triển nhanh các ngành dịch vụ
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch kết hợp với xúc tiến đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu du lịch lịch sử - văn hoá và sinh thái Tân Trào và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển du lịch như: đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch Tuyên Quang; đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch; đề án xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch. 
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư Trung tâm thương mại thị xã Tuyên Quang, trung tâm thương mại, chợ Phan Thiết, chợ Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa). Thực hiện đấu thầu quản lý kinh doanh chợ Tam Cờ (thị xã Tuyên Quang).
- Thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2010. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành ngân sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn các chương trình mục tiêu.
- Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%); phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dựng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 -2015.
- Trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
- Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án củng cố, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước và nhà khách của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Khoa học và công nghệ
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
- Thành lập Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh.
- Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thông tin khoa học và công nghệ.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 22/4/2003 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đảm bảo đến hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp gắn với thực hiện dự án giao rừng, cho thuê rừng. Hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất, trả lại đất của các Công ty lâm nghiệp, Công ty chè trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã đến năm 2020. 
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 cuat Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh theo QĐ số 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh.
- Xây dựng Đề án thành lập tổ chức phát triển quỹ đất 
- Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang.
6. Đầu tư và xây  dựng
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 25/8/2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
- Hoàn thành đề án xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố thuộc tỉnh và tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được xác định để xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành Thành phố thuộc tỉnh vào năm 2010; đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu thị trấn huyện lỵ Yên Sơn (mới) theo quy hoạch. Hoàn thành Quóc lộ 37 (đoạn Đèo Khế thị xã Tuyên Quang), đường dẫn cầu Tân Hà, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường tỉnh (giai đoạn I)...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 2C đoạn qua địa bàn tỉnh, cầu Tứ Quận và các công trình, dự án theo kế hoạch.
- Xây dựng chương trình đầu tư phát triển đường giao thông thành phố Tuyên Quang và đường đô thị trung tâm các huyện giai đoạn 2011-2015.

- Xây dựng chương trình đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn  giai đoạn 2011 - 2015; chương trình đầu tư phát triển bến xe, điểm dừng đỗ xe khách và xe buýt, tắc xi giai đoạn 2011-2015.
- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Rà soát, điều chỉnh quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyên đường giao thông trên điạn bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh).
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình xây dựng tại các khu tái định cư, quyết toán các công trình hoàn thành đúng quy định; tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Lập dự án bổ sung ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên (sử dụng nguốn vốn ODA của Đan Mạch), dự án cấp nước, thoát nước thị trấn Na Hang và thị trấn Chiêm Hoá sử dụng vốn ODA của Phần Lan.
7. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế
- Thường xuyên rà soát các dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đồng thời có giải pháp xử lý kiên quyết đối với những dự án chậm tiến độ, thay thế chủ đầu tư, các nhà thầu không đủ năng lực thực hiện dự án; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo Quyết định số 1715/QĐ-TTG ngày 26/10/2009  của Thủ tướng Chính phủ.
- Chuyển đổi 05 Công ty lâm nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty phát triển công nghiệp Tuyên Quang
II. VỀ CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1. Giáo dục và đào tạo
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là "năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
- Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án: nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang thành Trường Cao đẳng đa ngành; thành lập trường dân tộc nội trú THPT cấp tỉnh (tại huyện Chiêm Hóa); thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên và xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề tại các huyện.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đào tạo và hoạt động khoa học giữa tỉnh với Trường Đại học Thái Nguyên theo các nội dung đã được ký.

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.
- Xây dựng Đề án thí điểm xã hội hóa các trường đào tạo, dạy nghề và các trường phổ thông công lập có thu giai đoạn 2011 - 2015.
2. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng y tế; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ ngành y tế giai đoạn 2010 - 2015, Đề án nâng cao năng lực hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.
- Tiếp tục thực hiện cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới theo Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng và nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực.
- Thực hiện nâng cấp Trường Trung cấp y tế thành Trường Cao đẳng Y tế Tuyên Quang.
3. Văn hóa - thông tin, phát thanh - truyền hình, thể dục thể thao 
- Hoàn thành phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh để phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2010. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và tuyên truyền tổ chức Đại hội Đảng các cấp.
- Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang năm 2010 gắn với hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang - Bắc Kim - Cao Bằng.
4. Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội
- Thực hiện có hiệu quả công tác lao động, việc làm, xuất khẩu lao động. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm dạy nghề ở các huyện để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.
- Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo thực hiện các biện pháp hỗ trợ không để xảy ra tình trạng thiếu đói.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các đối tượng chính sách, đối tướng bảo trợ xã hội. Tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Đền ơn, đáp nghĩa. Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tặng quà cho đối tượng người có công.
- Thực hiện phòng, chống ma tuý, mại dâm, các tệ nạn xã hội có hiệu quả. Thành lập thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội.
III. NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ; THANH TRA, TƯ PHÁP; DÂN TỘC, TÔN GIÁO; QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Nội vụ, cải cách hành chính
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

- Thực hiện Đề án số 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2011.
- Xây dựng Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện.
- Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 - Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III.
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch thu hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử về Trung tâm lưu trữ tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.
2. Phòng chống tham nhũng, lãng phí
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 23/KH-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm.
Giải quyết nhanh, dứt điểm, đúng quy định các đơn, thư tố cáo của công dân về các hành vi tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện minh bạch, công khai việc phân bổ Ngân sách, vốn đầu tư theo tiêu chí, nguyên tắc đã ban hành; tiếp tục hoàn thiện, ban hành một số quy định về định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng Ngân sách, tài sản công, về quản lý đầu tư xây dựng.
- Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Tư pháp, thanh tra
- Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, các địa bàn thực hiện các dự án đầu tư có liên quan đến thu hồi đất.
- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài.
- Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010 trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người gắn với việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách giai đoạn 2006-2010
- Xây dựng Đề án thành lập Tnmg tâm Giám định pháp y Tuyên Quang. 
4. Dân tộc, tôn giáo
- Rà soát, đảm bảo quỹ đất tối thiểu để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xã để đảm bảo đời sống.
- Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương rình 135 giai đoạn 2011-2015. Tổng kết việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định.
5. Quốc phòng, an ninh
- Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc cơ sở, kịp thời phát hiện, chú trọng tìm ra nguyên nhân và điều kiện phát sinh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy  sinh .
- Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông theo Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hành lang giao thông, lập kế hoạch cụ thể xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án củng cố lực lượng công an xã.
- Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa.
D. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục đổi mới phương pháp và lề tối chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ theo hệ thống, năng động và kịp thời; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh gắn với tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; giải quyết các vướng mắc phát sinh vả kịp thời đề ra các giải pháp đúng quy định, phù hợp với thực tế; tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ kiểm điểm, đánh giá các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã ban hành.
3. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh, đồng bộ trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trách nhiệm của người đứng đầu.
4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính; bố trí sắp xếp, sử dưng có hiệu quả độ ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện đối với nhà đầu tư và nhân dân.
5. Thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.
 6. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể lỉnh trong việc vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chương trình công tác năm 2010 xác định những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hàng tháng, Ủỷ ban nhân dân tỉnh bố trí lịch làm việc cụ thể để thực hiện các nội dung chủ yếu trong Chương trình công tác và giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất phát sinh.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác của ngành, đơn vị nhằm cụ thể hóa chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã để thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xử lý những phát sinh từ cơ sở; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm, tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2010 cho phù hợp./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
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	I
	VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển thị trường nông thôn và miền núi
	Ban chỉ đạo 
Dự án tỉnh
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 01
	Tháng 01

	2
	Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 20/11/2001 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 02
	Tháng 3

	3
	Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 02
	Tháng 3

	4
	Lập dự án ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang
	Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 5

	5
	Đề án xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố thuộc tỉnh
	Sở Nội vụ
	UBND thị xã; Sở Xây dựng; Sở KHĐT; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	6
	Sửa đổi bổ sung một số nội dung thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 7

	7
	Ban hành quy định thay thế Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	8
	Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 22/4/2003 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	9
	Đề án thành lập tổ chức phát triển quỹ đất

	Sở tài nguyên và Môi trường
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	10
	Thành lập Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	11
	Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Sở NN và PTNT
	Sở TNMT, KHĐT; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 4

	12
	Chỉ thị về công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở NN và PTNT
	Các sở: TNMT, Tư pháp; các cơ quan liên quan
	
	Tháng 4
	Tháng 4

	13
	Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%); phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
	Sở Tài chính
	Các sở: Nội vụ, KHĐT, Cục Thuế tỉnh; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 7

	14
	Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sach 2011-2015
	Sở Tài chính
	Các sở: Nội vụ, KHĐT, KBNN tỉnh
	UBND tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 7

	15
	Xây dựng Đề án củng cố, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sở Tài chính; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 5

	16
	Rà soát, điều chỉnh quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế QĐ số 11/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh)
	Sở Giao thông
 vận tải
	Sở KHĐT, Tài chính; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 5

	17
	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyên ngành thú y, bảo vệ thực vật, ĐA tăng cường và nâng cao chất lượng công tác khuyến nông
	Sở NN và PTNT
	Sở Nội vụ
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 7

	18
	Sửa đổi, bổ sung QĐ số 20/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 của UBND tỉnh về quy định tiêu chí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở: Tài chính, Xây dựng, NN&&PTNT, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 6

	19
	Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo Quyết định số 1715/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở: Tài chính, Nội vụ, LĐ,TB&XH
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 7

	20
	Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, 
thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Năm 2010

	21
	Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 7

	22
	Hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng dất năm 2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 7
	Năm 2010

	23
	Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thông tin khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	24
	Đề án kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang và xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	25
	Xây dựng chương trình đầu tư phát triển bến xe, điểm dừng đỗ xe khách và xe buýt, tắc xi giai đoạn 2011-2015
	Sở Giao thông 
vận tải
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	26
	Xây dựng chương trình đầu tư phát triển đường giao thông thành phố Tuyên Quang và đường đô thị trung tâm các huyện giai đoạn 2011-2015
	Sở Giao thông 
vận tải
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 9
	Tháng 12

	27
	Ban hành quy định về phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tỉnh)
	Sở Giao thông 
vận tải
	Sở KHĐT, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 9
	Tháng 10

	28
	Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND các huyện, thị xã; các ngành liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 9
	Tháng 10

	29
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020
	Sở NN và PTNT
	Các sở: TNMT, KHĐT, Tài chính; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 11

	30
	Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của tỉnh
	Sở NN và PTNT
	Các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 11

	31
	Xây dựng chương trình đầu tư phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Giao thông vận tải
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 11

	32
	Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện NQ số 06-NQ/TU ngày 30/11/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020.
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 11
	Tháng 11

	33
	Xây dựng dự án quy hoạh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang; thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	Chính phủ;

UBND tỉnh
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	VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	1
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quuy định tặng quà cho đối tượng người có công
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tư pháp
	UBND tỉnh
	
	Tháng 1

	2
	Thành lập, quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các sở: KHĐT, Xây dựng, Tài chính; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 1
	Tháng 3

	3
	Xây dựng Đề án đào tạo cán bộ ngành y tế giai đoạn 2010-2015
	Sở Y tế
	Các sở: Nội vụ, KHĐT, Tài chính
	UBND tỉnh
	Tháng 1
	Tháng 3

	4
	Ban hành Quy chế sử dụng mạng diện rộng của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 5

	5
	Đề án thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ, UBND huyện: Sơn Dương, Hàm Yên
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 8

	6
	Tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch Tuyên Quang năm 2010 gắn với hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang - Bắc Kạn - Cao Bằng
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 11

	7
	Đề án thành lập trường THPT dân tộc nội trú cấp tỉnh (tại huyện Chiêm Hoá)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các Sở: Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính
	UBND tỉnh
	Tháng 3
	Tháng 8

	8
	Đề án nâng cao năng lực hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn
	Sở Y tế
	Các sở: Nội vụ, KHĐT, Tài chính; Xây dựng
	UBND tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 6

	9
	Đề án thí điểm xã hội hoá các trường đào tạo, dạy nghề và các trường phổ thông công lập có thu giai đoạn 2011 - 2015
	Sở Tài chính
	Các sở: Nội vụ, KHĐT; Sở GDDT; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 4
	Tháng 7

	10
	Hội nghị biểu dương các tập thể, các nhân tiêu biểu trong phong trào Đền ơn, đáp nghĩa
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ; UBMT Tổ quốc tỉnh
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 7

	11
	Tổ chức Liên hoan các nhà văn hoá tiêu biểu toàn tỉnh
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 10

	12
	Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các thành viên BCH; UBND các huyện, 
thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 7
	Tháng 8

	13
	Đề án xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề tại các huyện
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	14
	Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang thành Trường Cao đẳng đa ngành
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	Tháng 9
	Tháng 11

	15
	Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các thành viên BCH; UBND các huyện, 
thị xã
	UBND tỉnh
	
	

	III
	NỘI VỤ; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ; THANH TRA, TƯ PHÁP; QUỐC PHÒNG, AN NINH; DÂN TỘC, TÔN GIÁO
	
	
	
	
	

	1
	Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 1
	Tháng 1

	2
	Chỉ thị về công tác quân sự - quốc phòng năm 2010
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	UBND tỉnh
	Tháng 1
	Tháng 1

	3
	Xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009  của Thủ tướng Chính phủ
	Ban Dân tộc
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 1
	Tháng 1

	4
	Xây dựng Đề án củng cố lực lượng công an xã
	Công an tỉnh
	Các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư
	UBND tỉnh
	Tháng 2
	Tháng 3

	5
	Ban hành văn bản thực hiện NGhị dịnh số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thị xã; các ngành 
liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	6
	Đề án thành lập Trung tâm Giám định pháp y Tuyên Quang
	Sở Tư pháp
	Sở Y tế
	UBND tỉnh
	Tháng 5
	Tháng 7

	7
	Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III
	Sở Nội vụ
	Hội đồng TĐKT tỉnh
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 7

	8
	Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thị xã; các ngành liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 8

	9
	Tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán trẻ em, phụ nữ giai đoạn 2005-2010
	Công an tỉnh
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 7
	Tháng 8

	10
	Ban hành quy định một số chính sách về đào tạo, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	11
	Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thị xã; các ngành liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 8
	Tháng 10

	12
	Kế hoạch thu hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử về Trung tâm lưu trữ tỉnh giai đoạn 2010-2015
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành
	UBND tỉnh
	Tháng 9
	Tháng 10

	13
	Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010; ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2011
	Sở Nội vụ
	UBND các huyện, thị xã; các ngành liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 12

	14
	Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010 trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện Quyết định số 77/2006
	Sở Tư pháp
	UBND các huyện, thị xã; các ngành liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 11

	15
	Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 11
	Tháng 11

	16
	Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
	Ban Dân tộc
	Các thành viên BCH; UBND các huyện
	UBND tỉnh
	Tháng 12
	Tháng 12

	17
	Tổng kết việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt và nhà ở
	Ban Dân tộc
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 12
	Tháng 12

	18
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015
	Ban Dân tộc
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	B
	MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH CẦN CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN
	
	
	
	
	

	I
	VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng các DA phát triển sản xuất hàng hoá tập trung; các dự án phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng rau, quả, chè an toàn
	UBND các huyện, thị xã; các chủ 
sự án
	Sở NN và PTNT
	
	
	

	2
	Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi đã được phê duyệt
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	
	
	

	3
	Sơ kết, đánh giá và mở rộng việc giao rừng sản xuất cho các hộ cá nhân, hộ gia đình.
	Sở NN và PTNT
	Các sở: TNMT, KHĐT, Tài chính; UBND các huyện, thị xã
	
	
	

	4
	Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, dự án thủy lợi miền núi, dự án đảm bảo an toàn hồ chứa
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	5
	Thực hiện kế hoạch di chuyển, bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ thiên tai, vùng rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu
	UBND các huyện, thị xã
	Sở NN&PTNT; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	6
	Triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2009-2011
	Sở NN và PTNT
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	
	
	

	7
	Sơ kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên
	Sở NN và PTNT
	Các cơ quan 
liên quan
	
	Tháng 12
	

	8
	Dự án phát triển thuỷ sản trên các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện
	Sở NN và PTNT
	Các sở: TNMT; KHĐT; UBND các huyện, thị xã;
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 8

	9
	Thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch kết hợp với xúc tiến đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu du lịch lịch sử - văn hóa và sinh thái Tân Trào
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	10
	Thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển du lịch như: đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch Tuyên Quang; đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch; đề án xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch.
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	11
	Rà soát và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện tự chủ tài chính
	Sở Tài chính
	Các sở: Xây dựng; TNMT; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 6
	Tháng 9

	12
	Chuyển đổi 05 Công ty lâm nghiệp thành Công ty THNH một thành viên
	Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN tỉnh
	Các sở: KHĐT; Nội vụ; LĐ, TB&XH; BHXH tỉnh; Cục thuế tỉnh
	UBND tỉnh
	Quý I
	Tháng 4

	13
	Cổ phần hoá Công ty phát triển công nghiệp Tuyên Quang
	Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN tỉnh
	Các sở: KHĐT; Nội vụ; LĐ, TB&XH; Công Thương; Xây dựng; BHXH tỉnh
	UBND tỉnh
	Năm 2010
	Năm 2010

	14
	Thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước
	Sở Tài chính
	Các sở: Xây dựng; TNMT; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 9
	Tháng 11

	15
	Thực hiện sắp xếp lại nhà khách của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
	Sở Tài chính
	Các sở: Xây dựng; TNMT; UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	Tháng 10
	Tháng 11

	16
	Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Khoa  học và Công nghệ
	Các cơ quan 
liên quan
	UBND tỉnh
	
	

	17
	Hoàn thành cấp giấy CNQSDD cho các tổ chức đang sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh
	Tháng 12
	

	18
	Triển khai dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh theo QĐ số 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã
	UBND tỉnh
	
	

	19
	Chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Kim Xuyên, cầu Bà Đạo, cầu Xuân Vân, cầu Tình Húc; nâng cấp QL 2 đoạn qua địa bàn tỉnh...
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, TNMT, UBND các huyện: Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương và TX Tuyên Quang
	UBND tỉnh

Bộ GTVT
	
	

	20
	Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;
	Sở GD và đào tạo
	Các sở: KH và ĐT, XD, TC, TNMT, UBND các huyện, thị xã
	
	
	

	21
	Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực và các phòng khám đa khoa khu vực giai đoạn 2008-2010
	Sở Y tế
	Các sở: KH và ĐT, XD, TC, TNMT, UBND các huyện, thị xã
	
	
	

	22
	Lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015
	Sở KH và Đầu tư
	Các sở: XD, TC, UBND các huyện, thị xã
	
	
	

	II
	VỀ CÁC LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	1
	Tập trung thực hiện phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND các huyện: Chiêm Hoá, Yên Sơn, Sơn Dương; các cơ quan liên quan
	UBND tỉnh


	
	

	2
	Triển khai các hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2010; hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -  Hà Nội
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND  tỉnh
	
	

	3
	Thực hiện đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc khu Liên hợp thể thao tỉnh; quy hoạch xây dựng khu đón tiếp, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND các huyện, thị xã; các cơ quan 
liên quan
	UBND  tỉnh
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