	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

	Số: 1853/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh sách và Kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới

các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 15/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2010; văn bản số 1535/TTg-ĐMDN ngày 28/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 313/TTr-SKH ngày 08/9/2009 về quy trình, kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi các công ty lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách và Kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý như sau: 

1- Danh sách các công ty lâm nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa.

- Công ty Lâm nghiệp Sơn Dương.

- Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn.

- Công ty Lâm nghiệp Tuyên Bình.

- Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi.

 2- Kế hoạch thực hiện chuyển đổi: (Theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Các công ty lâm nghiệp thực hiện chuyển đổi: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của các ngành chức năng để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, thực hiện các bước chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo và Giám đốc Các công ty lâm nghiệp được phê duyệt thực hiện chuyển đổi tại Điều 1 Quyết định này:

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch các bước chuyển đổi đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện chuyển đổi các công ty lâm nghiệp.

3- Các Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh,  Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo, Giám đốc các Công ty lâm nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi doanh nghiệp theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp, Giám đốc các Sở:  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các Công ty lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
Chẩu Văn Lâm


QUI TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP 
THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Kèm theo QĐ số: 1853/QĐ-CT ngày 14/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	
	
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Tháng 12/2009
	Tháng 01/2010
	Tháng 02/2010
	Tháng 03/2010
	Tháng 04/2010

	
	
	
	
	10
	20
	30
	20
	30
	10
	20
	28
	10
	15
	25
	5
	10
	15

	
	BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CHUYỂN ĐỔI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định danh sách và kế hoạch chuyển đổi các công ty lâm nghiệp thành công ty TNHH một thành viên
	UBND tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thông báo về kế hoạch chuyển đổi
	UBND tỉnh
	Ban chỉ đạo ĐM và PTDN tỉnh, doanh nghiệp
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quyết định thành lập Ban chuyển đổi
	Trưởng ban chỉ đạo ĐM và PTDN tỉnh
	Sở Nội vụ, Giám đốc DN
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BƯỚC 2: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
CHUYỂN ĐỔI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên.
	Ban chuyển đổi DN
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiểm kê, phân loại, xác định vốn, tài sản, công nợ hiện có của doanh nghiệp: Lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi (ngày 01/01/2010).
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lập phương án tài chính
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Tài chính
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm kê lao động: Lập phương án sắp xếp lao động
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Lao động TB & XH; BHXH tỉnh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập phương án chuyển giao doanh nghiệp bao gồm: quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động sang công ty TNHH một thành viên
	Ban chuyển đổi DN
	Các ngành có liên quan
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng, đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng dự thảo điều lệ và dự kiến vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BƯỚC 3: TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trình, thẩm định đề án chuyển đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trình, thẩm định báo cáo tài chính và xác định vốn điều lệ
	Sở Tài chính
	Ban chuyển đổi DN
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trình, thẩm định phương án sắp xếp lao động
	Sở Lao động TB & XH
	Ban chuyển đổi DN
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trình, thẩm định mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên, tên, địa chỉ, tổ chức là chủ sở hữu và cá nhân làm đại diện uỷ quyền thực hiện các quyền và nghĩa vị của chủ sở hữu
	Sở Nội vụ
	Ban chuyển đổi DN
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trình, thẩm định Điều kệ cỷa công ty TNHH một thành viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ban chuyển đổi DN
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phê duyệt đề án chuyển đổi
	UBND tỉnh
	Ban chỉ đạo ĐM và PTDN
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức triển khai đề án chuyển đổi
	Ban chuyển đổi DN
	Ban chỉ đạo ĐM và PTDN
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	BƯỚC 4: QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định chuyển công ty lâm nghiệp thành công ty TNHH một thành viên
	UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện hồ sơ ĐKKD và đăng ký thuế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiẹn ĐKKD và đăng ký thuế công ty TNHH một thành viên
	Chủ tịch, giám đốc công ty
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty TNHH một thành viên được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (thời điểm chính thức chuyển đổi) báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
	Ban chuyển đổi DN
	Sở Tài chính, Cục thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	4
	Phê duyệt báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi
	UBND tỉnh
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	Tổ chức bàn giao doanh nghiệp
	Ban chuyển đổi, Chủ tịch, giám đốc công ty 
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	6
	Đăng báo bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định
	Giám đốc công ty TNHH  1 thành viên
	Báo Tuyên Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	7
	Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản
	Giám đốc công ty TNHH  1 thành viên
	Các ngành có liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
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