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KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch 
“Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016



Căn cứ Biên bản thỏa thuận khung về hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh vùng Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn;
Căn cứ Công văn số 692/TCDL-LH ngày 12/7/2011 của Tổng cục Du lịch về hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc;
Thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội thành Tuyên  năm 2016, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng Việt Bắc; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tỉnh vùng Việt Bắc nhằm thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, đồng thời thu hút các nhà đầu tư đến liên kết, khai thác tiềm năng phát triển du lịch và thu hút khách du lịch đến với các tỉnh Việt Bắc ngày càng tăng. 

- Giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến; đồng thời khẳng định vai trò và ý nghĩa của Lễ hội Thành Tuyên trong công tác quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.  

2. Yêu cầu
- Các ngành, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức tốt các hoạt động trong Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2016 đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức trong việc quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang nói riêng, du lịch vùng Việt Bắc nói chung, tạo ấn tượng với nhân dân, du khách, góp phần thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển.

- Việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh; các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, tiêu biểu, hấp dẫn thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của tỉnh, mang tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô
- Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” tại tỉnh Tuyên Quang quy mô cấp khu vực, gồm 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tuyên Quang.

- Tổ chức "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2016 là lễ hội cấp tỉnh với sự tham gia hoạt động và mời dự của một số nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Bêlarus, Nhật Bản,... 
2. Thời gian: 04 ngày, từ 09 - 12/9/2016 (09-12/8 Âm lịch). 
3. Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
4. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

5. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Lạng Sơn.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Lễ Khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016
- Thời gian: Từ 20h00 ngày 09/9/2016 (Thứ Sáu, ngày 9/8 Âm lịch) 
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
- Chương trình: 
+ Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu Khai mạc.

+ Trao cờ lưu niệm cho các tỉnh về tham dự Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”.
+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình diễn trang phục các dân tộc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh chỉ đạo thực hiện (mỗi tỉnh lựa chọn tham gia 01 tiết mục đặc sắc, thời lượng không quá 05 phút để biểu diễn).
+ Trình diễn trang phục dân tộc: Mỗi tỉnh 02 trang phục dân tộc (bài thuyết minh do các tỉnh chuẩn bị) tham gia trình diễn tại Lễ khai mạc. Trang phục các đoàn như sau: Tỉnh Cao Bằng: trang phục dân tộc Tày, Lô Lô; tỉnh Bắc Kạn: trang phục dân tộc Dao, Sán Chay; tỉnh Lạng Sơn: trang phục dân tộc Nùng, Dao; tỉnh Thái Nguyên: trang phục dân tộc Sán Dìu, Sán Chay; tỉnh Hà Giang: trang phục dân tộc Lô Lô, Mông; tỉnh Tuyên Quang: trang phục dân tộc Tày, Mông. 
(Chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV - Đài truyền hình Việt Nam)
- Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang.

- Thành phần đại biểu dự Lễ khai mạc (dự kiến khoảng 250 đại biểu):
+ Phó Thủ tướng Chính phủ.

+ Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Quân khu II.
+ Tổng cục Du lịch (Vụ Lữ hành, Vụ Thị trường, Vụ Khách sạn; Vụ Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu phát triển du lịch); Cục Di sản văn hóa, Cục hợp tác quốc tế; Hiệp Hội du lịch, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

+ Đại biểu một số tỉnh thuộc các nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk (Cộng hòa Belarus), Cộng hòa Liên bang Nga; Châu Vân Sơn (Trung Quốc). 
+ Đại biểu các tỉnh Việt Bắc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc 2016 (đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp du lịch): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Đại biểu các tỉnh Tây Bắc: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái. 
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các ban Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, doanh nghiệp du lịch tỉnh Tuyên Quang.

+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Lao động; Tạp chí Du lịch,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang; Truyền hình Quốc hội thường trú tại Tuyên Quang. 

2. Đêm hội Thành Tuyên năm 2016
- Thời gian: Từ 20 giờ, ngày 10/9/2016 (Thứ Bảy, ngày 10/8 âm lịch)
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Khu vực Hồ Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. 
- Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Ngoại vụ (mời các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc,... tham dự Lễ hội); Ủy ban nhân dân các huyện (mỗi huyện tham gia diễn diễu 01 mô hình).

(Có kế hoạch, kịch bản riêng, cầu truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang).

- Thành phần đại biểu:
+ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
+ Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương gồm: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Quân khu II.
+ Tổng cục Du lịch (Vụ Lữ hành, Vụ Thị trường, Vụ Khách sạn; Vụ Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu phát triển du lịch); Cục Di sản văn hóa, Cục hợp tác quốc tế; Hiệp Hội du lịch, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

+ Đại biểu một số tỉnh thuộc các nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk (Cộng hòa Belarus), Cộng hòa Liên bang Nga; Châu Vân Sơn (Trung Quốc). 
+ Đại biểu các tỉnh Việt Bắc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc 2016 (đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp du lịch): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Đại biểu các tỉnh Tây Bắc: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái. 
+ Đại biểu tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các ban Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; doanh nghiệp du lịch tỉnh Tuyên Quang.

+ Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh Tuyên Quang: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tiền Phong, Báo Văn hóa, Báo Dân tộc và Phát triển; Tạp chí Du lịch,… Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang; Truyền hình Quốc hội thường trú tại Tuyên Quang. 

+ Các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Trưng bày, giới thiệu “Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc” và Lễ hội bia Hà Nội
- Thời gian: Từ ngày 09 - 12/9/2016 (khai mạc vào 14h00, ngày 09/9/2016, có chương trình khai mạc riêng).
- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh. 

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc, các đặc sản dân tộc, món ăn đặc sắc phục vụ khách du lịch theo vùng miền đặc trưng tại khu vực vùng núi phía Bắc và tổ chức Lễ hội bia Hà Nội.
- Số lượng: Khoảng 60 gian (06 tỉnh vùng Việt Bắc, 01 gian của các tỉnh Tây Bắc; 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang); mời các tỉnh bạn tham gia như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh,...

- Hình thức: Ban tổ chức dựng khung gian hàng (kích thước 3m x 3m) theo sơ đồ, bố trí để thực hiện việc trưng bày (mỗi tỉnh 02 gian hàng, mỗi huyện của tỉnh Tuyên Quang 02 gian hàng) và không gian để tổ chức Lễ hội bia Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, các tỉnh mời tham gia; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Thi đấu các môn thể thao:
- Địa điểm: Tại Thành phố Tuyên Quang.

- Thời gian: Từ ngày 09 - 12/9/2016. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc; Tây Bắc và một số tỉnh mời tham gia; các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Nội dung: 
+ Thi đấu Quần vợt mở rộng.

+ Thi đấu 04 môn thể thao dân tộc: Đẩy gậy (nam, nữ); kéo co; tung còn, bắn nỏ. 
(Có Kế hoạch, Điều lệ thi đấu gửi các tỉnh)
5. Liên hoan Văn hóa Văn nghệ dân gian:

- Thời gian: Từ 8h00, ngày 10/9/2016 (10/8 Âm lịch, thứ Bảy).
- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh.
- Nội dung: Mỗi tỉnh xây dựng 01 chương trình văn nghệ dân gian, thời lượng không quá 25 phút, giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc địa phương (có thể là tiết mục văn nghệ, hát, múa hoặc trích đoạn các nghi lễ trong sinh hoạt đời sống của các dân tộc). 
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc; các cơ quan, đơn vị liên quan.

(Có kịch bản chi tiết gửi các tỉnh)
6. Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016:
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 08 - 14/9/2016 (khai mạc vào 9h00, ngày 08/9/2016).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

- Đề tài "Thiên nhiên - Con người khu vực miền núi phía Bắc": Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực. Phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an ninh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế,...; những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong khu vực, đề tài xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.

- Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong khu vực miền núi phía Bắc. 

- Đơn vị chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; các cơ quan, đơn vị liên quan.

(Có Kế hoạch, Thể lệ riêng)

7. Chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên": 
- Thời gian: 20h00, ngày 11/9/2016 (11/8 Âm lịch, Chủ nhật).
- Địa điểm: Sân khấu Hồ Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
- Đơn vị chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị liên quan.
8. Bế mạc 

- Thời gian: Từ 8h00, ngày 12/9/2016 (thứ Hai).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Việt Bắc.

- Thành phần đại biểu: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn; các cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Nội dung: 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2016.
+ Thảo luận của các đại biểu về một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh: Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng - Thái Nguyên - Lạng Sơn.
+ Bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2017 cho tỉnh Bắc Kạn.

+ Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.  
9. Họp báo
- Thời gian: Tháng 8/2016.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- Thành phần đại biểu: Các cơ quan thông tấn báo chí.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Việt Bắc: 
- Quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí và tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tham gia đầy đủ các hoạt động và thành phần tham dự các sự kiện trong Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức.
- Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.
2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
- Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.

- Tham gia, chủ trì Hội nghị bế mạc tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2016.
- Có văn bản đề nghị Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 trên sóng VTV.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo:

3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động, các điều kiện tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016; là đầu mối triển khai, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động trong Chương trình; tổng hợp tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Tổ chức Chương trình và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 tại các địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Hồ Tân Quang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; xây dựng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp, làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu... xây dựng chương trình kịch bản nghệ thuật, tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016, Đêm hội Thành Tuyên và đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc thống nhất tiết mục tham gia của các tỉnh trong chương trình Lễ khai mạc và Liên hoan văn hóa văn nghệ dân gian; tổ chức thi đấu các môn thể thao trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" năm 2016.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức khu trưng bày, giới thiệu “Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc” và Lễ hội bia Hà Nội.
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đại biểu dự Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các thông tin hoạt động tham gia họp báo tại Hà Nội giới thiệu về nội dung các hoạt động của Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Chỉ đạo xây dựng tua du lịch trải nghiệm làm đèn trung thu và các tua du lịch bổ trợ dịp lễ hội.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan in giấy mời, phù hiệu Ban Tổ chức, diễn viên, vận động viên, báo chí, phù hiệu xe, cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch, phục vụ khách du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ du lịch, các điểm vui chơi, giải trí,... trong dịp tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ khai mạc, Đêm hội Thành Tuyên; báo cáo tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2016 và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình trong thời gian tới.
- Xây dựng dự toán; tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
3.2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động diễn ra trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 tại Hà Nội.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Chương trình hợp tác phát triển du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2016.
- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

3.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ lập danh sách đại biểu mời; lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Lễ khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị điều kiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Tham mưu quà tặng cho đại biểu Trung ương, đại biểu quốc tế, đại biểu các tỉnh tham dự Lễ hội.
3.4. Sở Ngoại vụ
- Là đầu mối liên hệ, trao đổi, thống nhất, hoàn thành các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 theo quy định; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại biểu quốc tế tham gia. 
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp, liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu; đón tiếp đại biểu dự các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
3.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" năm 2016.

- Tổ chức phát động tới các cấp bộ đoàn phong trào thanh niên tình nguyện hướng dẫn, phục vụ đại biểu, khách du lịch trong dịp diễn ra Lễ hội. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động diễn ra tại đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay và cung cấp danh sách cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành trước thời gian Lễ hội.
3.6. Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào: Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia tập luyện, biểu diễn chương trình khai mạc và các hoạt động diễn ra trong Lễ hội theo yêu cầu của Tổng đạo diễn.
3.7. Sở Công Thương
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp nguồn hàng bán và trưng bày trong suốt thời gian diễn ra Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
3.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cung cấp nguồn hàng và tổ chức các điểm bán hàng phục vụ du khách.
3.9. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp báo tại Hà Nội giới thiệu các hoạt động diễn ra tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong Lễ hội; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về giá trị, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến"; phản ánh kịp thời các nội dung trong thời gian diễn ra các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 

- Thông tin về cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" năm 2016 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Đảm bảo thông tin liên lạc và tín hiệu truyền hình; chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
3.10. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
3.11. Sở Y tế: Chuẩn bị xe ô tô cứu thương, cán bộ thường trực cấp cứu trong thời gian diễn ra các hoạt động; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và nhân dân về dự các hoạt động tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
3.12. Sở Tài chính: Thẩm định nguồn kinh phí, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí kịp thời để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động diễn ra trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
3.13. Điện lực Tuyên Quang: Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ tất cả các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
3.14. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác khen thưởng các nhà tài trợ, các tập thể, cá nhân có thành tích tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
3.15. Công an tỉnh
- Đảm bảo công tác an ninh, đối ngoại trong thời gian các đoàn đại biểu quốc tế tham gia sự kiện tại tỉnh. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường đến địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động.
3.16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 
3.17. Báo Tuyên Quang: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch; về giá trị, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến"; kịp thời đưa tin về các hoạt động tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016; thông tin về cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" năm 2016.
3.18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp và tiếp sóng Lễ khai mạc Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2016; Đêm hội Thành Tuyên năm 2016 và các chương trình, sự kiện diễn ra trong Lễ hội.
- Đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 

- Thông tin về cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" năm 2016. 

3.19. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Chỉ đạo Đội cấp cứu Sông Lô xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động tại khu vực Hồ công viên Tân Quang. 

3.20. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, thể lệ và tổ chức thực hiện Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016 tại Tuyên Quang. 
3.21. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức khu trưng bày, giới thiệu “Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc” và Lễ hội bia Hà Nội; kế hoạch tham gia gian trưng bày ẩm thực của tỉnh Tuyên Quang trong khuôn khổ không gian khu ẩm thực vùng Việt Bắc tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức, duy trì các điểm bán hàng tại các địa điểm xung quanh Hồ Tân Quang.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan in ấn tài liệu để tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hóa và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong tỉnh và ngoài tỉnh xây dựng các chương trình du lịch gắn với các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016; kịp thời tư vấn và hỗ trợ các công ty lữ hành khi có yêu cầu. 
3.22. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức "Đêm hội Thành Tuyên" năm 2016; phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Lễ hội; tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. 
- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tham gia 01 gian hàng tại khu trưng bày “Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc” và Lễ hội bia Hà Nội theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016 trên địa bàn thành phố.
- Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. 


- Chỉ đạo rà soát các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, đơn vị vận chuyển khách du lịch, hãng taxi, cơ sở bán hàng hóa, đồ lưu niệm,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không nâng giá, chèo kéo khách; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức rà soát, lập danh sách các gia đình có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay và cung cấp danh sách cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành trước thời gian Lễ hội.
3.23. Ủy ban nhân dân các huyện 

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tham gia 01 mô hình tại Đêm hội Thành Tuyên và 01 gian trưng bày, chế biến, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc các dân tộc tại khu trưng bày “Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc”. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn nhân dịp tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.
* Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn: Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh rà soát, lập danh sách các gia đình thuộc các xã gần thành phố Tuyên Quang có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ homestay của khách để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình làm dịch vụ homestay.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 05/7/2016, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.
	 Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng cục Du lịch;                               Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL các tỉnh: Cao Bằng,       Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn;

- Thành viên BCĐ phát triển Du lịch tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng các phòng khối NCTH;
- Lưu VT, VX (Th).
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